¸¸¸¸

Številka dokumenta:

Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov

Skupni okvir za upravljanje digitalnih projektov v državni upravi

Ljubljana, avgust 2025                                                                                              Verzija 1.0

STANJE DOKUMENTA

| Namen dokumenta | Dokument Metodologija upravljanja IT projektov in programov predstavlja skupni okvir za usklajeno, transparentno in učinkovito upravljanje digitalnih projektov v državni upravi ter vsebuje ključne usmeritve in informacije, potrebne za uspešno načrtovanje, izvajanje in zaključevanje projektov in programov. |
| --- | --- |
| Vsebina | Vsebina dokumenta je vidna iz kazala |
| Oznaka dokumenta | Metodologija vodenja IT projektov in programov |
| Status | Osnutek |
| Datum verzije | 1. 8. 2025 |
| Stanje dokumenta | Verzija 1.0 |
| Lastnik | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Avtor | Indigo Consulting d.o.o. |

ZGODOVINA VERZIJ

| Verzija | Datum sprejetja verzije | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |

KAZALO VSEBINE

POVZETEK	5

1. UVOD	5

1.1 NAMEN IN VLOGA METODOLOGIJE	6

1.2 IZHODIŠČA IN POTREBE UPORABNIKOV	7

1.3 CILJI METODOLOGIJE	7

1.4 VLOGA MINISTRSTVA ZA DIGITALNO PREOBRAZBO KOT NOSILCA METODOLOGIJE	8

2. PROJEKT KOT TEMELJNA OBLIKA IZVAJANJA DIGITALNIH POBUD	10

2.1. SVET ZA RAZVOJ INFORMATIKE KOT KONTROLNA TOČKA DIGITALNIH POBUD	11

2.2 TRI RAVNI UPRAVLJANJA	12

2.3 POENOSTAVLJEN TRI-FAZNI MODEL	13

2.4 PROJEKTNA ORGANIZACIJA	13

3 ŽIVLJENJSKI CIKEL IT PROJEKTA V DRŽAVNI UPRAVI	14

3.1 NADZOR KAKOVOSTI IN ODLOČANJE NA PROJEKTU	16

3.2 INICIACIJA IN NAČRTOVANJE	17

3.2.1 Identifikacija pobude	18

3.2.2. Imenovanje ključnih vlog	18

3.2.3. Oblikovanje projektne skupine	19

3.2.4. Priprava ZEP	20

3.2.5. Priprava in oddaja ID kartona	21

3.2.6. Organizacijski vidik, določitev vlog in odgovornosti (POS in RACI)	24

3.2.6. Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PIZ ali evidenčno naročilo)	25

3.2.7. Uvrstitev projekta v NRP	27

3.2.8. Priprava načrta upravljanja tveganj	28

3.2.9. Priprava komunikacijskega načrta	29

3.3 IZVAJANJE IN SPREMLJANJE	30

3.3.1. Priprava PZI (Projekt za izvedbo)	31

3.3.2. Izvedba javnega naročila (JN)	32

3.3.3. Priprava novelacije investicijskega programa (NIP) in Poročilo o izvajanju projekta	33

3.3.4. Poročanja, kontrolne točke in fazna vrata v fazi izvajanja projekta	33

3.4 ZAKLJUČEVANJE	35

3.4.1. Priprava seznama učnih lekcij	36

3.5 VLOGE UPRAVLJANJA PROJEKTOV	36

4. PROGRAM KOT OKVIR ZA USKLAJENO IZVAJANJE VEČ PROJEKTOV	39

4.1.  ŽIVLJENJSKI CIKEL PROGRAMA	40

4.1.1. Vloga programskega upravljanja v državni upravi	40

4.1.2. Strateški nadzor in usklajevanje	41

4.2 VLOGE UPRAVLJANJA PROGRAMA	41

4.2.1. Uporaba RACI matrike	42

4.2.2. Sodelovanje zunanjih izvajalcev in deležnikov	43

5. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	44

5.1. PRIPOROČILA ZA VODENJE DOKUMENTACIJE	48

5.2 ČASOVNICA NASTAJANJA DOKUMENTOV	49

6. POROČANJE IN ESKALACIJE	50

6.1 MEHANIZMI POROČANJA	50

6.2 ESKALACIJSKI PROCESI	51

6.3 PODPORA PROJEKTNE PISARNE (PMO)	51

7. UPRAVLJANJE VIROV, SPREMEMB IN TVEGANJ	53

7.1 ČLOVEŠKI VIRI	53

7.1.1. Ključne vloge in kompetence	53

7.2 FINANČNO UPRAVLJANJE IT PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI	54

7.2.1 Načrtovanje proračuna in ocenjevanje stroškov	54

7.2.2 Spremljanje stroškov in kontrolni mehanizmi	54

7.2.3 Finančno poročanje	55

7.3 TEHNOLOŠKI VIRI	55

7.3.1. Odgovornosti in vloge	56

7.3.2. Načela upravljanja tehnoloških virov	56

7.3.3. Pregled kategorij tehnoloških virov	56

7.4 UPRAVLJANJE SPREMEMB	56

7.4.1. Finančni kriteriji	57

7.4.2. Kriteriji vpliva na projektne cilje	57

7.4.3. Kriteriji nujnosti	59

7.4.4. Postopek upravljanja sprememb in register sprememb	60

7.5 Upravljanje tveganj	60

7.5.1. Register tveganj	61

7.5.2. Posebna priporočila za visoko rizične projekte	62

8. SMERNICE POENOSTAVITVE METODOLOGIJE GLEDE NA VREDNOST IT PROJEKTA	63

8.1. UPOŠTEVANJE STRATEŠKEGA POMENA PROJEKTA	63

8.2. POENOSTAVITVE METODOLOGIJE	64

PRILOGE	65

Priloga A: Terminološki slovar	66

Priloga B: Kontrolni seznami	69

KONTROLNI SEZNAM ZA PROJEKTNEGA VODJO	69

TEHNIČNI KONTROLNI SEZNAM ZA IT PROJEKT	70

Priloga C: Seznam pravnih podlag	72

Priloga D: Usmeritve za verzioniranje in shranjevanje projektne dokumentacije	74

Priloga E: Učne lekcije	76

Priloga F: Ključni kazalniki finančnega spremljanja	78

Priloga G: Smernice poenostavitve metodologije upravljanja programa in IT projektov	79

A.1 DOKUMENTACIJA	79

A.2 KOMUNIKACIJA IN POROČANJE	80

A.3 PROJEKTNA ORGANIZACIJA	81

A.4 UPRAVLJANJE SPREMEMB IN TVEGANJ	82

A.5 UPOŠTEVANJE VLOG IN POSTOPKOV	84

A.6 UPRAVLJANJE VIROV	85

A.7 VLOGA PMO	86

Priloga H: Ilustrativni prikaz vlog pri izvedbi JN in življenjskega cikla JN	87

Vloge pri izvajanju JN	87

Življenjski cikel JN	88

Priloga I: Ilustrativna opredelitev vlog in odgovornosti pri upravljanju projekta	90

FAZA 1: INICIACIJA IN NAČRTOVANJE	90

FAZA 2: IZVAJANJE IN SPREMLJANJE	90

FAZA 3: ZAKLJUČEVANJE	92

Dodatne ključne aktivnosti skozi celoten cikel	92

POVZETEK

Digitalna preobrazba državne uprave zahteva premišljeno, usklajeno in transparentno izvajanje informacijskih projektov, ki pomembno prispevajo k učinkovitosti delovanja ter kakovosti storitev za državljane in gospodarstvo.

Z namenom vzpostavitve skupnega pristopa k načrtovanju, izvajanju in spremljanju IT projektov ter programov, je bila razvita Metodologija upravljanja IT programov in projektov v državni upravi Republike Slovenije. Gre za enoten, strukturiran in hkrati dovolj prilagodljiv okvir, ki podpira tako strateško načrtovanje kot učinkovito operativno izvajanje IT projektov. Temelji na evropski metodologiji PM², nadgrajeni z zahtevami slovenske zakonodaje in prilagojeni posebnostim delovanja državne uprave in zahtevam digitalne preobrazbe.

Metodologija podpira celoten življenjski cikel projektov digitalne preobrazbe – od strateškega načrtovanja do spremljanja učinkov. S tem prispeva k večji uspešnosti IT projektov in bolj smotrni rabi državnih sredstev.

Cilj metodologije ni zgolj poenostavitev priprave projektov digitalne preobrazbe, temveč tudi izboljšanje njihove izvedbene učinkovitosti, krepitev sodelovanja med vsemi vključenimi deležniki ter zagotavljanje bolj odgovorne, pregledne in smotrne  rabe državnih sredstev.

Z uporabo standardiziranih postopkov, ključnih projektnih dokumentov, jasno opredeljenih vlog ter usklajenih procesov, metodologija omogoča celovitejše načrtovanje, izvajanje in spremljanje projektov razvoja informacijskih rešitev – tako znotraj posameznih organov kot na ravni celotne državne uprave. S tem se krepi medinstitucionalno sodelovanje, povečuje nadzor nad izvajanjem ter omogoča sistematično in celovito vrednotenje rezultatov, kar je ključno za uresničevanje ciljev digitalne preobrazbe državne uprave.

Metodologija je bila razvita v okviru projekta Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT, ki ga vodi Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) in je sofinanciran iz sredstev Evropske unije – NextGenerationEU, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

1. UVOD

Pričujoči dokument predstavlja metodološki okvir za upravljanje IT projektov – tako na ravni posameznega projekta kot tudi v okviru programov. Namenjen je vzpostavitvi enotnih standardov, postopkov in orodij za načrtovanje, izvedbo ter spremljanje projektov digitalne preobrazbe.

Posebna pozornost je namenjena projektni in programski ravni upravljanja, pri čemer metodologija vključuje tudi ključne povezave s portfeljskim upravljanjem.

Portfeljsko upravljanje, ki obsega strateško usmerjanje in nadzor, usklajevanje projektov, odločanje o prioritetah ter spremljanje celotnega portfelja projektov, je podprto z ločenim metodološkim dokumentom, ki skupaj s tem okvirom tvori celostni sistem vodenja digitalnih projektov v državni upravi.

Portfelj projektov digitalne preobrazbe, katerega skrbnik je Ministrstvo za digitalno preobrazbo, omogoča centralizirano upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave. Pristojnost ministrstva za koordinacijo in nadzor nad razvojem informacijskih rešitev izhaja iz Zakona o državni upravi (ZDU-1), s katerim so nanj prenesene naloge s področja digitalne preobrazbe.

Na sistemski ravni je razvoj informacijskih rešitev sprva usmerjal Svet za razvoj informatike, ki je na podlagi Poslovnika (sprejet 14. aprila 2022) izdajal strokovna mnenja glede investicij, nadgradenj in razvojnih projektov državne uprave na podlagi identifikacijskih kartonov, ki so jih predložili organi. Svet je deloval kot strokovno posvetovalno telo, odgovorno za usmerjanje dela operativnih in vsebinskih delovnih skupin ter je o svojem delu poročal Vladi Republike Slovenije. Na podlagi 57. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O, Uradni list RS, št. 18/23) so naloge in pristojnosti Sveta za razvoj informatike, kot jih je določal Odlok o ustanovitvi Sveta (Uradni list RS, št. 26/22), prešle v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Dodatno bo vlogo ministrstva pri vodenju portfelja digitalnih projektov v prihodnje podrobneje opredeljeval tudi prihajajoči Zakon o digitalni preobrazbi. S tem se vzpostavlja integriran sistem upravljanja digitalne preobrazbe, ki na usklajen način povezuje projektno, programsko in portfeljsko raven ter neposredno podpira celovito uresničevanje ciljev nacionalne strategije Digitalna Slovenija 2030.

1.1 NAMEN IN VLOGA METODOLOGIJE

Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov v državni upravi Republike Slovenije predstavlja celovit okvir za strateško načrtovanje, operativno izvajanje in nadzor nad projekti digitalne preobrazbe in temelji na evropski metodologiji PM², ki je bila nadgrajena in prilagojena zakonodajnim okvirom, organizacijski strukturi ter procesni praksi slovenske državne uprave. Namenjena je vodjem projektov in programov ter drugim deležnikom v državnem upravi, ki sodelujejo pri pripravi, izvajanju in spremljanju digitalnih pobud.

Nastala je kot sistemski odgovor na  izzive, ki so bili prepoznani v dosedanji praksi: razdrobljeni in nepovezani pristopi k vodenju IT projektov pogosto vodijo v neučinkovitosti, podvajanja aktivnosti, neskladnosti pri porabi državnih sredstev ter težave pri medinstitucionalnem usklajevanju. Enotna metodologija zato naslavlja potrebo po skupnem razumevanju projektnega dela, primerljivosti rezultatov in poenotenem izvajanju pobud, ki prispevajo k uresničevanju ciljev digitalne preobrazbe države.

Z uvedbo standardiziranih pristopov, poenotenih vlog, ključnih dokumentov in enotnih postopkov, metodologija omogoča izboljšano  upravljanje tveganj, virov in časovnic, večjo preglednost in odgovornost ter sistematičen nadzor nad izvajanjem projektov na ravni organov in države kot celote. S tem se vzpostavlja konsistentno in celostno okolje za vodenje digitalnih projektov v državni upravi, ki prispeva k večji učinkovitosti, strateški usklajenosti in dolgoročni vzdržnosti uvedenih rešitev.

1.2 IZHODIŠČA IN POTREBE UPORABNIKOV

V številnih strokovnih razpravah in analizah, ki jih je organiziralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, so organi državne uprave dosledno opozarjali na potrebo po enostavnejši, bolj prilagodljivi in praktično uporabni metodologiji za vodenje IT projektov. Izvedena analiza stanja je to potrebo dodatno potrdila ter izpostavila ključne izzive, med drugim:

- razpršenost obstoječih praks,

- nizka raven organizacijske projektne zrelosti

- neusklajenost projektnega vodenja s strateškimi cilji posameznih organov.

Kot najpomembnejše zahteve so organi izpostavili, da mora biti metodologija:

- jasna in razumljiva;

- prilagodljiva glede na velikost, zahtevnost in naravo  projektov;

- osredotočena na omejen, a vsebinsko učinkovit nabor ključnih dokumentov, ki ustvarjajo dejansko vrednost;

- podprta z načelom »enkrat poročaj – večkrat uporabi«, ki zmanjšuje administrativna bremena in spodbuja smiselno rabo informacij.

Na podlagi teh izhodišč je bila kot temeljni okvir izbrana metodologija PM² Evropske komisije, ki je posebej prilagojena potrebam državne uprave in digitalne preobrazbe, skladna z evropskimi in nacionalnimi okviri ter omogoča strukturiran pristop k upravljanju projektov, programov in portfeljev. Pripravljena metodologija upravljanja projektov omogoča uporabo tudi agilnih pristopov pri projektih z veliko stopnjo negotovosti

1.3 CILJI METODOLOGIJE

Temeljni namen metodologije je vzpostavitev skupnega okvira za učinkovito uresničevanje strateških ciljev digitalne preobrazbe državne uprave ter izboljšanja povezovanja med organizacijskimi cilji,  potrebami uporabnikov in tehnološkimi rešitvami.

Ključni cilji metodologije so:

- omogočiti učinkovitejše načrtovanje, izvajanje in spremljanje IT projektov;

- omogočiti prilagodljivo uporabo metodologije glede na tip in kompleksnost projekta;

- zagotoviti usklajenost projektnih aktivnosti s strateškimi cilji posameznih organov;

- podpreti pripravo investicijske dokumentacije (npr. ZEP, DIIP, IP, PIZ);

- spodbuditi standardizacijo ključnih projektnih dokumentov in procesov;

- zmanjševati projektna tveganja ter izboljšati sistematično obravnavo sprememb;

- izboljšati komunikacijo in sodelovanje med vsemi deležniki;

- krepiti transparentnost, sledljivost in odgovornost v vseh fazah projektnega življenjskega cikla.

Uspešnost implementacije nove metodologije upravljanja IT projektov se spremlja skozi več kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov uspešnosti, ki omogočajo objektivno oceno sprejemanja metodologije v državnih organih. Spremljanje temelji na standardiziranih meritvah organizacijske zrelosti, operativnih rezultatih IT.

Ključni kvantitativni kazalniki uspeha:

- delež državnih organov, ki so implementirali tri-fazni model upravljanja ter

- primerjavo stroškovnih in časovnih kazalnikov uspešnosti pred in po implementaciji metodologije.

Ključni kvalitativni kazalniki uspeha:

- analizo naučenih lekcij,

- vrednotenje zadovoljstva projektnih vodij z novimi procesi ter

- oceno skladnosti projektne dokumentacije s predpisanimi standardi.

Implementacija se šteje za uspešno, če bo 1 leto po pričetku implementacije

- več kot 60% državnih organov aktivno uporabljalo metodologijo, in

- dosežena več kot 60% stopnja uporabe standardnih projektnih dokumentov.

1.4 VLOGA MINISTRSTVA ZA DIGITALNO PREOBRAZBO KOT NOSILCA METODOLOGIJE

MDP deluje kot osrednji strateški akter na področju digitalne preobrazbe državne uprave ter kot nosilec razvoja in upravljanja enotne metodologije za vodenje IT programov in projektov v državni upravi. Njegova ključna naloga je vzpostaviti sistemski okvir, ki omogoča:

- usklajeno delovanje državnih organov na področju IT projektov in IT programov,

- transparentno in nadzorovano porabo sredstev,

- ter dolgoročno trajnost in interoperabilnost digitalnih rešitev, skladno s cilji strategije Digitalna Slovenija 2030.

V ta namen MDP vodi portfelj projektov digitalne preobrazbe državne uprave, usmerja pripravo investicijske dokumentacije, skrbi za enotnost pristopov in metodoloških standardov ter koordinira institucionalno sodelovanje med vsemi deležniki. Pri tem se opira na delovanje strokovnih in posvetovalnih teles:

- Svet za digitalno preobrazbo; Strateško telo Vlade RS, ki usmerja digitalno preobrazbo, usklajuje razvojne politike in spremlja izvajanje strategije Digitalna Slovenija 2030;

- Medresorska delovna skupina za projekte digitalne preobrazbe, operativno telo za medresorsko usklajevanje projektov, izmenjavo dobrih praks in podporo izvajanju skupnih strateških ciljev;

- Svet za razvoj informatike, posvetovalno telo za usmerjanje razvoja IKT sistemov in proračunskih vlaganj. Izdaja predhodna mnenja in skrbi za usklajenost IKT rešitev v državni upravi.

Svet za digitalno preobrazbo je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, namenjeno usklajevanju digitalne preobrazbe države na strateški ravni. Njegova vloga je zagotavljati pregled ključnih usmeritev, ki jih pripravlja ministrstvo, pristojno za digitalno preobrazbo, ter predlagati izboljšave. Svet prispeva k uresničevanju ciljev digitalne preobrazbe v skladu s strategijo Digitalna Slovenija 2030, usmerja aktivnosti, povezane z digitalno preobrazbo, in koordinira razvojne politike ter medresorsko pomembne projekte. Poleg tega pripravlja neobvezujoča mnenja in predloge za Vlado RS ter druge organe, spodbuja medsektorsko povezovanje in spremlja izvajanje skupnih projektov, s čimer krepi razvojne sinergije v državni upravi.

V podporo izvajanju nalog sveta deluje tudi Medresorska delovna skupina za projekte digitalne preobrazbe.  Skupina združuje  predstavnike vseh resorjev in skrbi za izmenjavo dobrih praks, sprotno usklajevanje vsebin in časovnic projektov ter skupno zasledovanje strateških ciljev digitalne preobrazbe države.  sledenje skupnim ciljem.

Svet za razvoj informatike je strokovno posvetovalno telo, ki usmerja razvoj IKT sistemov državne uprave ter upravljanje z njimi povezanih finančnih virov. Sestavljajo ga predstavniki ministrstev in vladnih služb. Svet pripravlja neobvezujoča mnenja in predloge za Vlado, izdaja predhodna mnenja za projekte in nabave, usmerja porabo proračunskih sredstev ter delo operativnih skupin. Z delovanjem prispeva k usklajenemu razvoju IKT infrastrukture in učinkovitemu izvajanju digitalnih projektov.

2. PROJEKT KOT TEMELJNA OBLIKA IZVAJANJA DIGITALNIH POBUD

Projekt v državni upravi je začasna, ciljno usmerjena organizacijska struktura, namenjena razvoju edinstvene digitalne rešitve ali storitve. Tak projekt poteka znotraj vnaprej določenih časovnih, finančnih in vsebinskih okvirov, kar omogoča načrtno zadovoljevanje konkretnih potreb organa.

Posamezni organi lahko za tovrstne usmerjene sklope aktivnosti uporabljajo druga poimenovanja kot »naloge« – vendar ta terminološka raznolikost ne spreminja njihove projektne narave. Vsak tak sklop aktivnosti se zato obravnava kot projekt in se izvaja v skladu z metodologijo, opredeljeno v tem dokumentu.

Projekt se ne izvaja izolirano, temveč kot sestavni del usklajenih programov in portfeljev, ki omogočajo celovito upravljanje digitalnih pobud, prioritet in virov v državni upravi, in

v tem kontekstu ni zgolj administrativna enota, temveč ključni izvedbeni mehanizem za uresničevanje strateških ciljev digitalne preobrazbe. Omogoča strukturirano in nadzorovano uvajanje sprememb, ki prispevajo k večji učinkovitosti delovanja državne uprave, boljši uporabniški izkušnji in smotrnejši porabi državnih sredstev.

Usklajevanje projektov poteka prek celovitega sistema upravljanja portfeljev in programov IT projektov, ki aktivnosti digitalne preobrazbe usmerja v skladu s strateškimi prioritetami, razpoložljivimi viri in organizacijskimi zmogljivostmi.

- Program združuje več vsebinsko ali ciljno povezanih projektov in omogoča  doseganje skupnih koristi.

- Portfelj zajema nabor vseh projektnih, programskih in drugih digitalnih pobud, ter omogoča strateško usmerjanje in prioritetno odločanje na sistemski ravni.

Vsi trije upravljavski nivoji – projekt, program, portfelj – temeljijo na načelih metodologije PM², pri čemer se konkretni procesi, dokumentacija in odgovornosti prilagajajo obsegu, kompleksnosti ter institucionalni ravni prilagajajo posamezne pobude.

Z vidika metodologije projekt vključuje jasno opredeljene vloge in odgovornosti – kot so sponzor, vodja projekta in projektna skupina – ter strukturiran potek po vnaprej opredeljenih fazah (iniciranje in načrtovanje, izvajanje, zaključevanje), ki omogoča pregledno in nadzorovano vodenje od začetka do zaključka. Projekt temelji na sistematičnem pristopu k spremljanju napredka, poročanju ter obvladovanju tveganj in sprememb, pri čemer ostaja usklajen z organizacijskimi cilji in omogoča sledljivost rezultatov skozi celoten življenjski cikel.

Dokument Metodologija upravljanja IT projektov in programov tako vzpostavlja skupni okvir za usklajeno, pregledno in učinkovito izvajanje digitalnih projektov v državni upravi.

V preglednici 8je predstavljen primerjalni pregled značilnosti projektov, programov in portfeljev ter njihovih vlog pri upravljanju digitalne preobrazbe.

| Značilnost | IT projekt | Program IT projektov | Portfelj IT projektov |
| --- | --- | --- | --- |
| Namen | Izvedba konkretnega digitalne rešitve. | Doseganje skupnih koristi povezanih projektov. | Uresničevanje strateških ciljev države na področju digitalne preobrazbe. |
| Sestava | Aktivnosti za razvoj ali prenovo ene rešitve. | Vzporedni ali zaporedni, ciljno povezani projekti. | Projekti, programi in druge digitalne pobude. |
| Povezanost elementov | Samostojen ali vključen v program. | Projektni elementi so ciljno, vsebinsko ali funkcionalno povezani. | Elementi so lahko nepovezani; povezuje jih skupni strateški okvir. |
| Časovni okvir | Jasno določen začetek in konec. | Omejen z življenjskim ciklom programa. | Dolgoročen ali kontinuiran. |
| Vodenje | Vodja projekta, projektna skupina, projektni svet. | Programski vodja, programski svet, projektna pisarna. | Medresorska delovna skupina za projekte digitalne preobrazbe, Svet za razvoj informatike . |
| Cilji | Operativni in izvedbeni cilji projekta. | Operativni skupni cilji povezanih projektov. | Strateški cilji izvajanja Strategije Digitalna Slovenija 2030. |
| Merjenje uspešnosti | Doseženi obseg, časovnica, stroški in kakovost. | Prispevek k skupnim ciljem in ustvarjenim koristim . | KPI-ji, učinkovitost virov, ustvarjena skupna vrednost portfelja. |
| Odločanje o prioritetah | Na ravni posameznega projekta. | V okviru strateških ciljev programa. | Na ravni države in digitalne strategije. |
| Primer iz prakse | Projekt »Vzpostavitev sistema portfelja projektov investicij v IT«. | Program »Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve«. | Portfelj IT projektov digitalne preobrazbe MDP. |

2.1. SVET ZA RAZVOJ INFORMATIKE KOT KONTROLNA TOČKA DIGITALNIH POBUD

Ustanovitev in pričetek delovanja Sveta je določen kot eden od tako imenovanih mejnikov v Nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, s katerim bomo Evropski komisiji izkazovali uspešnost implementacije Reforme 1: Digitalna preobrazba državne uprave v okviru Komponente C2K2 Digitalna preobrazba javnega sektorja in državne uprave.

Svet za razvoj informatike (RSI) deluje kot medresorsko strokovno-posvetovalno telo, ki usklajuje ključne digitalne pobude v državni upravi ter skrbi za  celovit, strateško usmerjen in usklajen razvoj informacijske družbe v Republiki Sloveniji. Vse nove pobude, ki vključujejo vzpostavitev, nadgradnjo ali vzdrževanje informacijskih rešitev, morajo biti pred začetkom izvajanja formalno predstavljene Svetu z oddajo t. i. identifikacijskega kartona (ID kartona). Gre za standardiziran dokument, ki vključuje ključne podatke o načrtovani pobudi (vsebinski opis, vrednost, povezave s strategijami, ocenjena tveganja ipd.) in omogoča enotno obravnavo na ravni države.

Svet za razvoj informatike je enotna točka za usklajevanje aktivnosti na operativni ravni, ki so povezane z vlaganji v informacijsko tehnologijo, standardi, zalednimi sistemi in drugimi razvojno tehnološkimi vprašanji, pri katerih je kompatibilnost sistemov ključna za njihovo učinkovito delovanje in racionalno vzdrževanje. Svet za razvoj informatike ima dve glavni nalogi:

- pospeševanje digitalizacije in digitalne preobrazbe v državni upravi in z državno upravo povezanih e-storitev za prebivalce Slovenije in slovensko gospodarstvo;

- usklajevanje in izdajanje mnenj o upravičenosti investicij in projektov organov državne uprave.

Mnenje Sveta za razvoj informatike je obvezna izhodiščna točka za nadaljnjo pripravo investicijske dokumentacije (npr. DIIP, IP, PIZ) in predstavlja ključni kontrolni mehanizem, s katerim država zagotavlja usklajenost digitalnih projektov z načeli trajnosti, interoperabilnosti, kibernetske varnosti ter uporabniške osredotočenosti.

Svet obenem spodbuja horizontalno usklajevanje, izmenjavo dobrih praks in sistematično spremljanje razvoja IKT rešitev v državni upravi. Njegovo delovanje pomembno prispeva k profesionalizaciji digitalnega odločanja in krepitvi zrelosti digitalnega portfelja države.

2.2 TRI RAVNI UPRAVLJANJA

Metodologija upravljanja IT projektov v državni upravi Republike Slovenije temelji na prepoznavanju treh medsebojno povezanih ravni upravljanja digitalnih pobud:

- upravljanje posameznega IT projekta, kjer gre za vodenje aktivnosti z jasno določenim obsegom, cilji, časovnimi in finančnimi omejitvami;

- upravljanje programa IT projektov, ki združuje več več vsebinsko ali ciljno povezanih projektov z namenom doseganja skupnih koristi ali strateških učinkov;

- upravljanje portfelja IT projektov, ki zagotavlja strateški pregled, usmerjanje in odločanje o celotnem naboru digitalnih pobud v državni upravi.

Pričajoča metodologija se osredotoča na operativno  projektno in programsko raven, kjer je ključen operativni vidik – tj. učinkovito načrtovanje, izvedba, spremljanje in zaključevanje projektov oziroma programov.

Portfeljska raven, ki vključuje strateško odločanje, določanje prioritet ter zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi digitalnimi cilji, je obravnavana v okviru ločene  metodološke podpore za upravljanje portfelja projektov digitalne preobrazbe.

Skupaj te tri ravni vzpostavljajo celovit in povezan sistem vodenja digitalnih pobud  v državni upravi, ki omogoča tako operativno učinkovitost kot strateško usmerjenost.

2.3 POENOSTAVLJEN TRI-FAZNI MODEL

Za potrebe državne uprave se uporablja poenostavljen tri-fazni model upravljanja, ki ohranja temeljno strukturo metodologije PM², a je prilagojen za večjo operativno učinkovitost ter zmanjšanje administrativnega bremena. Medtem ko PM² predvideva štiri faze (iniciacija, načrtovanje, izvajanje/sledenje in zaključevanje), je v tej metodologiji struktura združena v   tri vsebinsko zaokrožene faze, ki so enotno uporabljene na vseh treh ravneh upravljanja, kar kaže spodnja preglednica.

| Raven upravljanja | 1. faza | 2. faza | 3. faza |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje projekta | Iniciacija in načrtovanje projekta | Izvajanje in spremljanje projekta | Zaključevanje projekta |
| Upravljanje programa | Iniciacija in načrtovanje programa | Izvajanje in spremljanje programa | Zaključevanje programa |
| Upravljanje portfelja | Iniciacija in načrtovanje portfelja | Izvajanje in spremljanje portfelja | Zaključevanje portfelja |

Tri-fazni model tako predstavlja operativno jedro metodologije, ki omogoča enostavno uporabo, ne da bi se pri tem odrekali strukturi, jasnosti vlog ali kakovostnemu spremljanju in poročanju o rezultatih. Organi jo lahko integrirajo v obstoječe prakse, ohranijo uspešne elemente dosedanjega dela ter hkrati pridobijo orodje za večjo usklajenost in primerljivost projektnega dela med različnimi organi in ravnmi upravljanja.

2.4 PROJEKTNA ORGANIZACIJA

Metodologija PM² opredeljuje tri ravni projektne organizacije – usmerjevalno, upravljavsko in izvedbeno –, ki skupaj omogočajo strateško usmerjanje, operativno vodenje in učinkovito izvajanje projektov v državni upravi, kot kaže spodnja preglednica.

| Raven | Glavne zadolžitve | Vloge |
| --- | --- | --- |
| Usmerjevalna | Strateško usmerjanje in zagotavljanje pogojev za uspešno izvedbo projekta v skladu s cilji organizacije ali programa, odločanje o ključnih mejnikih | Projektni sponzor Projektni svet, Skrbnik poslovnih zahtev (če potrebno) |
| Upravljavska | Operativno vodenje projekta, upravljanje oz obsegom, časom, stroški, kakovostjo in tveganji skozi vse tri faze upravljanja: iniciacijo/ načrtovanje, izvajanje/ spremljanje ter zaključevanje. | Projektni vodja Projektna pisarna |
| Izvedbena | Izvajanje nalog in aktivnosti, ki vodijo k doseganju projektnih rezultatov, razvoj rešitev, zagotavljanje rezultatov | Projektna ekipa Zunanji izvajalci Svetovalci |

Spodnja preglednica ponuja pregleden povzetek ključnih vlog,  po  metodologiji PM², za učinkovito izvedbo projekta.

| Raven | Vloga | Opis vloge |
| --- | --- | --- |
| Usmerjevalna | Projektni sponzor | Zagotavlja strateško usmeritev in podporo projektu, skrbi za razpoložljivost virov ter odloča ob večjih tveganjih, spremembah in eskalacijah. |
|  | Projektni svet | Spremlja izvajanje projekta, odloča ob ključnih mejnikih, potrjuje pomembne dokumente ter rešuje strateške dileme in usmeritve. |
|  | Skrbnik poslovnih zahtev | Povezuje uporabniške potrebe s cilji organizacije ter zagotavlja, da rešitve ustvarjajo poslovno vrednost in podpirajo strateško usmeritev projekta. |
| Upravljavska | Projektni vodja | Usmerja projektno skupino, koordinira izvajanje nalog ter upravlja ključne vidike projekta – čas, stroške, obseg, kakovost, komunikacijo in tveganja. |
|  | Projektna pisarna | Skrbi za metodološko enotnost, razvija in uvaja standarde ter orodja, spremlja napredek projektov in prispeva k dvigu projektne zrelosti organizacije. |
| Izvedbena | Projektna skupina | Izvaja načrtovane aktivnosti, razvija in implementira rešitve ter zagotavlja rezultate v skladu z načrtom in zahtevami projekta. |
|  | Zunanji izvajalci | Podpirajo izvedbo projekta z izvajanjem storitev ali zagotavljanjem rešitev skladno s pogodbenimi obveznostmi in tehničnimi zahtevami. |
|  | Zunanji izvajalci | Prispevajo s strokovno podporo, prenosom znanja in specializiranimi strokovnimi mnenji. |

.

3 ŽIVLJENJSKI CIKEL IT PROJEKTA V DRŽAVNI UPRAVI

Življenjski cikel IT projekta v državni upravi je razdeljen v tri ključne faze, ki skupaj zagotavljajo preglednost, sledljivost, usklajenost in učinkovit nadzor nad izvedbo projekta – od začetne pobude do zaključne evalvacije, kar kaže spodnja preglednica.

| Faza 1 | Iniciacija in načrtovanje | Identifikacija potrebe in definiranje ciljev projekta, potrjevanje smiselnosti projekta, vzpostavitev osnovne strukture (določitev nosilcev, vlog, ključnih deležnikov) in priprava začetne projektne dokumentacije. |
| --- | --- | --- |
| Faza 2 | Izvajanje in spremljanje | Izdelava podrobnega projektnega načrta s časovnico, obsegom, proračunom in tveganji, implementacija rešitev, redno spremljanje napredka in odstopanj ter upravljanje sprememb in komunikacija z deležniki. |
| Faza 3 | Zaključevanje projekta | Formalno zaključevanje projekta, analiza doseženega in priprava končne dokumentacije |

Vsaka faza življenjskega cikla IT projekta vključuje jasno določene vloge, naloge, dokumente in pričakovane rezultate, kar zagotavlja usklajeno delo in učinkovito komunikacijo med vsemi deležniki, kot kaže preglednica.

| Element | Iniciacija in načrtovanje | Izvajanje in spremljanje | Zaključevanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti | - Opredelitev ciljev, koristi obsega in pristopa izvedbe projekta - Priprava ključnih dokumentov (ZEP, DIIP/IP/PIZ) - Sestava projektne skupine - Oddaja ID kartona - Analiza deležnikov in priprava komunikacijskega načrta - Uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov | - Izvajanje aktivnosti po terminskem načrtu - Spremljanje napredka, obvladovanje sprememb in tveganj - Redno poročanje - Usklajevanje z deležniki - Priprava PZI - Usklajevanje sprememb z NIP | - Zaključni pregled in evalvacija - Primopredaja rezultatov - Priprava seznama učnih lekcij |
| Ključni rezultati | - ZEP - RACI matrika - ID KARTON - Terminski načrt - DIIP/IP/PIZ - Obrazec 3 za uvrstitev v NRP - Vzpostavljena projektna skupina - Kick-off sestanek - Načrt obvladovanj tveganj - Načrt komunikacije | - PZI - Poročila o napredku - Zapisniki sestankov - Obdobna poročila) - Novelacija investicijskega programa (NIP) - Poročila o izvajanju projekta | - Zaključno poročilo - Primopredajni zapisnik - Zapis učnih lekcij (Lessons Learned) |
| Kontrolne točke | - Pozitivno predhodno mnenje Sveta za razvoj IT - Izdan sklep o uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov - Sklep o potrditvi DIIP/IP/PIZ | - Redno spremljanje in poročanje - Obvladovanje sprememb - Evalvacija uspešnosti izvajanja - Pregled realizacije ciljev in sprememb | - Evalvacija končnih rezultatov in učinkov - Potrjena evalvacija rezultatov |
| Mejnik | - Sklep o imenovanju projektne skupine - Zapisnik Kick-off sestanka | - Potrjen PZI - Doseženi mejniki v terminskem načrtu | - Formalni prevzem rezultatov |
| Fazna vrata | - Potrjen ZEP - Sklep o potrditvi DIIP/IP/PIZ - Obrazec 3 – umestitev v NRP | - Potrditev PZI kot tehnično-operativne osnove za izvedbo - Sklep o potrditvi NIP | - Potrjeno zaključno poročilo |
| Odgovorne vloge | - Projektni sponzor - Projektni vodja - Svet za razvoj IT | - Projektni svet - Projektni vodja - Projektna skupina - Zunanji izvajalci (če so vključeni) | - Projektni sponzor - Projektni svet - Projektni vodja - Projektna skupina - Končni uporabniki/ prevzemniki rezultatov |

Metodološki pristop temelji na načelih Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (UEM), ki projekte razvršča glede na zahtevnost in opredeljuje vrsto potrebne dokumentacije. Vendar uporaba tega okvirja presega zgolj formalna merila, kot so vrednost investicije ali tip projekta.  Ključno vodilo za uporabo celovitega projektnega pristopa je tudi strateška pomembnost projekta, njegov vpliv na uporabnike in prispevek k uresničevanju ciljev organizacije in širše družbe.

Tako se enoten okvir življenjskega cikla lahko prilagaja obsegu, kompleksnosti in vsebinski usmeritvi projekta, pri tem pa dosledno ohranja ključne principe dobre projektne prakse v vseh fazah izvedbe. Organizacije lahko posamezne faze projekta poenostavijo ali združijo, kadar gre za manj zahtevne projekte. Smernice poenostavitve metodologije so predstavljene v Poglavju 8. SMERNICE POENOSTAVITVE METODOLOGIJE GLEDE NA VREDNOST IT PROJEKTA, ki omogočajo zmanjšanje administrativnega bremena, a zagotavljajo osnovne mehanizme projektnega upravljanja, kot so:

- načrtovanje (opredelitev ciljev, obsega, proračuna in virov)

- spremljanje izvajanja in sprememb)

- odločanje (obravnava mejnikov, sprememb, potrditev),

- dokumentiranje (zagotavljanje sledljivosti, poročanje in evidentiranje zaključkov).

Pri kompleksnejših projektih, kjer so vključene paralelne delovne skupine, več podprojektov ali vsebinsko ločene naloge, je ključno jasno določiti vloge, odgovornosti in mejnike, zagotoviti usklajenost med deli projekta, in te elemente zajeti že v fazi načrtovanja - vključno z odvisnostmi, vrstnim redom izvedbe ter skupnim ciljem.

3.1 NADZOR KAKOVOSTI IN ODLOČANJE NA PROJEKTU

Za zagotovitev kakovostne izvedbe IT projektov v državni upravi je bistveno, da so mehanizmi nadzora, evalvacije in odločanja vgrajeni v celoten življenjski cikel projekta. Ti mehanizmi so organizirani v tri medsebojno dopolnjujoče se elemente:

- Projektni mejnik predstavlja vnaprej določeno referenčno točko v časovnici projekta. Označuje zaključek ključne aktivnosti ali faze, brez neposredne odločitve. Namenjen je sledenju napredka (npr. izveden kick-off, zaključena analiza potreb, prevzem končnega izdelka) in vzpostavlja skupno orientacijo vseh deležnikov

- Kontrolna točka je operativni mehanizem sprotnega nadzora in ocenjevanja skladnosti projekta z načrtom. Vključuje preverjanje  kakovosti, obsega, časovnice, stroškov in tveganj. Omogoča pravočasno zaznavo odstopanj in izvajanje korektivnih ukrepov. Tesno je povezana je z rednim poročanjem in vmesnimi evalvacijami.

- Fazna vrata (ang. phase gates) predstavljajo formalno odločilno točko, na kateri projektni sponzor in/ali projektni svet presodita, ali projekt lahko preide v naslednjo fazo ali naslednji korak. Potrditev faznih vrat temelji na preverjenih podatkih iz kontrolnih točk ter dokumentiranih rezultatih na določenem mejnem položaju (npr. potrditev ZEP ali zaključnega poročila).  Zagotavljajo transparentnost in odgovornost odločanja.

Skupaj ti trije mehanizmi zagotavljajo usklajenost projekta s cilji, transparentnost odločanja in pravočasno prepoznavanje potrebe po prilagoditvah. Na ravni programov in portfeljev se isti principi uporabljajo za usmerjanje investicij, ustavljanje ali preusmerjanje neuspešnih pobud in ohranjanje strateške osredotočenosti celotne organizacije. S tem se krepi organizacijska zrelost organizacije in profesionalnost projektnega vodenja in omogoča sledljivost odločitev in učinkovito porabo državnih sredstev v državni upravi.

3.2 INICIACIJA IN NAČRTOVANJE

Faza iniciacije in načrtovanja je temelj projekta. Vključuje ključne strateške in operativne odločitve in priprave, ki omogočajo presojo smiselnosti projekta ter vzpostavitev pogojev za njegovo uspešno izvedbo. V tej fazi se oblikujejo cilji, opredeli obseg, določi pristop, vzpostavi projektna ekipa ter pripravijo osnovni dokumenti, ki usmerjajo nadaljnje delo, kot kaže preglednica.

| Korak | Opis aktivnosti | Ključni rezultati | Vključene vloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifikacija pobude | Predlog projekta na podlagi strateških dokumentov, analiz, pobud uporabnikov, programskih usmeritev ter analiz trga. | Osnutek ID kartona | Nosilec pobude |
| 2. Imenovanje ključnih vlog | Imenovanje sponzorja in predlaganega vodje projekta; začasna projektna struktura. | Sklep o vlogah | Projektni sponzor Vodja projekta |
| 3. Oblikovanje projektne skupine | Določitev članov projektne skupine in priprava sklepa. | Sklep o imenovanju projektne skupine (imenovanje in seznam članov) | Projektni sponzor, vodja projekta, kadrovska služba |
| 4. Priprava ZEP | Priprava Zasnove izvedbenega projekta: cilji, obseg, pristop, viri, terminski načrt. | Zasnova izvedbenega projekta (ZEP) | Vodja projekta |
| 4.a Določitev vlog in odgovornosti (RACI matrika) | Priprava RACI matrike za vse ključne aktivnosti | RACI matrika | Vodja projekta |
| 5. Priprava in oddaja ID kartona | Priprava osnovnih informacij in oddaja v presojo Svetu za razvoj informatike. | Priprava osnovnih informacij in oddaja v presojo Svetu za razvoj informatike. | Vodja projekta |
| 6. Priprava investicijske dokumentacije | Priprava in usklajevanje obvezne investicijske dokumentacije: zbiranje vhodnih podatkov, finančne in ekonomske analize, opredelitev ciljev in koristi projekta, oceno tveganj ter usklajevanje z relevantnimi deležniki. | DIIP ali IP ali PIZ ali evidenčno naročilo | Vodja projekta, finančna služba, zunanji izvajalec, projektna skupina |
| 7. Uvrstitev v NRP | Priprava OBR3****s prilogo sklepa o potrditvi DIIP/IP/PIZ | Obrazec OBR3 | Vodja projekta, finančna služba |
| 8. Načrtovanje tveganj | Identifikacija tveganj in priprava ukrepov | Načrt obvladovanja tveganj | Vodja projekta, projektna skupina |
| 9. Načrtovanje komunikacije | Priprava načrta notranje in zunanje komunikacije | Načrt komunikacije | Vodja projekta, projektna skupina |

3.2.1 Identifikacija pobude

Življenjski cikel projekta se prične s Pobudo za projekt (v nadaljevanju »pobuda«), ki predstavlja prvi signal o zaznani potrebi, priložnosti ali zunanji zahtevi za digitalno spremembo. Cilj začetne faze je presoja utemeljenosti pobude in njena uskladitev s strateškimi prioritetami.

Pobuda se oceni na več ravneh, s čimer se preverja:

- Prva raven ocenjuje skladnost s strateškimi usmeritvami organa ali resorja, ki je vsebinsko pristojen za področje pobude

- Druga in tretja raven ocenjuje skladnost pobude s programom IT projektov in uvrstitev v portfelj IT projektov, če ta obstaja.

Predlagatelj pobude pripravi utemeljitev pobude na podlagi enega ali več naslednjih virov:

- strateških dokumentov in politik (npr. Digitalna Slovenija 2030, sektorske strategije),

- notranjih analiz ali priporočil (npr. IT revizija, varnostna presoja, analiza neučinkovitost procesov),

- pobud uporabnikov, strokovnih služb ali vodstva,

- sprememb zakonodaje ali regulatornih zahtev,

- rezultatov preteklih projektov (npr. identificirane vrzeli ali nezadostni rezultati)

Na tej točki je bistveno jasno opredeliti potrebo po spremembi, predlagati splošno smer rešitve, oceniti strateško pomembnost in organizacijsko izvedljivost ter pridobiti notranjo odobritev za nadaljevanje (v primeru več deležnikov tudi medresorsko usklajevanje).

Pobuda je lahko oblikovana kot interni zapis (zapisnik, sklep, e-pošta) ali predloga, ki še ne predstavlja formalne projektne dokumentacije, a mora vsebovati osnovne informacije, ki bodo podlaga za odločitev o nadaljnji obravnavi.

3.2.2. Imenovanje ključnih vlog

Ko je pobuda prepoznana kot strateško in izvedbeno ustrezna, sledi imenovanje ključnih vlog- predvsem projektnega sponzorja in projektnega vodje.

Projektni sponzor je nosilec strateške odgovornosti za projekt. Predstavlja povezavo med projektom in vodstvom organizacije ter skrbi za usklajenost projekta s strateškimi cilji in prioritetami organizacije.Njegove ključne naloge vključujejo:

- zagotavljanje podpore in vidnosti projekta na najvišji ravni,

- potrjevanje ključne projektne dokumentacije (npr. ZEP, DIIP/IP, zaključna poročila),

- odločanje ob faznih vratih in pri eskalaciji tveganj,

- zagotavljanje zadostnih virov za izvedbo projekta,

- nadzor nad usklajenostjo z institucionalnimi cilji in zmožnostmi.

Projektni vodja je odgovoren za operativno vodenje projekta – od planiranja do  zaključka – in je ključna operativna figura projekta – skrbi za integracijo strokovnega, tehničnega in organizacijskega znanja ter zagotavlja dnevno vodenje in nadzor. Njegova vloga obsega:

- načrtovanje, koordinacijo in izvedbo projektnih aktivnosti,

- vodenje projektne skupine in nadzor nad izvajanjem nalog,

- pripravo, spremljanje in ažuriranje ključne projektne dokumentacije (npr. ZEP, terminski načrt, RACI matrika),

- upravljanje tveganj, sprememb in proračuna,

- redno poročanje projektnemu sponzorju in drugim deležnikom,

- zagotavljanje usklajenosti rezultatov z uporabniškimi pričakovanji in standardi kakovosti.

Formalizacija imenovanj

Imenovanje ključnih vlog se izvede:

- s sklepom o imenovanju projektnega sponzorja in vodje projekta, ali

- kot del dokumenta Zasnove izvedbenega projekta (ZIP), kjer so formalno opredeljene vloge, odgovornosti in pooblastila.

Projektni vodja je praviloma državni uslužbenec z ustreznim funkcionalnim pooblastilom. V primeru vključitve zunanjega izvajalca mora biti njegova vloga ustrezno opredeljena v pogodbi o sodelovanju. S formalnim imenovanjem ključnih vlog se vzpostavi jasna linija odgovornosti, zagotovita mandat in podlaga za učinkovito vodenje projektnih aktivnosti ter se omogoči nadaljevanje priprave preostale projektne strukture.

3.2.3. Oblikovanje projektne skupine

Po potrditvi ZEP sledi oblikovanje projektne skupine, ki je odgovorna za izvedbo projektnih aktivnosti. Projektna skupina je multidisciplinarna in vključuje ključne strokovnjake z  vsebinskega, tehničnega, organizacijskega in  upravljavskega področja.

Člane projektne skupine imenuje projektni sponzor s formalnim sklepom, v katerem so določeni:

- imena članov in njihove vloge,

- časovno obdobje sodelovanja,

- obseg ali stopnja razpoložljivosti posameznega člana (če ni polna razpoložljivost).

Projektna skupina podpira projektnega vodjo pri:

- pripravi dokumentacije,

- izvedbi aktivnosti v skladu z načrtom,

- spremljanju napredka in obvladovanju tveganj,

- komuniciranju z deležniki.

V skupino so vključeni predstavniki ustreznih notranjih služb (IT, finance, nabava, pravna služba, uporabniki), po potrebi pa tudi zunanji strokovnjaki, če je to določeno v ZEP ali pogodbeni dokumentaciji.

Priporočljivo je, da se tako POS kot RACI matrika vključita v ZEP, saj s tem že v zgodnji fazi projekta vzpostavimo pregledno strukturo odločanja in odgovornosti, kar bistveno prispeva k bolj usklajeni in učinkoviti izvedbi.

3.2.4. Priprava ZEP

Zagonski elaborat projekta (ZEP) je osrednji dokument faze iniciacije in načrtovanja, ki v slovenski državni upravi služi kot uradna osnova za odločitev o začetku projekta. Združuje vse ključne informacije, ki omogočajo presojo upravičenosti, izvedljivosti in strateške ustreznosti projekta, ter vzpostavlja osnovo za nadaljnje faze izvajanja, spremljanja in poročanja.

Vloga ZEP v metodologiji

Medtem ko evropske metodologije (npr. PM²) razdelijo tovrstne vsebine med več dokumentov (npr. Business Case, Project Charter ali Initial Request), jih slovenska metodologija poenostavlja in združuje te vsebine v en sam dokument ZEP za večjo preglednost. ZEP pripravi vodja projekta v sodelovanju z relevantnimi strokovnimi službami in projektno skupino, potrdi pa ga projektni sponzor. Namen ZEP je:

- utemeljiti potrebo in pričakovane koristi projekta;

- opredeliti cilje, kazalnike uspeha, roke, stroške, vire in tveganja;

- določiti organizacijsko strukturo, vloge in odgovornosti;

- omogočiti vodstvu informirano odločitev o začetku projekta;

- vzpostaviti osnovo za nadaljnje faze izvajanja, spremljanja in poročanja.

Priporočena struktura ZEP

ZEP vsebuje vse ključne elemente, ki omogočajo celovito in strukturirano presojo upravičenosti, izvedljivosti ter pričakovanega vpliva projekta. Njegova standardna vsebina je povzeta v spodnji preglednici.

| Poglavje ZEP | Opis vsebine |
| --- | --- |
| Identifikacija projekta | Osnovni podatki o projektu (naziv, nosilec, odgovorne osebe, povezani projekti). |
| Vizija, cilji in pričakovani učinki | Strateški cilji projekta, merljivi rezultati in prispevek k usmeritvam organizacije |
| Opis problema in izhodišča | Analiza obstoječega stanja, potrebe, skladnost s politikami ali internimi pobudami. |
| Organizacija in vloge (POS, RACI) | Opis projektne strukture, vlog, odgovornosti in linij poročanja. |
| Delovna struktura projekta (WBS) in načrt izvajanja | Načrt aktivnosti, faz in mejnikov z uporabo WBS pristopa. |
| Tveganja in ukrepi | Ocena tveganj, vplivi in ukrepi za njihovo obvladovanje. |
| Tehnična podlaga (če je relevantna) | Opis predvidene tehnične rešitve, arhitekture, povezljivosti in infrastrukturnih zahtev ter standardov. |
| Proračunski okvir | Ocena stroškov po fazah inletih, viri financiranja. |

Je temeljno orodje v projektnem vodenju, ki razdeli celoten obseg projekta na manjše, bolj obvladljive dele.  Je hierarhični prikaz vseh ključnih rezultatov in nalog, potrebnih za izvedbo projekta. Na osnovi WBS se pripravi časovni načrt, ocena stroškov, dodelitev odgovornosti (RACI) in načrt tveganj. Namen WBS je:

- razčleniti projekt na logične sklope dela, ki jih je mogoče dodeliti, spremljati in nadzorovati;

- zagotoviti preglednost nad vsem, kar je treba opraviti;

- olajšati načrtovanje virov, proračuna, roka in odgovornosti;

- podpreti spremljanje napredka in poročanje v času izvajanja projekta.

Primer strukture WBS

Za projekt "Vzpostavitev spletne platforme" bi WBS lahko izgledal tako:

1. Analiza in načrtovanje
   1.1 Zbiranje zahtev
   1.2 Analiza uporabnikov
   1.3 Tehnična specifikacija

2. Razvoj sistema
   2.1 Backend razvoj
   2.2 Frontend razvoj
   2.3 Integracija s sistemi

3. Testiranje
   3.1 Enotestiranje
   3.2 Sistemsko testiranje
   3.3 Uporabniško testiranje

4. Uvedba in usposabljanje
   4.1 Migracija podatkov
   4.2 Uvedba v produkcijo
   4.3 Usposabljanje uporabnikov

3.2.5. Priprava in oddaja ID kartona

Identifikacijski karton predstavlja obvezno vstopno dokumentacijo za vse projekte, nabave in investicijsko vzdrževanje ter nadgradnje informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave, katerih ocenjena vrednost brez DDV dosega ali presega prag po 21. členu Zakona o javnem naročanju. Organi državne uprave morajo pred vzpostavitvijo projekta pridobiti predhodno mnenje Sveta za razvoj informatike, ki ga izda v roku 14 dni po prejemu vloge v obliki pozitivnega mnenja, negativnega mnenja ali zahteve po dodatnih pojasnilih.

Identifikacijskemu kartonu je treba priložiti dodatno dokumentacijo, iz katere je razvidna podrobnejša obrazložitev projekta, vključno s tehnično ali razpisno dokumentacijo. Pozitivno predhodno mnenje postane obvezna sestavina nadaljnje investicijske dokumentacije in se priloži pri pripravi DIIP, IP ali PIZ, sklepu o začetku projekta ter javnem naročilu.

Pridobitev predhodnega mnenja ni potrebna za projekte informacijsko-komunikacijskih sistemov za izvajanje obrambnih, obveščevalnih ali varnostnih nalog državnih organov ter za projekte, ki se izvajajo po Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti. Postopek se uporablja tudi za projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev, če načrtovane rešitve zadevajo upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave.

Na podlagi predhodnih notranjih potrditev pristojnih oseb ali organov znotraj državne institucije (oz. več organov, kadar pobuda zadeva več deležnikov), predlagatelj pobude pripravi t.i. identifikacijski karton (ID karton), standardiziran obrazec, ki zajema osnovne informacije o predlagani pobudi:

- naziv pobude in odgovorni nosilec,

- osnovni opis predvidene vsebine in spremembe

- pričakovani rezultati in koristi

- okvirna časovnica izvedbe

- ocena potrebnih finančnih in kadrovskih virov

- povezave z drugimi pobudami, projekti ali strateškimi dokumenti.

ID karton predstavlja vstopno točko v projektni cikel in podlago za nadaljnjo presojo na Svetu za razvoj informatike. Dokument pripravi predlagatelj oziroma bodoči projektni vodja v sodelovanju z odgovornimi strokovnjaki v organu.

Pozitivno mnenje Sveta predstavlja pomembno presojo strateške upravičenosti in je pogosto pogoj za nadaljnji razvoj v faze priprave DIIP/IP/PIZ ali razpisne dokumentacije. Na tej podlagi se lahko pobuda formalno razvije v projekt, vključen v portfelj digitalnih investicij države.

Preglednica: koraki presoje strateške upravičenosti projekta

| Koraki | Opis |
| --- | --- |
| - Priprava identifikacijskega kartona | Nosilec ali predlagatelj pobude pripravi identifikacijski karton (ID karton), ki zajema osnovne ključne informacije načrtovanem o projektu/programu: - naziv pobude in nosilec (odgovorna organizacijska enota), - kratek opis vsebine (cilj, namen, področje), - pričakovani rezultati in koristi (učinki, doprinos), - okvirna časovnica izvedbe, - ocenjeni stroški in potrebni viri (kadri, finance), - povezave z drugimi pobudami/programi (vključenost v portfelj, odvisnosti). |
| - Oddaja vloge | Izpolnjeni ID karton se pošlje na uradni elektronski naslov Sveta za razvoj informatike. Opomba: V prihodnje bo postopek oddaje ID kartona podprt z namensko informacijsko rešitvijo, ki bo omogočala elektronsko oddajo ter sledenje in usklajevanje pobud. |
| - Obravnava vloge na seji Sveta za razvoj informatike | Vloga se uvrsti na redno sejo Sveta za razvoj IT. Na podlagi vsebine ID kartona Svet poda predhodno mnenje, ki je lahko: - pozitivno predhodno mnenje (brez ali z pripombami ), - negativno predhodno mnenje, - zahteva po dodatnih pojasnilih. Skladno s 13. členom Poslovnika RSI mora Svet mnenje izdati v roku 14 dni po prejemu vloge. Če mnenje v tem roku ni izdano, se lahko postopek nadaljuje tudi brez njega. |
| - Prejem in uporaba mnenja | Prejeto mnenje se priloži nadaljnji dokumentaciji in služi kot dokaz strateške skladnosti projekta. Uporablja se v DIIP/IP ali PIZ; sklepu o začetku projekta; pripravi javnega naročila. |

Obrazec za ID karton je priložen tej metodologiji in temelji na javno objavljenem vzorcu, dostopnem na spletni strani Sveta za razvoj informatike.

Oddaja ID kartona na Svet za razvoj informatike

Izpolnjeni ID karton se pošlje na uradni elektronski naslov Sveta za razvoj informatike na svet.it@gov.si. Priložen naj bo tudi kratki spremni dopis, na primer:

Zadeva: Vloga za obravnavo pobude na Svetu za razvoj informatike

Spoštovani,
v prilogi pošiljamo identifikacijski karton za projekt »Razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo projektnemu menedžmentu«.

Prosimo za uvrstitev na sejo sveta in podporo projektu.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo.

Lep pozdrav,

Janez Novak

Svet za razvoj informatike poda predhodno mnenje o pobudi, v katerem presoja njeno ustreznost in strateško upravičenost. Pri tem ocenjuje naslednje vidike presoje, kot kaže preglednica.

| Vidik presoje | Kaj pomeni | Zakaj je pomembno |
| --- | --- | --- |
| Skladnost s strateškimi dokumenti | Preverja se usklajenost s strateškimi dokumenti, kot so Digitalna Slovenija 2030, in druge vladne usmeritve. | Zagotavlja, da so digitalne pobude prispevajo k uresničevanju skupnih strateških ciljev države in usklajeni digitalni preobrazbi državne uprave. |
| Preprečevanje podvajanj | Analizira se, ali že obstajajo podobne rešitve ali načrti. Upošteva se povezljivost z obstoječimi državnimi informacijskimi sistemi in gradniki. | Zmanjšuje se tveganje za podvajanje rešitev, spodbuja povezljivost ter omogoča učinkovitejšo rabo javnofinančnih sredstev. |
| Ustreznost glede digitalnih standardov in zrelosti organizacije | Presoja se tehnična izvedljivost, skladnost varnostnimi in digitalnimi standardi (npr. GTZ, smernice MDP), ter zmožnost izvajalca za izvedbo. | Omogoča zgodnje prepoznavanje tveganj in bolj kakovostno pripravo nadaljnjih faz (npr. DIIP, javno naročilo in načrtovanje integracij) |

Posebna pozornost je namenjena:

- Jasni opredelitvi problema, cilja in obsega (to predstavlja osnovo za pripravo nadaljnje projektne dokumentacije – npr. DIIP,

- Organizacijski zrelosti in kadrovski sposobnosti za izvedbo

- Uporabi obstoječih državnih gradnikov in smernic (interoperabilnost, informacijska varnost, odprta arhitektura).

Cilj postopka obravnave pobud pri Svetu za razvoj informatike je povečati usklajenost projektov na portfeljski ravni, okrepiti strateško naravnanost državnih naložb ter povečati dodano vrednost porabe javnofinančnih sredstev. Vse pobude, ki prejmejo mnenje Sveta, bodo vključene v centralni portfelj digitalnih projektov, ki se vodi v okviru enotnega informacijskega sistema za upravljanje digitalnih investicij v državni upravi. S tem se zagotavlja preglednost, sledljivost in usklajenost pobud na ravni celotne države, metodologija pa predstavlja podporni okvir za operativno izvajanje tega sistema.

V prihodnje bo postopek podprt tudi z informacijsko rešitvijo, ki bo omogočala elektronsko izpolnjevanje ID kartonov, oddajo vloge ter lažje sledenje in upravljanje pobud skozi celoten proces presoje.

3.2.6. Organizacijski vidik, določitev vlog in odgovornosti (POS in RACI)

POS (Projektna organizacijska struktura) in RACI matrika sta ključna pripomočka za jasno določanje vlog, odgovornosti in odnosov med deležniki v projektu.

POS (Projektna organizacijska struktura)

POS opredeljuje, katere vloge sodelujejo pri projektu, kako so organizacijsko umeščene, kakšne so njihove pristojnosti ter kako potekajo linije poročanja in odločanja. Običajno je prikazan v obliki organizacijske sheme ali razpredelnice z opisi vlog.

Preglednica: Primer POS-a

| Vloga | Opis odgovornosti | Tipična organizacijska umeščenost |
| --- | --- | --- |
| Projektni sponzor | Zagotavlja strateško podporo, vire, odloča o ključnih spremembah | Vodstvo organa / Generalni direktor |
| Projektni svet | Odloča o ključnih mejnikih, potrjuje poročila in spremembe | Medresorska / vodstvena raven |
| Projektni vodja | Dnevno vodenje projekta, usklajevanje aktivnosti, priprava dokumentacije | Odgovorna oseba znotraj organa / PMO |
| Projektna skupina | Izvaja naloge projekta, zagotavlja vsebinske in tehnične rešitve | Notranji sodelavci in/ali zunanji partnerji |
| Lokalna IT služba | Skrbi za infrastrukturo, podporo in integracijo | Služba za informatiko znotraj organa |
| MDP (če relevantno) | Tehnično soglasje, koordinacija z državno infrastrukturo | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Zunanji izvajalec | Razvoj, implementacija, testiranje po pogodbenih določilih | Pogodbeni partner |
| Uporabniki / piloti | Testiranje funkcionalnosti, povratne informacije | Končni uporabniki (zunanja ali interna javnost) |

RACI matrika

RACI matrika je orodje za razdelitev vlog in odgovornosti znotraj projekta. Z uporabo štirih kategorij – Responsible (odgovoren), Accountable (nosi odgovornost), Consulted (sodeluje kot svetovalec) in Informed (obveščen) – zagotavlja jasno razumevanje, kdo kaj dela, kdo odloča, kdo sodeluje in kdo mora biti obveščen.

Metodologija PM² priporoča uporabo RACI matrike kot standardnega orodja za učinkovito vodenje projektov, saj zmanjšuje tveganja nejasnosti, prekrivanja nalog ali opustitve ključnih aktivnosti.

Definicije vlog v RACI:

- Responsible (R) – oseba ali skupina, ki opravi nalogo ali pripravi rezultat (lahko več oseb),

- Accountable (A) – oseba, ki nosi končno odgovornost in potrdi izvedbo (le ena oseba),

- Consulted (C) – strokovni sodelavci, ki svetujejo ali prispevajo vsebine,

- Informed (I) – deležniki, ki morajo biti obveščeni o napredku ali rezultatih.

Če vloge niso bile natančno opredeljene v ZEP, se RACI matrika pripravi v zgodnji fazi izvedbe. S tem zagotovimo:

- operativno usklajenost,

- učinkovito poročanje in odločanje,

- preprečevanje podvajanja ali vrzeli v odgovornosti,

- sledljivost postopkov.

Preglednica: Primer RACI matrike (poenostavljen)

| Aktivnost / Naloga | Vodja projekta | Sponzor | IT ekipa | Pravni oddelek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava projektnega načrta | R, A | C | C | I |
| Potrditev proračuna | C | A | I | C |
| Razvoj programske rešitve | I | I | R, A | I |
| Priprava pogodbe z izvajalcem | C | I | I | R, A |

RACI matrika naj bo sestavni del projektne dokumentacije (npr. ZEP, Project Handbook). Uporaba različnih razširjenih oblik (npr. *RASCI, **CAIRO) je mogoča, kadar to narekuje kompleksnost projekta.

*RASCI: Dodana je črka S – Supportive, kar pomeni "pomočnik" ali "podporna vloga". Ko je več oseb aktivno vključenih v izvedbo naloge in je treba ločiti med tistimi, ki vodijo nalogo (R), in tistimi, ki le tehnično podpirajo (S).

**CAIRO: dodaja črko O – Out of the loop (izključen). Ko želiš eksplicitno pokazati, kdo ni vključen v določeno aktivnost – kar je lahko pomembno pri večjih projektih, da se prepreči zmeda glede odgovornosti.

3.2.6. Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PIZ ali evidenčno naročilo)

Investicijska dokumentacija (DIIP ali IP ali PIZ) predstavlja obvezno vsebinsko, pravno in finančno podlago izvedbo projektov, ki presegajo vrednosti, določene v 4. členu (UEM). Dokumenti so ključni za presojo upravičenosti in izvedljivosti investicije, za vključitev projekta v proračunski okvir ter za nadaljnje korake javnega naročanja in izvedbe. Vrste dokumentov

- DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta): osnovni dokument, ki se uporablja za oceno smiselnosti, upravičenosti in izvedljivosti investicije.

- IP (Investicijski program): obsežnejši dokument, ki vključuje natančnejše tehnične, finančne in ekonomske vidike izvedbe. Poleg DIIP-a je obvezen je za večje, večfazne in zahtevnejše projekte (npr. investicije z mešanim financiranjem). Obveznost priprave IP določa UEM glede na vrednost, vrsto investicije ter stopnjo obdelanosti vsebin.

- PIZ (Predinvesticijska zasnova): se praviloma uporablja za specifične primere, predvsem v zgodnjih fazah priprave večjih ali strateško pomembnih projektov.

Za večino IT projektov v državni upravi zadostuje priprava DIIP, razen v primerih, ko projekt presega mejne vrednosti za t. i. zahtevnejše projekte, ali vključuje posebne kompleksnosti, kot so večfazna izvedba, kombinirano financiranje, vključevanje več deležnikov, zaradi katerih je potreben investicijski program (IP) oziroma predinvesticijska zasnova (PIZ). Pri večjih projektih je potrebno vključiti presojo vpliva na informacijsko varnost ob upoštevanju NIS2.

Priporočamo, da se pred začetkom priprave dokumentacije opravi posvet s finančno službo,   ki na podlagi značilnosti projekta presodi, Ali in katere investicijske dokumente je potrebno pripraviti za potrjevanje.

Postopek priprave

Pripravo investicijske dokumentacije koordinira vodja projekta, v sodelovanju s projektno skupino, finančno službo, odgovornimi sektorskimi enotami in po potrebi zunanjimi strokovnjaki.

Če se priprava izvaja z zunanjim izvajalcem, se dokumentacija praviloma naroči prek evidenčnega ali formalnega postopka javnega naročila, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in internimi akti organa.

Evidenčno naročilo

Evidenčno naročilo je namenjeno naročilom z ocenjenimi vrednostmi pod zakonsko določenimi pragovi, ki se nanaša na letno vrednost za isti predmet naročanja:

- največ 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve,

- največ 80.000 EUR brez DDV za gradnje.

Evidenčno naročilo omogoča hitro in stroškovno učinkovito pridobitev zunanjih strokovnjakov za pripravo DIIP ali IP ali PZI kadar notranje kadrovske kapacitete niso zadostne.

Naročnik mora zagotoviti:

- transparentnost postopka (vodenje evidence o naročilih in prejetih ponudbah),

- izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe (na podlagi tržne raziskave ali več pridobljenih ponudb),

- ustrezno evidentiranje naročila v internih evidencah naročnika.

Evidenca naročil:

- Obvezno je voditi pisno evidenco o vsakem evidenčnem naročilu: naročnik, datum, predmet, vrednost, izbrani ponudnik, način izbire (npr. tržna raziskava, pridobljene ponudbe).

- Evidenca se hrani skladno z določbami ZJN-3 in internimi pravili (običajno 5 let).

Način izbire ponudnika:

- Čeprav zakon ne zahteva pridobitve več ponudb, je najboljša praksa pridobiti vsaj 2–3 ponudbe, da se zagotovi konkurenčnost. Če to ni mogoče, je treba zapisati razloge (npr. specializirana storitev).

- Možna je tudi tržna raziskava (npr. povpraševanje po e-pošti.

Notranja pravila organa:

- Sklic na interna pravila naročnika (če obstajajo – večina organov ima svoj interni pravilnik, ki npr. določa, kdo lahko potrdi evidenčno naročilo in kdo ga naroči).

Transparentnost in objave:

Evidenčnih naročil ni treba objaviti v sistemu e-JN, vendar je priporočljivo, da se vodstvu redno poroča o njih (npr. kvartalni pregled evidenčnih naročil).

Preglednica: Vsebina DIIP

| Spodnja tabela povzema priporočeno vsebino DIIP za IT projekte v državni upravi: Vsebinski sklop | Opis |
| --- | --- |
| Osnovni podatki o projektu | Naziv projekta, nosilec, lokacija izvedbe, kontaktne osebe |
| Povzetek investicije | Kratek pregled investicije z navedbo ključnih informacij (časovnica, vrednost, viri financiranja) |
| Obstoječe stanje | Opis težav, izzivov ali potreb, ki jih investicija/projekt rešuje |
| Cilji in učinki investicije | Strateški in operativni cilji, merljivi rezultati, pričakovane koristi |
| Skladnost s strateškimi dokumenti | Povezava z državnimi strategije, sektorskimi politikami in EU dokumenti (npr. Digitalna Slovenija 2030, *NOO ipd.) |
| Opis projekta | Kratek opis predlagane rešitve, ključnih komponent in pristopa |
| Analiza variant | Primerjava možnosti (z investicijo / brez nje / druge alternative) in izbira optimalne |
| Ocena stroškov | Ocenjeni stroški po vrstah in letih ( storitve, oprema ipd.), z DDV in brez |
| Viri financiranja | Pregled proračunskih postavk, evropskih virov in notranjih sredstev |
| Terminski načrt | Ključne faze, mejniki (po fazah) in trajanje projekta |
| Organizacijski vidik izvedbe | Vloge deležnikov (sponzor, vodja projekta, izvajalci), izvajalska struktura, usklajevalni mehanizmi |
| Tveganja in ukrepi | Ključna tveganja ter predvideni ukrepi za njihovo obvladovanje |
| Načrt spremljanja in evalvacije | Kazalniki uspešnosti, načrt poročanja, ocena koristi |
| Priloge | Tehnična dokumentacija, skice, reference in drugi dokumenti |

3.2.7. Uvrstitev projekta v NRP

Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del državnega proračuna, v katerem so proračunski odhodki prikazani v obliki projektov in ukrepov. Namenjen je večletnemu načrtovanju proračunske porabe, z vključevanjem vseh virov financiranja (proračunskih in drugih) za obdobje štirih let oziroma do zaključka posamezne aktivnosti. Omogoča:

- strateško načrtovanje investicij na državni ravni,

- določanje prioritet pri porabi državnih sredstev,

- zagotavljanje preglednosti in nadzora nad financiranjem projektov skozi njihov celotni življenjski cikel.

Njegova pravna podlaga temelji na Zakonu o javnih financah (ZJF), UEM, ter Metodologiji za zeleno proračunsko načrtovanje. Ti predpisi določajo obvezne postopke, pogoje in dokumentacijo za vse investicijske projekte nad določenimi vrednostnimi pragovi.

Postopek vključitve projekta v NRP

Projekt se lahko uvrsti v NRP, če izpolnjuje zakonske pogoje. Predlog vključitve pripravi neposredni proračunski uporabnik, ki je skrbnik projekta. Kot temeljni dokument za vključitev se uporabi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki določa:

- osnovne podatke o projektu,

- cilje in rezultate,

- izhodiščno vrednost investicije.

Izhodiščna vrednost projekta se lahko kasneje spremeni z:

- Predinvesticijsko zasnovo (PIZ),

- Investicijskim programom (IP) ali

- Novelacijo obstoječega investicijskega programa (NIP) (po sklepu pristojnega organa).

Med fazo načrtovanja se projekt v proračunski evidenci vodi kot priprava z že načrtovanimi pravicami porabe na ustreznih proračunskih postavkah. Po potrditvi investicijskega programa in študije izvedbe se status projekta spremeni v izvajanje, kar omogoča črpanje proračunskih sredstev.

Pomen uvrstitve v NRP

Zagotavlja transparentnost porabe državnih sredstev,

- omogoča preprečevanje podvajanja investicij,

- zagotavlja usklajenost z državnimi strategijami,

- omogoča stalno spremljanje uspešnosti projektov – od načrtovanja do zaključka in obratovanja.

Sistem NRP je tako ključen mehanizem za strateško upravljanje državnih investicij in finančno disciplino državne uprave.

3.2.8. Priprava načrta upravljanja tveganj

Načrt upravljanja tveganj je obvezna sestavina investicijskega programa (IP), kjer služi kot osrednje orodje za sistematično identifikacijo, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, povezanih z izvedbo projekta. V skladu z UEM mora IP vsebovati:

- pregled potencialnih tveganj,

- oceno njihove verjetnosti in vpliva

- načrtovane ukrepe za zmanjšanje verjetnosti pojava ali za blažitev posledic.

Kadar IP ni pripravljen

V primerih, ko IP ni bil pripravljen ali načrt upravljanja tveganj vanj ni bil vključen, je priporočljivo, da se Načrt upravljanja tveganj vzpostavi kot samostojen dokument že v fazi iniciacije in načrtovanja.

Namen in koristi dokumenta

Dokument služi kot ključno orodje za:

- zagotavljanje preglednosti glede možnih motenj, napak ali zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na uspešnost projekta,

- določitev odgovornih oseb za spremljanje in obvladovanje posameznih tveganj,

- sistematično načrtovanje preventivnih in korektivnih ukrepov za zmanjševanje ali odpravo tveganj, pravočasno in informirano odločanje vodstva projekta.

Načrt upravljanja tveganj je še posebej pomemben pri IT projektih, kjer so pogosta tveganja vezana na hitro spreminjajoče se tehnologije, pomanjkljivo ali nepopolno specifikacijo zahtev, kapacitete in zanesljivost izvajalcev, skladnost z varnostnimi in pravnimi zahtevami ter sodelovanje različnih deležnikov in integracijo različnih sistemov.

Vzorčni predlog

V prilogi te metodologije je priložen vzorčni predlog Načrta upravljanja tveganj, ki ga je mogoče prilagoditi glede na kompleksnost in naravo projekta. Dokument vključuje tipične kategorije tveganj (tehnična, organizacijska, pravna, finančna ipd.), matriko verjetnosti in vpliva ter strukturo za dodeljevanje odgovornih oseb in ukrepov za vsako tveganje..

3.2.9. Priprava komunikacijskega načrta

Načrt komunikacije je ključen del priprave projekta, saj določa, kako, kdaj, komu in po katerih kanalih se bodo v projektu prenašale ključne informacije. Njegov namen je zagotoviti usklajeno in ciljno usmerjeno komunikacijo tako znotraj projektne skupine ter z vsemi deležniki, kar zmanjšuje tveganje nesporazumov, podvajanja aktivnosti in neučinkovitega izvajanja aktivnosti.

Načrt pripravi vodja projekta v sodelovanju s projektno skupino. Po potrebi se vključijo tudi druge strokovne službe, kot so služba za komuniciranje ali PR, IT podpora, vodstvo organa oziroma naročnika. Dokument se izdela v fazi iniciacije in načrtovanja projekta, ob večjih spremembah pa se ga posodablja tudi med izvajanjem projekta. Načrt komunikacije običajno vključuje:

- seznam ključnih deležnikov in njihovih komunikacijskih potreb,

- vrste informacij, ki jih je treba deliti (npr. status projekta, spremembe, tveganja),

- komunikacijske kanale (npr. elektronska pošta, deljeni repozitoriji, redni sestanki, poročila, informacijski sistem),

- pogostost komuniciranja in odgovorne osebe za posamezne  aktivnosti, in

- pravila dokumentiranja, sledljivosti in arhiviranja komunikacije (npr. Centralni arhiv dokumentov, zapisniki sestankov).

Priporočamo, da je načrt komunikacije priloga ZEP ali samostojen dokument. Dokument naj bo prilagodljiv in se posodablja glede na spremembe v obsegu projekta ali strukturi deležnikov.

V prilogi te metodologije je na voljo vzorčni predlog Načrta komunikacije, ki ga je mogoče prilagoditi glede na kompleksnost oziroma velikost projekta.

3.3 IZVAJANJE IN SPREMLJANJE

Faza izvajanja in spremljanja predstavlja osrednjo fazo življenjskega cikla projekta, v kateri se načrtovane aktivnosti dejansko uresničujejo, spremljajo in po potrebi usmerjajo. V tej fazi projekt preide iz načrtovanja v operativno izvedbo z namenom, da se predvidena projektna rešitev razvije, testira, uvede in preda v uporabo.

Načrtovane aktivnosti iz projektnega načrta se v tej fazi prenašajo v prakso.  Projektna skupina v sodelovanju z zunanjimi izvajalci izvaja operativne naloge, spremlja doseganje načrtovanih rezultatov ter vključuje uporabnike v ključne faze testiranja, validacije in uvajanja rešitev.

Projektni vodja zagotavlja redno spremljanje napredka z uporabo ustreznih orodij (npr. gantogrami), rednih sestankov in poročil. Spremljanje zajema nadzor nad obsegom, časovnico, stroški,  kakovostjo, tveganji, spremembami in razpoložljivimi viri.

Projektna skupina in po potrebi projektni svet odločata o ključnih odstopanjih, validirata rezultate ter potrjujeta pomembnejše spremembe v načrtih. Vključevanje končnih uporabnikov in testiranje rešitev sta v tej fazi še posebej pomembna za zagotavljanje uspešne izvedbe.

Opomba: Izvajanje projekta se nikoli ne sme razumeti kot "samodejno izvajanje po načrtu". Ključna naloga projektnega vodje je aktivna koordinacija, sprotno odzivanje na spremembe in zagotavljanje kakovosti.

V kolikor je v projektu vzpostavljen tudi projektni svet, ima ta v fazi izvajanja nalogo, da spremlja doseganje ključnih mejnikov, potrjuje odstopanja od prvotnega načrta (če so strokovno utemeljena) in odloča o pomembnejših spremembah, ki vplivajo na obseg, časovnico ali vire projekta.

Osrednje naloge faze izvajanja in spremljanja so:

- izvedba operativnih aktivnosti, kot so razvoj, testiranje, konfiguracija, usposabljanje, uvajanje rešitev ipd.,

- sproten nadzor nad projektom (napredek, proračun, obseg, časovnica, kakovost),

- spremljanje tveganj in upravljanje sprememb,

- redno poročanje sponzorju, projektnemu svetu in drugim deležnikom,

- koordinacija izvajalcev in notranjih virov,

- vključevanje končnih uporabnikov v validacijo in testiranje rezultatov.

Preglednica: Koraki v fazi izvajanja in spremljanja

| Korak | Opis aktivnosti | Ključni rezultati / dokumenti | Vključene vloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Priprava PZI | Podrobna razdelava izvedbenih aktivnosti, specifikacij in časovnice | PZI – Projekt za izvedbo | Vodja projekta, projektna skupina, zunanji izvajalci |
| 2. Izvedba javnega naročila (JN) | Identifikacija potreb, potrditev proračuna, izvedba postopka JN, odločitev o oddaji JN | Priprava razpisne dokumentacije, objava razpisa, pregled in ocenjevanje ponudb ter odločitev o oddaji | Projektni sponzor in vodja, vsebinski skrbnik, služba za JN, pravna služba, finančna služba |
| 3. Izvajanje aktivnosti | Izvajanje načrtovanih nalog (razvoj, testiranje, integracije, usposabljanja ipd.) | Delni rezultati, izvedbene rešitve, izvedbene evidence | Projektna skupina, izvajalci, uporabniki |
| 4. Spremljanje napredka | Redno spremljanje napredka projekta glede na mejnike, čas, stroške in kakovost | Obdobna poročila, zapisniki sej, primerjalne tabele | Vodja projekta, projektna skupina |
| 5. Obvladovanje sprememb in tveganj | Upravljanje sprememb, obravnava novih tveganj, posodobitev načrtov, usklajevanje z deležniki | Ažuriran NIP, spremenjeni načrti, zapisniki odločitev | Vodja projekta, projektni svet, projektna skupina |
| 6. Redno poročanje | Poročanje sponzorju, projektnemu svetu, organom v sestavi | Redna poročila o napredku, informacijska poročila, zapisniki | Vodja projekta, projektna skupina |
| 7. Usklajevanje in odločanje | Redni sestanki projektnega sveta, odločanje o ključnih spremembah, usmerjanje nadaljnjih aktivnosti | Zapisniki sej, potrjeni sklepi, eskalacijska evidenca | Projektni svet, sponzor, vodja projekta |
| 8. Vmesna preverjanja | Interna testiranja, validacije rezultatov, preverjanje doseženih koristi | Testna poročila, validacijski zapisniki, vmesna analiza | Projektna skupina, uporabniki, izvajalci |

3.3.1. Priprava PZI (Projekt za izvedbo)

PZI je osrednji dokument faze izvajanja IT projekta in predstavlja tehnično-operativno osnovo za razvoj ali uvedbo informacijske rešitve in predstavlja tudi ključno kontrolno točko projekta, saj se na njegovi podlagi potrdi zrelost rešitve za prehod v fazo razvoja, konfiguracije ali implementacije.  V skladu z Generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ) se PZI pripravi po zaključeni fazi analize in pred zaključkom faze načrtovanja (Priloga za Projektno zasnovo izvedbe).

Dokument PZI vodi in koordinira vodja projekta, ki PZI pripravi v sodelovanju s projektno skupino ter izvajalcem, izbranem v postopku javnega naročanja (EJN). Izvajalec prispeva strokovne podlage, tehnične specifikacije in predloge arhitekture rešitve. Projektna skupina preverja skladnost s poslovnimi potrebami, varnostnimi politikami in infrastrukturnimi pogoji. Dokument PZI vključuje:

- natančno funkcionalno dekompozicijo in arhitekturo rešitve,

- seznam poslovnih procesov, tehnične gradnike in specifikacije integracij,

- varnostne mehanizme in zahteve

- podroben terminski načrt,

- poglavje o skladnosti z GTZ (GTZ-PROJEKT-PZI-50).

PZI potrdi naročnik, pri čemer je potrebno pridobiti tudi soglasje upravljalca državne infrastrukture (MDP), kadar naročnik ni sam MDP (GTZ-PROJEKT-PZI-11). To zagotavlja usklajenost z obstoječo infrastrukturo, standardizacijo tehnoloških elementov ter zmanjšanje tveganj, povezanih z vezanostjo na posameznega ponudnika (vendor lock-in).

Več o vsebini PZI in pripadajočih zahtevah je podrobno opisano v poglavju 1.3 Dokument PZI dokumenta Generične tehnološke zahteve GTZ 2.3, dostopnega na portalu NIO.gov.si.

3.3.2. Izvedba javnega naročila (JN)

Javna naročila (JN) so formalizirani postopki sklepanja pogodb, s katerimi proračunski uporabnik zagotovi blago, storitve ali gradnje od zunanjih izvajalcev na konkurenčen, pregleden in gospodaren način. JN so integralni procesni sklop znotraj upravljanja projekta, s katerim se zagotovijo pravno skladni viri (blago, storitve, gradnje) za doseganje projektnih ciljev. JN morajo biti izvedena skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju, Uredbo o enotni metodologiji (UEM) ter drugo zakonodajo in internimi akti naročnika.

Ker JN-aktivnosti potekajo vzporedno z analizo zahtev, razvojem rešitve in nadzorom nad izvajanjem, jih ni mogoče obravnavati kot ločeno pravno-administrativno enoto. V metodologiji PM² so vnaprej umeščene v fazo Izvajanje in spremljanje, kar omogoča časovno prekrivanje priprave razpisne dokumentacije s tehnično elaboracijo in zagotavlja, da so pogodbeni pogoji usklajeni z načrtom projekta.

Npr. pri digitalizaciji evidence sodnih spisov se komisija za JN oblikuje že med izdelavo projektnega načrta; sočasno z definiranjem podatkovnega modela poteka priprava razpisnih pogojev za podatkovno skladišče. Tako se ob podpisu pogodbe razvojna ekipa takoj vključi v izvedbo brez dodatnega zamika.

Vzporedna izvedba JN z ostalimi projektnimi aktivnostmi zmanjšuje tveganje časovnih zamud, omogoča učinkovito porabo proračunskih sredstev in zagotavlja, da končna rešitev v celoti izpolni funkcionalne ter pravne zahteve.

V »Priloga H: Ilustrativni prikaz vlog pri izvedbi JN in življenjskega cikla JN« je podan ilustrativni prikaz vlog ter življenjski cikel javnega naročila.

3.3.3. Priprava novelacije investicijskega programa (NIP) in Poročilo o izvajanju projekta

NIP je dokument, ki se pripravi v primeru, da pride do sprememb ključnih predpostavk investicijskega programa (IP) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. Odmike in smiselnost novelacije določa UEM.

Kaj mora vsebovati NIP?

NIP mora vključevati posodobljene vsebine prvotnega IP (namen, cilji, finančni načrt, časovni okvir, ocena stroškov in koristi ipd.), pri čemer se jasno navedejo razlogi za novelacijo in učinki sprememb na izvedljivost, upravičenost in cilje projekta.

Priprava in usklajevanje

Pripravo NIP vodi vodja projekta v sodelovanju z nosilci vsebin, finančno službo in strateškimi odločevalci. Ključna je pravočasna vključitev vseh relevantnih deležnikov in   usklajenost z investitorjem.

NIP je tudi uradna podlaga za morebitno prilagoditev projektne listine, terminskega načrta, spremembe pogodbenih okvirov in obveznosti izvajalcev ali uskladitev projektnega proračuna. V primeru sofinanciranja iz sredstev EU (npr. NOO) mora biti novelacija pravočasno sporočena tudi ustreznim pristojnim nadzornim organom.

Kdaj NIP ni potreben oziroma je dovolj Poročilo o izvajanju projekta?

Če spremembe niso takšne narave, da bi terjale formalno novelacijo IP (npr. manjši časovne zamude, prerazporeditev postavk znotraj istega finančnega okvirja ali druge operativne prilagoditve brez vpliva na cilje in ekonomsko upravičenost projekta), se lahko namesto NIP pripravi Poročilo o izvajanju projekta. Poročilo o izvajanju je strokovna podlaga za odločitev o morebitni pripravi novelacije IP in usklajevanje podatkov v NRP veljavnega proračuna. Vsebino poročila natančneje določa UEM.

Poročilo o izvajanju se priloži projektni dokumentaciji in služi kot dokazilo o ustreznem odzivu na spremembe, obenem pa nadomešča formalno novelacijo, če se naročnik in pristojni odločevalci tako odločijo.

3.3.4. Poročanja, kontrolne točke in fazna vrata v fazi izvajanja projekta

V fazi izvajanja in spremljanja so poročila ključni mehanizem za zagotavljanje preglednosti, sprotnega obveščanja in podporo odločanju. Predstavljajo osnovo za nadzor nad napredkom, spremljanje tveganj, usklajevanje deležnikov ter vodenje dokumentiranih sledi o izvajanju projekta.

Poročila pripravljajo predvsem vodja projekta in člani projektne skupine, njihova pogostost, oblika in namen pa so določeni že v fazi načrtovanja (npr. v načrtu poročanja ali komunikacijskem načrtu).

Kontrolne točke

Faza izvajanja vsebuje več kontrolnih točk, ki omogočajo redne preglede stanja projekta in sprejemanje ustreznih ukrepov. Na kontrolnih točkah se na podlagi poročil preverja:

- doseganje ključnih mejnikov (razvoj, testiranje, uvajanje),

- potrjevanje vmesnih rezultatov (validacija, uporabniški testi),

- pregled stanja glede tveganj, proračuna in časovnice.

Na teh točkah projektna skupina sprejema manjše odločitve in korektivne ukrepe ter zagotavlja, da projekt ostaja v skladu z načrtom.

Fazna vrata

Poleg kontrolnih točk vsebuje faza izvajanja tudi fazna vrata (phase gate) – formalno odločilno točko, na kateri projektni svet in/ali sponzor projekta uradno potrdi:

- da so vsi ključni mejniki doseženi,

- da je rešitev pripravljena za uvedbo v produkcijsko okolje in prevzem,

- da so tveganja in odstopanja ustrezno obvladana,

- da so izpolnjeni pogoji za začetek faze zaključevanja (npr. podpisani prevzemni zapisniki).

Opomba: Fazna vrata so uradna odločitev o nadaljevanju projekta, skladno z metodologijo PM², ki zahteva formalno potrjevanje ob zaključku vsake faze. Če fazna vrata niso potrjena, projektni svet odloči, ali se projekt zaključi (t. i. early termination) ali se izvedejo dodatni ukrepi pred ponovnim odločanjem.

V praksi slovenske državne uprave se za fazna vrata pogosto uporablja izraz mejnik. Pomensko sicer zajema širši nabor vmesnih rezultatov, a kadar mejnik pomeni uradno odločitev projektnega sveta o nadaljevanju projekta, je enakovreden pojmu phase gate v metodologiji PM².

Vrste poročil v fazi izvajanja

Poročila se pripravljajo na kontrolnih točkah in ob faznih vratih, uporabljajo pa se tudi za sprotno spremljanje. Najpogostejše vrste poročil so:

- operativna poročila o izvedenih nalogah, zamikih, odprtih zadevah in odstopanjih,

- statusna poročila z vizualnim prikazom napredka (npr. gantogram, RAG indikatorji),

- poročila o tveganjih in spremembah, ki vključujejo ukrepe za obvladovanje vplivov,

- finančna poročila o porabi sredstev glede na načrt,

- seznami odprtih odločitev, povezanih z delovanjem projektnega sveta ali vodstva.

Pogostost in ciljne skupine

Poročila se lahko pripravljajo tedensko, mesečno ali po doseženih mejnikih. Namenjena so različnim ciljnim skupinam – od projektne skupine do nadzornih odborov, financerjev in javnosti.

Priročniki in predloge

Kot del te metodologije so na voljo:

- Priročniki za vodje projektov ter ostale vloge, kjer so podrobno opisani vsi koraki, kontrolne točke in fazna vrata  v fazi izvajanja in spremljanja projekta.

- Predloge za ključne dokumente upravljanja projekta

3.4 ZAKLJUČEVANJE

Faza zaključevanja predstavlja zadnjo fazo življenjskega cikla projekta. Njena naloga je formalno zaključiti vse aktivnosti, zagotoviti prevzem rezultatov, izvesti vrednotenje uspešnosti projekta in pripraviti prehod v fazo rednega delovanja ali vzdrževanja rešitve.  Zaključevanje mora biti strukturirano, dokumentirano in usmerjeno v oceno doseženih rezultatov glede na cilje, določene v začetku projekta.

Ključne aktivnosti projektne skupine v fazi zaključevanja:

- preveri ali so bili vsi rezultati projekta dostavljeni in formalno prevzeti v skladu z načrti in pogodbenimi določili,

- pripravi in potrdi zaključno poročila o projektu, ki vključuje oceno doseženih ciljev, porabo sredstev, analizo tveganj, sprememb in ključnih naukov,

- izvedbe postopke za prenos rezultatov v redno uporabo (npr. vzpostavitev vzdrževalnega režima, predaja IT rešitve v upravljanje),

- izvede evalvacijo projekta z vidika učinkovitosti, kakovosti sodelovanja in izkušenj za prihodnje projekte,

- arhivira vso projektno dokumentacijo v skladu z organizacijsko določenimi pravili in strukturo,

- preveri in izvede vse obveznosti do financerjev, vključno s pripravo zaključnih poročil in morebitnimi dodatnimi zahtevami.

Zaključno poročilo je podlaga za formalno odločitev o zaprtju projekta, ki jo sprejme sponzor projekta. V primeru večjih sprememb med izvedbo, ki niso bile predmet novelacije IP, se lahko kot priloga k zaključnemu poročilu izdela tudi poročilo o izvedbi, skladno z UEM.

Zaključevanje projekta ni zgolj administrativen korak, temveč ključna faza učenja, prenosa znanja in vrednotenja učinkov projekta za organizacijo in širše okolje.

Preglednica: Tipični rezultati in dokumenti faze zaključevanja

| Rezultat | Opis |
| --- | --- |
| Zaključno poročilo | Povzetek izvedbe projekta, doseženih ciljev, porabe sredstev, sprememb, tveganj, končnih ugotovitev in priporočil. |
| Evalvacija uspešnosti projekta | Celovita analiza in poročilo uspešnosti projekta (učinki, cilji, ekonomska upravičenost) - pripravljena pred morebitno novelacijo IP. |
| Seznam učnih lekcij | Dokument z zapisi ključnih naukov, pridobljenih med projektom; samostojen dokument ali priloga zaključnemu poročilu. |
| Formalni prevzem rezultatov | Dokumentiran prenos rezultatov: zapisniki, prevzemna dokumentacija, interni potrditveni obrazci. |
| Prenos rezultatov v uporabo | Aktivnosti za vključitev rezultatov v redno delovanje ali naslednjo fazo (npr. vzdrževanje, podpora uporabnikom itd.). |

Opomba: V kolikor se projektna skupina razpusti, se Sklep o zaprtju projekta zabeleži v zapisniku in priloži celotni projektni dokumentaciji.

3.4.1. Priprava seznama učnih lekcij

Seznam učnih lekcij je strukturiran povzetek naukov, izkušenj, napak in dobrih praks, ki jih je projektna skupina pridobila med izvajanjem projekta. Njegov osnovni namen je omogočiti prenos znanja v prihodnje projekte, s čimer se krepi organizacijska projektna zrelost.

Gre za dokument, ki:

- zajema pozitivne izkušnje, ki jih je smiselno ponoviti,

- izpostavi izzive ali napake, ki se jim je v prihodnje bolje izogniti,

- vsebuje predloge za izboljšave procesov, sodelovanja, orodij ali odločitev,

- temelji na refleksiji ključnih deležnikov (npr. projektna skupina, uporabniki, izvajalci),

- služi kot orodje za organizacijsko učenje, izboljšanje projektnih pristopov in krepitev projektne zrelosti.

V metodološkem okviru se seznam učnih lekcij pripravi v zaključni fazi projekta, kot samostojen dokument ali kot priloga k zaključnemu poročilu.

Vodja projekta vodi postopek zbiranja lekcij z uporabo enostavnega obrazca ali strukturiranega pregleda po področjih (npr. načrtovanje in organizacija, izvedba in nadzor, komunikacija in vloge, tveganja, spremembe in kakovost).

Čeprav je priprava seznama učnih lekcij v praksi državne uprave pogosto zapostavljena, je prav to sistematično beleženje naučenih lekcij tisti dejavnik, ki mogoča izboljšanje procesov in metodologij v prihodnjih projektih, izogibanje ponavljajočim se napakam in boljše strateško vodenje portfelja projektov.

3.5 VLOGE UPRAVLJANJA PROJEKTOV

Učinkovito vodenje projektov v državni upravi zahteva jasno določene vloge, odgovornosti in relacije med deležniki. Te vloge niso zgolj formalne funkcije, temveč odražajo dejansko porazdelitev odločanja, izvedbe, podpore in nadzora skozi celoten življenjski cikel projekta.

Metodologija PM² predvideva osnovno projektno strukturo, ki ta okvir nadgrajuje z institucionalnimi značilnostmi slovenskega državne uprave. Poseben poudarek je na povezovanju različnih ravni odločanja, zagotavljanju transparentnosti in usklajevanju medorganizacijskih aktivnosti.

Preglednica: Vloge z odgovornostmi in obveznostmi – od strateške do operativne ravni

| Vloga | Ključne odgovornosti | Zasedba | Obveznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponzor projekta | – Deluje kot zagovornik projekta, promovira uspeh projekta in skrbi za strateško usmeritev. – Predseduje projektnemu svetu – Imenuje in potrjuje vodjo projekta in sestavo projektne skupine – Postavlja poslovne cilje in sprejema poslovni primer za projekt. – Mobilizira potrebne vire za projekt In sprejema ključne odločitve ob mejnikih. – Koordinira reševanje eskaliranih vprašanj in konfliktov. – Odobrava ključno projektno dokumentacijo(poslovni primer, projektni načrt, projektni priročnik). | Običajno višji vodstveni kader organa (npr. generalni direktor direktorata, vodja organa v sestavi, državni sekretar). Če projekt ne presega organa, lahko to vlogo opravlja vodja notranje organizacijske enote (npr. vodja službe ali sektorja). | Obvezna |
| Projektni svet | – Zagotavlja strateško usmerjanje in sprejema ključne projektne odločitve. – Avtorizira prehode med fazami, potrjuje dokumente in spremembe. – Rešuje eskalacije, podpira koordinacijo z drugimi službami – Zagotavlja usklajenost s prioritetami organa. – Spremlja izvajanje projekta, zlasti na mejnikih in ob večjih tveganjih. | Sponzor (predseduje), projektni vodja, predstavniki ključnih deležnikov (vodje sektorjev/služb, uporabniki, podporne funkcije). Lahko vključuje tudi predstavnika izvajalca kot strokovnega, neodločevalnega člana. | Priporočljiva (odvisno od velikosti/ kompleksnosti projekta) |
| Vodja projekta | – Vodi izvedbo projekta od začetka do zaključka. – Načrtuje, koordinira aktivnosti, vodi projektno skupino in poroča sponzorju ter projektnemu svetu. in upravlja spremembe. – Upravlja časovnico, stroške, kakovost, tveganja in spremembe. – Skrbi za skladnost rezultatov z zahtevami in pripravo projektne dokumentacije. | Notranji uslužbenec (višji svetovalec, sekretar…) ali zunanji strokovnjak z ustreznimi referencami ali certifikati (npr. IPMA, PMI). | Obvezna |
| Projektna skupina | – Izvaja naloge in proizvaja rezultate skladno z načrtom. – Sodeluje pri razvoju, testiranju, uvajanju rešitev in pripravi gradiv. – Prispeva strokovno znanje in poroča o napredku vodji projekta o napredku. – Sodeluje pri analizah in izboljšavah projektnega vodenja. | Strokovnjaki iz vsebinskih, tehničnih in podpornih področij (IT, pravo, finance ipd.), končni uporabniki, zunanji svetovalci. Vključuje tudi skrbnika pogodbe, če projekt temelji na zunanjih izvajalcih. | Obvezna |
| Deležniki | – Sodelujejo pri oblikovanju poslovnih zahtev in validaciji rešitev. – Sodelujejo pri testiranju, usposabljanjih in prevzemu rezultatov. – Zagotavljajo povratne informacije ter opozarjajo na tveganja z vidika uporabniške izkušnje. – Sodelujejo pri potrjevanju uspešnosti uvedbe rezultatov v redno delovanje. | Predstavniki končnih uporabnikov, podpornih služb (IT, pravna, finance), strateškega vodstva, ter po potrebi nadzornih organov ali zunanje javnosti. | Odvisno od narave projekta (priporočljiva) |

Imenovanje projektne skupine in vodje projekta je v praksi običajno formalizirano s sklepom ali zapisano v projektni listini, odvisno od notranjih aktov organizacije. Priporočljivo je, da je to vsebinsko in kadrovsko usklajeno z razdelitvijo vlog z RACI matriko, ki jasno določa odgovornosti.

Posebno vlogo med deležniki imajo tudi končni uporabniki, katerih zgodnje vključevanje v testiranje, validacijo in prevzem rešitev je ključno za zagotavljanje uporabniške sprejemljivosti in trajnostne uvedbe rezultatov v redno delovanje.

V Prilogi I je podan ilustrativni primer opredelitve vlog in odgovornosti pri upravljanju projekta.

4. PROGRAM KOT OKVIR ZA USKLAJENO IZVAJANJE VEČ PROJEKTOV

Program je usklajena skupina medsebojno povezanih projektov, ki jih vodimo in nadzorujemo z namenom doseganja skupnih koristi, sinergij ali strateških učinkov, ki jih posamezen projekt ne bi mogel zagotoviti samostojno.

Ključna razlika med projektom in programom je v več projektni naravi: program usklajuje hkrati več projektov, ki se lahko časovno prekrivajo, so medsebojno odvisni ali si delijo vire. Programsko vodenje zato zahteva dodatne mehanizme za:

- usklajevanje časovnic med projekti,

- upravljanje skupnih virov in proračuna,

- obravnavo medsebojnih odvisnosti in vplivov,

- celostno obvladovanje tveganj, ki presegajo en projekt,

- zagotavljanje, da vsi projekti skupaj prispevajo k doseganju programskih koristi.

V kontekstu državne uprave programi pogosto povezujejo projekte, usmerjene v uresničevanje določene strateške usmeritve – npr. digitalizacije določenega področja javnih storitev, prenove administrativnih procesov ali uvajanja standardiziranih rešitev na ravni celotne države.

Ključna prednost programskega pristopa je, da omogoča boljšo koordinacijo med povezanimi projekti, učinkovitejšo razporeditev virov, celostno obvladovanje tveganj, sprememb in medsebojnih odvisnosti  ter osredotočenosti na strateške učinke, ki presegajo cilje posameznih projektov. Metodologija upravljanja programov temelji na načelih PM² ter jih prilagaja potrebam slovenskega državne uprave. Vključuje tri glavne faze:

- Iniciacija in načrtovanje programa - opredelitev strateških ciljev, programskih koristi, strukture in upravljanja;

- Izvajanje in spremljanje programa - koordinacija in nadzor nad izvedbo projektov, upravljanje koristi, sprememb in tveganj;

- Zaključevanje programa - potrjevanje doseženih učinkov, vrednotenje uspešnosti in prenos znanj.

Vsaka faza ima jasno določene cilje, ključne dokumente ter odgovornosti programske strukture.

Večprojektno vodenje

Izvajanje in spremljanje programa vključuje večprojektno vodenje, ki pomeni aktivno usklajevanje vseh projektov v okviru programa. To zajema:

- usklajevanje projektnih načrtov in časovnic,

- spremljanje napredka na ravni programa in vpliva posameznih projektov na skupne koristi,

- obravnavo medsebojnih odvisnosti (npr. ko rezultat enega projekta predstavlja vhod drugega),

- prilagajanje prioritet v primeru omejenih virov,

- pravočasno eskalacijo večjih odstopanj na programski svet.

Tak pristop zagotavlja, da program ne postane zgolj seštevek projektov, temveč strukturiran okvir, ki usklajuje vse projekte v celoto in maksimizira skupne koristi.

V nadaljevanju bodo predstavljene vloge v programskem okolju, procesi upravljanja programa ter razmerje med programom in posameznimi projekti, ki so vključeni v  njegovo sestavo.

4.1.  ŽIVLJENJSKI CIKEL PROGRAMA

Življenjski cikel programa v državni upravi obsega tri jasno strukturirane faze:

Faza 1: Iniciacija in načrtovanje programa

Faza 2: Izvajanje in spremljanje programa

Faza 3: Zaključevanje programa

Vsaka faza vključuje specifične aktivnosti, rezultate, organizacijske spremembe in potrjevalne mehanizme, ki zagotavljajo strateško usmerjenost, operativno usklajenost ter nadzor nad doseganjem koristi. Pristop sledi metodologiji PM² in je prilagojen kontekstu slovenske državne uprave, z vključevanjem institucionalnih posebnosti, usmeritev Ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP) ter generičnih tehnoloških zahtev (GTZ).

Fazna struktura programa omogoča časovno in vsebinsko usklajevanje povezanih projektov znotraj programa, njihovo usmerjanje k skupnim ciljem ter prilagajanje izvedbenih aktivnosti v skladu z doseganjem predvidenih koristi, kar prikazuje spodnja preglednica.

| Element | Iniciacija in načrtovanje | Izvajanje in spremljanje | Zaključevanje programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti | - Opredelitev strateških ciljev - Priprava poslovne utemeljitve - Načrt koristi in seznam projektov | - Koordinacija projektov - Spremljanje koristi in usklajenosti | - Pregled doseženih koristi - Dokumentacija izkušenj - Formalni zaključek |
| Glavni rezultati | - Poslovna utemeljitev programa - Začetni poslovni primer | - Posodobljen načrt koristi - Poročila o napredku programa | - Zaključno poročilo Analiza koristi - Zaključna dokumentacija |
| Organizacijske spremembe | - Imenovanje vodje in programskega sveta | - Prilagoditve projektnih struktur | - Razpustitev programskih struktur |
| Potrjevanje | - Programski sponzor (upravičenost) | - Programski svet (strateške spremembe) | - Programski svet in sponzor |

4.1.1. Vloga programskega upravljanja v državni upravi

Življenjski cikel programa je umeščen v širši kontekst upravljanja digitalnih pobud, kjer se programski cilji povezujejo s strateškimi usmeritvami portfelja. Medsebojna povezanost treh ravni (projekt – program – portfelj) omogoča usklajevanje virov, nadzor nad izvajanjem ter uresničevanje digitalnih prioritet organizacije oziroma celotne državne uprave.

Na prehodih med fazami programa se izvedejo t. i. faza vrata (phase gates), kjer se presoja:

- skladnost programa s strateškimi cilji,

- upravičenost nadaljevanja izvajanja,

- prispevek k predvidenim koristim.

Fazna vrata omogočajo pravočasno prepoznavanje težav in sprejem odločitev o nadaljevanju, prilagoditvi ali  ali zaključku programa, če upravičenost ni več dosežena. Vsebina glavnih dokumentov programa, ki jih ti mehanizmi potrjujejo, je podrobneje predstavljena v poglavju o dokumentaciji.

4.1.2. Strateški nadzor in usklajevanje

Programi morajo biti usklajeni s:

- Svetom za razvoj informatike, ki v okviru posameznega organa potrjuje programske pobude, spremlja napredek izvajanja in preverja skladnost z IT strategijo ter razpoložljivimi viri.

- Svetom za digitalno preobrazbo, ki deluje kot najvišji strateški forum Republike Slovenije na področju digitalne politike.

Njuna vključitev v mehanizme upravljanja programov – predvsem v fazna vrata – zagotavlja povezavo z nacionalnimi prioritetami, zmanjšuje tveganja za podvajanje digitalnih pobud in omogoča celovito vključitev programov v državni portfelj projektov. Takšno strateško usklajevanje pomembno prispeva k zrelosti programskega upravljanja v državni upravi.

4.2 VLOGE UPRAVLJANJA PROGRAMA

Učinkovito upravljanje programov v državni upravi zahteva jasno strukturirane vloge, odgovornosti in komunikacijske poti med vsemi ključnimi deležniki. V skladu z metodologijo PM² programsko okolje vključuje štiri temeljne vloge, ki skupaj zagotavljajo strateško vodstvo, operativno usklajenost in strokovno podporo izvajanju vseh projektov znotraj programa. V nadaljevanju so predstavljene temeljne vloge programskega upravljanja  po hierarhiji odgovornosti, kota kaže preglednica spodaj.

| Vloga | Ključne odgovornosti | Zasedba | Obveznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponzor programa | - Postavlja strateške cilje programa. - Predseduje programskemu svetu. - Odobri ključno dokumentacijo in spremembe (npr. programski načrt, proračun, izhodišča projektov). - Skrbi za stalno poslovno upravičenost programa. - Mobilizira ključne vire. - Deluje kot zagovornik in promotor programa na strateški ravni | Višji funkcionar z odločevalsko pristojnostjo in mandatom (npr. generalni direktor, državni sekretar, minister, vodja organa), po možnosti član vodstva organa izvajalca programa. | Obvezna |
| Programski svet | - Strateško usmerjanje programa in potrjevanje ključnih odločitev. - Spremljanje izvajanja, odločanje o spremembah, razreševanje konfliktov. - Zagotavljanje povezanosti programa s strateškimi usmeritvami organizacije. - Mobilizira ključne vire. - Promotor in zagovornik programa. - Potrjevanje faz, rezultatov in zaključka programa. | Sponzor programa, programski vodja, predstavniki strateških funkcij (npr. IT, kadri, pravo, finance), uporabniki; po potrebi tudi strokovni člani ključnih izvajalcev | Priporočljiva (glede na obseg) |
| Programski vodja | - Operativno vodenje in usklajevanje vseh projektov v okviru programa. - Upravljanje koristi, virov, proračuna, tveganj in sprememb. - Priprava ključnih programskih dokumentov (programski načrt, časovnica, komunikacijski načrt). - Komunikacija z deležniki in poročanje programskemu svetu. | Notranji vodja z izkušnjami na področju projektnega/-programskega vodenja; zaželeni so certifikati in preverjene reference (npr. IPMA, PMI) | Obvezna |
| Programska skupina | - Podpora pri operativnih nalogah, analizah, usklajevanju in pripravi dokumentacije. - Povezovanje projektnih skupin in deležnikov. - Spremljanje koristi in priprava poročil. - Tehnična, pravna in vsebinska podpora | Predstavniki strokovnih služb (IT, pravna služba, kadri, finance), uporabnikov, končnih prejemnikov rešitev, zunanji svetovalci ali izvajalci | Priporočljiva (glede na kompleksnost) |

4.2.1. Uporaba RACI matrike

Za večjo jasnost vlog in odgovornosti v programskem okolju metodologija priporoča uporabo RACI matrike (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). RACI matrika na ravni programa je še  posebej uporabna za:

- usklajevanje več projektov znotraj programa

- porazdelitvi nalog med službami

- upravljanju koristi, tveganj in sprememb.

Njena uporaba je priporočena zlasti v okviru programskega načrta, poslovnega primera in poročilih programa. Več o tem sledi v nadaljevanju metodologije.

4.2.2. Sodelovanje zunanjih izvajalcev in deležnikov

V praksi državne uprave se pogosto izkaže za smiselno, da so predstavniki pogodbenih zunanjih izvajalcev vključeni v programski ali projektni svet kot neodločevalni strokovni člani. To omogoča:

- boljšo obveščenost,

- hitrejše reševanje operativnih vprašanj

- boljši prenos znanja.

Vsi elementi takšnega sodelovanja morajo biti jasno dogovorjeni in dokumentirani, skladno z ZJN-3 in načeli transparentnosti. Ključni deležniki programa zajemajo vse osebe ali skupine, ki lahko vplivajo na izvajanje programa ali jih program neposredno zadeva – od strateškega vodstva in končnih uporabnikov do izvajalcev in podpornih služb. Vloga programskih skupin je v praksi pogosto aktivnejša in pomembnejša od zgolj formalnega vodje, zato metodologija posebej poudarja pomen skupinskega pristopa pri razvoju, testiranju in uvajanju rešitev.

Dokumentacija programa naj vedno jasno zabeleži sestavo in vlogo celotne programske skupine, ne le posameznih vodij. Nazadnje je dokazovanje projektnih in programskih izkušenj oseb, imenovanih na vodstvene vloge ključen element za zagotavljanje kakovosti izvedbe. Priporočljivo je, da organ ob imenovanju preveri reference in opise preteklih projektov, uradne potrditve  imenovanj ter dokazila o opravljenih nalogah ter ustrezne certifikate na področju projektnega/programskega vodenja (npr. IPMA, PMI, PRINCE2) ali druga ustrezna dokazila o strokovni usposobljenosti.

Tak pristop zagotavlja, da so v vodstvene vloge imenovane usposobljene in preverjene osebe, kar zmanjšuje projektna tveganja, krepi zaupanje deležnikov in prispeva k višji zrelosti projektnega oziroma programskega upravljanja v državni upravi.

5. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija je temeljni instrument za zagotavljanje preglednosti, sledljivosti odločitev in učinkovitega vodenja projekta v vseh fazah njegovega življenjskega cikla.

Namen projektne dokumentacije je:

- zagotoviti transparentnost in sledljivost odločitev,

- omogočiti učinkovito izvedbo projektnih aktivnosti,

- podpreti odločanje projektnega vodstva in nadzornih organov,

- dokumentirati rezultate, spremembe in izkušnje v celotnem življenjskem ciklu projekta.

Obvezni dokumenti vsakega dokumenta:

- številka verzije,

- datum potrditve,

- odgovorna oseba za pripravo in vzdrževanje dokumenta.

Dokumentacijo potrdi projektni sponzor, projektni svet in/ali projektna skupina, razen če je v sklepu o izvajanju projekta določeno drugače.

V spodnji preglednici so povzeti ključni obvezni dokumenti po posameznih fazah življenjskega cikla projekta in programa, skupaj z njihovo osnovno funkcionalno vsebino.

| Faza upravljanja projekta | Dokument | VSEBINA DOKUMENTA (agenda) |
| --- | --- | --- |
| Iniciacija in načrtovanje | POBUDA ZA PROJEKT | 1. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU Naziv in kratek opis projekta Predlagatelj in kontaktni podatki Okvirna časovnica 2. UPRAVIČENOST PROJEKTA Opis problemske situacije, utemeljitev projekta Strateška povezanost z organizacijskimi cilji Pričakovane koristi in rezultati 3. ZAČETNA ANALIZA IZVEDLJIVOSTI Ocena tehnične izvedljivosti Ocena finančnih potreb Identifikacija ključnih tveganj 4. DELEŽNIKI Seznam ključnih deležnikov Vpliv in zainteresiranost deležnikov Predvidena komunikacijski načrt |
| Iniciacija in načrtovanje | ZAGONSKI ELABORAT PROJEKTA | 1. POOBLASTILA ZA PROJEKT Formalna avtorizacija projekta Ime in pooblastila projektnega vodje Obseg pooblastil in odgovornosti (RACI matrika) 2. PROJEKTNI OBSEG Podroben opis projektnih ciljev Merljivi kazalniki uspešnosti (KPI) Omejitve in predpostavke Izključitve iz obsega 3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Projektna hierarhija in vloge Sestava projektne skupine Komunikacijski kanali 4. VIRI IN SREDSTVA Potrebni človeški viri Tehnični in materialni viri Predvideni proračun Izbrani zunanji izvajalci Pogodbe in sporazumi Časovni načrt dobav in storitev 5. STANDARDI KAKOVOSTI Kriteriji sprejemljivosti rezultatov Postopki zagotavljanja kakovosti 6. IZVEDBENI NAČRT Podrobna razčlenitev aktivnosti (WBS) Časovni načrt z mejniki Kritična pot in odvisnosti Dodelitev virov po aktivnostih Komunikacijski načrt 7. NAČRT UPRAVLJANJA TVEGANJ Register identificiranih tveganj Ocena verjetnosti in vpliva Strategije obvladovanja tveganj Načrt odzivanja na tveganja 8. NAČRT UPRAVLJANJA SPREMEMB Postopek za obravnavo sprememb Pristojnosti za odobravanje sprememb Obrazci za zahteve po spremembah 9. NADZOR IN POROČANJE Načrt spremljanja napredka Frekvenca in oblika poročanja Ključni kazalniki učinkovitosti (KPI) |
| Iniciacija in načrtovanje | SKLEP O IZVEDBI PROJEKTA | FORMALNA AVTORIZACIJA IZVEDBE Sklep o začetku izvajanja projekta Potrjena projektna skupina in vloge Dodeljeni viri in proračun |
| Izvajanje in spremljanje | Projekt za izvedbo (PZI) | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN NAČRT TESTIRANJA (za IT projekte) Podrobne tehnične zahteve, arhitekturo rešitve in načrt integracij Standardi in normative Kriteriji sprejemljivosti rezultatov Strategija testiranja Testni scenariji in kriteriji Načrt uporabniškega testiranja |
| Izvajanje in spremljanje | PERIODIČNA POROČILA O PROJEKTU | 1. PREGLED STANJA PROJEKTA Doseženi mejniki in rezultati Primerjava načrtovane/dejanske porabe časa Primerjava načrtovanih/dejanskih stroškov Izkoriščenost virov 2. IDENTIFIKACIJA ODSTOPANJ Odkrita odstopanja od načrta Analiza vzrokov odstopanj Predlog korektivnih ukrepov 3. UPRAVLJANJE TVEGANJ Stanje registra tveganj Nova identificirana tveganja Učinkovitost ukrepov za tveganja 4. UPRAVLJANJE SPREMEMB Pregled zahtev za spremembe Odobrene/zavrnjene spremembe Vpliv sprememb na projekt 5. KAKOVOST IN PROBLEMI Rezultati preverjanj kakovosti Register aktivnih problemov Rešeni problemi in naučeno |
| Izvajanje in spremljanje | REGISTER SPREMEMB IN TVEGANJ Register se vodi ločeno za tveganja, spremembe, probleme in ključne odločitve ter mora vsebovati identifikator, datum vnosa, odgovorno osebo, status in ukrepe. | 1. REGISTER SPREMEMB Evidenca vseh zahtev za spremembe Status obravnave (predloženo/v obravnavi/odobreno/zavrnjeno) Vpliv na obseg, časovnico in stroške Odgovorne osebe in datumi 2. REGISTER TVEGANJ Seznam vseh identificiranih tveganj Ocena verjetnosti in vpliva Trenutni status tveganja Ukrepi za obvladovanje Odgovorne osebe in roki 3. REGISTER OPERATIVNIH TEŽAV Aktualni problemi in ovire Prioriteta in nujnost reševanja Dodeljene odgovornosti Načrtovani roki rešitev 4. REGISTER ODLOČITEV Ključne projektne odločitve Kontekst in utemeljitev Vpliv na projekt Datum in odgovorna oseba 5. POVRATNE INFORMACIJE DELEŽNIKOV Pripombe in predlogi deležnikov Način obravnave pripomb Komunikacija z deležniki |
| Zaključevanje | ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA | 1. POVZETEK PROJEKTA Osnovni podatki o projektu Doseženi cilji in rezultati Končni obseg, časovnica in stroški Primerjava z začetnimi načrti 2. ANALIZA USPEŠNOSTI Doseganje projektnih ciljev Analiza kazalnikov uspešnosti (KPI) Ocena zadovoljstva deležnikov Finančna analiza (stroški vs. koristi) 3. PREGLED IZVEDBE Ključni mejniki in dosežki Obvladana tveganja in problemi Izvedene spremembe in njihov vpliv Kakovost projektnih rezultatov 4. NAUČENO IN PRIPOROČILA Ključne izkušnje in spoznanja Dobre prakse za prihodnje projekte Priporočila za izboljšave Predlogi za nadaljnje aktivnosti 5. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Seznam vse projektne dokumentacije Lokacija arhiviranih dokumentov Dostopnost in varovanje podatkov |
| Zaključevanje | PRIMOPREDAJNI PROTOKOL | 1. IDENTIFIKACIJA PROJEKTNIH REZULTATOV Seznam vseh projektnih izdelkov Tehnične specifikacije rezultatov Lokacija in dostopnost rezultatov Dokumentacija uporabe 2. PREVERJANJE SPREJEMLJIVOSTI Rezultati testiranja (funkcionalno, uporabniško) Preveritev izpolnjevanja zahtev Kontrola kakovosti rezultatov Potrditev skladnosti s standardi in testiranji 3. PRENOS ODGOVORNOSTI Prenos od projektne skupine k uporabnikom Prenos od projektnega vodje k uporabniku/naročniku Določitev kontaktnih oseb za podporo Časovnica prenosa odgovornosti 4. USPOSABLJANJE IN PODPORA Izvedena usposabljanja uporabnikov Pripravljena navodila za uporabo Načrt zagotavljanja podpore Kontaktni podatki za pomoč 5. FORMALNE POTRDITVE Podpis naročnika/uporabnika Podpis projektnega vodje Datum formalne predaje Morebitne odprte točke in roki 6. ODPRTE TOČKE Seznam odprtih vprašanj ob primopredaji Dogovorjeni roki za rešitev Odgovorne osebe |

5.1. PRIPOROČILA ZA VODENJE DOKUMENTACIJE

Vodi se centralno in digitalno sledljivo, npr. v PMIS sistemu ali drugi rešitvi za projektno vodenje. Orodja naj omogočajo verzioniranje, revizijsko sled in varno arhiviranje. Povezana naj bo z drugimi deli projektnega portfelja za lažjo sledljivost odločitev in transparentnost ter učinkovito komunikacijo med vsemi deležniki projekta.

Podrobnejša navodila za verzioniranje in shranjevanje dokumentacije so v Prilogi D: Usmeritve za verzioniranje in shranjevanje projektne dokumentacije.

5.2 ČASOVNICA NASTAJANJA DOKUMENTOV

V spodnji grafiki je podan ilustrativen prikaz sosledja nastajanja posameznih dokumentov projektne dokumentacije.

.

6. POROČANJE IN ESKALACIJE

Poročanje in eskalacija sta ključna mehanizma za zagotavljanje preglednosti, pravočasnega ukrepanja in učinkovitega nadzora pri izvajanju IT projektov in programov. Uporabljata se v vseh fazah življenjskega cikla projekta ter neposredno podpirata strateško odločanje in doseganje ciljev digitalne preobrazbe državne uprave, skladno z metodologijo PM². Njuna pravilna uporaba krepi odgovornost deležnikov, zmanjšuje tveganja in omogoča hitro odzivanje na odstopanja.

6.1 MEHANIZMI POROČANJA

Poročanje se izvaja po načelih periodičnosti, vsebinske ustreznosti, hierarhične usmerjenosti in prilagojenosti ciljnim deležnikom. Namen poročanja je:

- zagotavljanje stalnega pregleda nad potekom projektnih aktivnosti,

- pravočasno prepoznati tveganja in odstopanja,

- usklajevanje pričakovanj deležnikov in podpreti odločanje.

- dokumentirati projektno izvajanje za potrebe nadzora in revizij.

Vrste, vsebina in pogostost poročil se določijo že v začetnih fazah projekta, praviloma v okviru Zasnove izvedbenega projekta (ZIP), po potrebi pa so lahko podrobneje opredeljene tudi v samostojnem dokumentu. Vrste poročil in njihove značilnosti so podane v spodnji preglednici.

| Vrsta poročila | Pogostost | Odgovorni avtor | Ciljna skupina |
| --- | --- | --- | --- |
| Operativno poročilo | tedensko | Projektni vodja | Projektna skupina |
| Statusno poročilo | mesečno | Projektni vodja | Projektni svet, PMO |
| Agregirano poročilo | četrtletno | Programski vodja | Programski svet, MDP |
| Zaključno poročilo | ob zaključku | Projektni vodja | Sponzor, PMO, nadzorni organi |

Minimalna vsebina poročil je:

- stanje izvedbe po ključnih kazalnikih (čas, stroški, kakovost, obseg),

- status in razvoj identificiranih tveganj, sprememb ter odprtih odločitev,

- zahtevane odločitve ali predlogi korektivnih ukrepov,

- poročanje o doseganju ključnih doseženih in prihajajočih mejnikov,

- pregled aktivnosti za naslednje obdobje.

Vsa poročila se hranijo v osrednjem projektnem repozitoriju, z verzioniranjem, datumom potrditve, logom dostopa in revizijsko sledjo. Priporočljiva je uporaba predlog, ki jih določa projektna pisarna (PMO), ter digitalna izvedba poročanja preko centraliziranega sistema za upravljanje projektov (npr. PMIS).

6.2 ESKALACIJSKI PROCESI

Eskalacija je formalni prenos nerešene zadeve, tveganja ali  spremembe na višjo raven odločanja. Sproži se, kadar zadeve ni mogoče učinkovito rešiti na trenutni ravni odgovornosti zaradi preseženih pristojnosti ali časovnih omejitev, strateškega vpliva ali konfliktov interesov ali kritičnih tveganj brez izvedljivih ukrepov. Ravni eskalacije si:

- Operativna raven: projektni vodja eskalira zadeve projektnemu svetu.

- Upravljavska raven: projektni svet eskalira strateško pomembne zadeve projektni pisarni (PMO), sponzorju ali programskemu svetu.

- Strateška raven: programski svet ali MDP obravnava sistemske zadeve in strateška vprašanja, z vplivom na širši portfelj projektov.

Tipični sprožilci eskalacije so:

- odstopanja nad 10 % v času, stroških ali obsegu projekta,

- nerešljiva nesoglasja med notranjimi in/ali zunanjimi deležniki,

- kritična tveganja brez izvedljivih ukrepov za njihovo obvladovanje,

- pravna, organizacijska ali kadrovska tveganja s širšimi posledicami,

- sistemska vprašanja, ki vplivajo na več projektov ali programov.

Eskalacije se evidentirajo v registru odločitev, ki vsebuje:

- dokumentacijo zadeve (vključno z analizo tveganja ali spremembe),

- določitvijo odgovorne osebe ali organa za obravnavo in odločitev,

- predlog ukrepa ali odločbe,

- rok za izvedbo ukrepa ali sprejem odločitve.

Uspešnost eskalacijskega sistema se spremlja in meri z uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), kot so:

- delež zadev rešenih na prvi ravni eskalacije,

- povprečni čas reševanja eskaliranih zadev,

- delež sprejetih sistemskih ukrepov, ki dolgoročno krepijo organizacijsko odpornost in zmanjšujejo ponavljanje tveganj.

Redno spremljanje teh kazalnikov omogoča pravočasno prepoznavanje ozkih grl, oceno učinkovitosti eskalacijskih poti in predlaganje sistemskih izboljšav.

6.3 PODPORA PROJEKTNE PISARNE (PMO)

Projektna pisarna ima podporno, nadzorno in svetovalno vlogo pri poročanju in eskalaciji, saj zagotavlja:

- oblikovanje predlog poročil, predlog terminološkega dogovora in strukture dokumentov,

- svetovanje pri pripravi projektne dokumentacije, pregled ključnih dokumentov glede skladnosti z metodologijo ter pomoč pri reševanju specifičnih izzivov,

- spremljanje skladnosti poročil in eskalacij s sprejeto metodologijo in predpisi,

- svetovanje vodjem projektov in programov glede naslavljanja odstopanj in tveganj,

- agregacijo ključnih indikatorjev uspešnosti za portfeljsko poročanje,

- identifikacijo ponavljajočih se vzorcev tveganj in predlaganje sistemskih izboljšav,

- ocenjuje in spremlja organizacijsko zrelost pri upravljanju IT projektov,

- agregira ključne kazalnike uspešnosti za portfeljsko poročanje in zagotavlja konsolidirane informacije za odločanje na višjih ravneh,

- PMO vodi centralizirano evidenco izvedenih pregledov večjih projektov z vrednostjo nad 1 milijon EUR, ko omogoča sistematično analizo uspešnosti projektnega izvajanja na portfeljski ravni ter identifikacijo sistemskih tveganj pri kompleksnih projektih,

- podporo pri digitalizaciji poročil in avtomatizaciji opozoril (npr. RAG statusi, dashboardi).

RAG statusi so standardiziran način vizualnega označevanja stanja projekta, naloge ali KPI-ja, ki temelji na sistemu semaforja (Red–Amber–Green):

- R (Red – rdeča): kritično stanje, projekt ali naloga močno odstopa od načrta (čas, stroški, obseg ali kakovost) in zahteva takojšnje ukrepanje ali eskalacijo.

- A (Amber/Yellow – oranžna/rumena): opozorilno stanje, obstajajo tveganja ali manjša odstopanja, ki jih je še možno obvladati z ustreznimi ukrepi.

- G (Green – zelena): projekt ali naloga poteka v skladu z načrtom, brez pomembnih tveganj ali odstopanj.

PMO skrbi za enotno in pregledno poročevalsko ter eskalacijsko linijo med projekti, programi in portfeljem, s čimer krepi organizacijsko zrelost, odgovornost in strateško usklajenost pri izvajanju IT projektov v državni upravi.

7. UPRAVLJANJE VIROV, SPREMEMB IN TVEGANJ

Uspešna izvedba IT projektov v državni upravi  temelji na učinkovitem upravljanju treh ključnih vrst virov: človeških, finančnih in tehnoloških. Upravljanje virov obsega načrtovanje, dodeljevanje, spremljanje in optimizacijo porabe, pri čemer je treba ves čas zagotavljati transparentnost, odgovornost in gospodarno rabo državnih sredstev.

7.1 ČLOVEŠKI VIRI

Upravljanje človeških virov je eden ključnih dejavnikov uspeha IT projektov v državni upravi. Temelji na sistematičnem načrtovanju, pridobivanju, razvoju in vodenju projektne ekipe, ob upoštevanju omejenih notranjih in zunanjih resursov.  Ključni elementi upravljanja človeških virov:

- Načrtovanje: v fazi iniciacije in načrtovanja projekta priprava kadrovskega načrta z opredelitvijo projektnih vlog, kompetenc in dinamike vključevanja;

- Pridobivanje: vključevanje notranjih in zunanjih virov v sodelovanju s kadrovsko službo ter po potrebi prek postopkov javnega naročanja;

- Razvoj in vodenje: krepitev sodelovanja in projektne kulture, sprotno motiviranje članov ekipe, reševanje konfliktov ter usposabljanja za metodologijo PM²;

- Spremljanje uspešnosti: redne evalvacije, sprotno prilagajanje kadrovskega načrta ter beleženje pridobljenih znanj in dobrih praks za prihodnje projekte.

Zaključna evalvacija človeških virov vključuje zabeležene učinke, ključne nauke in predloge za izboljšave, ki jih je priporočljivo posredovati programski ali portfeljski ravni kot prispevek k institucionalnemu učenju.

Preglednica: Ključne vloge in kompetence

| Vloga | Ključne kompetence | Odgovornosti | Vključenost v projekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektni sponzor | Strateško vodenje, odločanje, upravljanje tveganj | Zagotavljanje virov, strateška usmeritev, razreševanje eskalacij | Celoten projekt |
| Projektni vodja | Projektno vodenje, komunikacija, planiranje | Vsakodnevno vodenje, koordinacija, poročanje | Celoten projekt |
| Tehnični vodja | Tehnična ekspertiza, arhitektura sistemov | Tehnična usmeritev, arhitekturne odločitve | Faza načrtovanja do implementacije |
| Strokovni vodja področja | Analitično mišljenje, poznavanje procesov | Zbiranje zahtev, analiza procesov, validacija rešitev | Načrtovanje in implementacija |
| Sistemski administrator | Sistemska administracija, varnost IT okolja | Vzdrževanje infrastrukture, varnost sistemov | Izvajanje in zaključek |
| Uporabnik | Poznavanje poslovnih procesov, digitalna pismenost, sposobnost izražanja potreb | Oblikovanje zahtev, validacija rešitev, testiranje, prispevek k KPI | Iniciacija (zahteve), izvajanje (testiranje), zaključek (evalvacija) |
| Skrbnik IT rešitve | Tehnično znanje, varnostne sheme, vzdrževanje, interoperabilnost | Delovanje in vzdrževanje aplikacije, tehnična validacija, povezljivost sistemov | Izvajanje (tehnični pregled), zaključek (primopredaja), eksploatacija (podpora) |

7.2 FINANČNO UPRAVLJANJE IT PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI

Finančno upravljanje je ključen element uspešnega izvajanja IT projektov, saj zagotavlja transparentno, zakonito in gospodarsko porabo državnih sredstev. Skladno z metodologijo PM² in Zakonom o javnih financah je finančno spremljanje integralni del vseh faz projekta – od iniciacije do zaključevanja – in neposredno podpira odločanje, poročanje in obvladovanje tveganj. Vodeno mora biti sistematično in usklajeno z ostalimi področji projektnega vodenja, še posebej z:

- časovnim planiranjem (usklajevanje z letnim proračunom in NRP ),

- upravljanjem sprememb (ocenjevanje finančnega vpliva odstopanj),

- upravljanjem tveganj (vključno z rezervami in odzivi na finančna tveganja),

- projektnim in portfeljskim poročanjem (zagotavljanje podatkov za notranje in zunanje nadzore).

7.2.1 Načrtovanje proračuna in ocenjevanje stroškov

Finančno planiranje se začne že v fazi iniciacije projekta, pri pripravi ZEP in investicijske dokumentacije (npr. DIIP, IP, PIZ). Pri oceni stroškov se upoštevajo tržne analize, primerljivi referenčni projekti in interni stroški virov.

Preglednica: Primer tipičnih stroškovnih kategorij

| Kategorija stroškov | Opis | Način spremljanja |
| --- | --- | --- |
| Kadrovski stroški | Plače, nadure, zunanji honorarji | Mesečna evidenca ur in nalog |
| Stroški opreme | Nakup ali najem HW,SW, licenc, infrastrukture | Poročila o naročilih |
| Zunanje storitve | Svetovanje, razvoj, testiranje | Poročila o pogodbenih mejnikih |
| Operativni stroški | Potni stroški, materiali, komunikacija | Mesečni pregled računov |
| Rezerve za tveganja | Stroški zaradi sprememb ali predvidenih tveganj | Spremljanje skozi register sprememb |

7.2.2 Spremljanje stroškov in kontrolni mehanizmi

Projektni vodja v sodelovanju s finančno službo izvaja mesečne finančne preglede, ki vključujejo:

- primerjavo dejanske porabe s planom,

- identifikacijo in obrazložitev odstopanj,

- pravočasno eskalacijo, če so preseženi dogovorjeni pragovi (npr. 10% proračuna).

Preglednica: Ključni kazalniki uspešnosti (PM2 KPI) za spremljanje stroškov in kontrolo

| Kazalnik | Formula | Optimalna vrednost | Pomen odklonov |
| --- | --- | --- | --- |
| CPI (Cost Performance Index) | EV / AC | > 1,0 | CPI < 1,0: stroški nad načrtom |
| SPI (Schedule Performance Index) | EV / PV | > 1,0 | SPI < 1,0: zamude, vpliv na stroške |
| EAC (Estimate at Completion) | BAC / CPI | ≤ BAC | EAC > BAC: pričakovane prekoračitve |
| VAC (Variance at Completion) | BAC - EAC | ≥ 0 | VAC < 0: negativni odklon, nujni ukrepi |

Opomba: BAC (Budget at Completion) pomeni načrtovan skupni proračun projekta, EV (Earned Value) in AC (Actual Cost) pa se spremljata na podlagi izvedenih aktivnosti.

Projektni vodja pripravi kvartalne in letne finančne napovedi porabe sredstev ter v sodelovanju s finančno službo skrbi za usklajenost z dinamiko letnega proračuna, zagotavljanje likvidnosti, pravočasno obdelavo zahtevkov za plačila ter ustrezno obvladovanje avansov in garancij zunanjih izvajalcev.

Podrobnejša razlaga kazalnikov finančnega spremljanja projekta po PM2 metodologiji je podana v Prilogi F: Ključni kazalniki finančnega spremljanja.

7.2.3 Finančno poročanje

Finančno spremljanje je integrirano v redno projektno poročanje in vključuje:

- Trenutno porabo in odstopanja od plana,

- vrednosti kazalnikov CPI, SPI, EAC in VAC,

- analizo trendov in odklonov ter priporočene ukrepe,

- vpliv sprememb in tveganj na finančni okvir.

V skladu z notranjimi akti finančna poročila prejemajo projektni svet in projektni sponzor ter po potrebi programski vodja. Ob zaključku projekta se pripravi celovito zaključno finančno poročilo, ki vključuje:

- primerjavo načrtovanih in dejanskih stroškov,

- analizo kazalnikov uspešnosti,

- vzroke odstopanj in izvedene ukrepe, priporočila za prihodnje projekte.

Poročilo se hrani v centralnem projektnem repozitoriju, rezultati pa se vključijo v institucionalno bazo znanja za izboljševanje finančnega upravljanja v prihodnjih projektih.

7.3 TEHNOLOŠKI VIRI

Tehnološki viri zajemajo strojno opremo, sistemsko programsko opremo, razvojne platforme, projektna orodja ter infrastrukturne storitve (npr. gostovanje, hramba, CI/CD, API prehodi). Njihovo učinkovito upravljanje je ključno za zagotavljanje stabilnega, varnega in stroškovno učinkovitega izvajanja IT projektov v državni upravi.

Preglednica: Pregled kategorij tehnoloških virov

| Kategorija | Odgovornost | Način pridobitve | Upravljanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastrukturne storitve | MDP | Centralizirano naročanje | MDP (državni data center) |
| Razvojne platforme | MDP/organ | Licenčni sporazumi | Skupno upravljanje |
| Projektna orodja | Projektni vodja | Interno/zunanji ponudniki | Projektna skupina |
| Testno okolje | IT služba organa | Notranji viri | Lokalno upravljanje |

Upravljanje tehnoloških virov poteka skladno z:

- usmeritvami Ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP),

- Generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ 2.3),

- Smernicami MDP za razvoj informacijskih rešitev,

- Zakonom o informacijski varnosti (ZInfV),

- Nacionalnim interoperabilnostnim okvirjem državne uprave (NIO).

7.3.1. Odgovornosti in vloge

MDP centralizirano upravlja infrastrukturne storitve (npr. državni oblak, CI/CD, GIT, varnostne komponente), usmerja rabo in razvoj državnih platforme, kadar so te del skupne digitalne infrastrukture in izdaja tehnična soglasja ter potrjuje skladnost rešitev z državnimi smernicami.

Projektni vodja je odgovoren za načrtovanje in koordinacijo tehničnih zahtev projekta, skrbi za izbor in upravljanje projektnih orodij, skladnost s standardi.

Lokalna IT služba vzpostavi in upravlja testna okolja, spremlja integracije z obstoječimi sistemi organa in skrbi za operativno podporo med izvedbo projekta.

Opomba: Vsaka pomembnejša tehnološka odločitev (npr. uvedba nove platforme, povezava z državno infrastrukturo ali prehod v produkcijsko okolje) mora biti predhodno usklajena z MDP.

7.3.2. Načela upravljanja tehnoloških virov

- Skladnost z državnim arhitekturnim okvirjem in GTZ 2.3.

- Ponovna uporaba obstoječih infrastrukturnih zmogljivosti, kjer je to mogoče.

- Upoštevanje varnostnih politik in zakonskih zahtev.

- Transparentno dokumentiranje tehničnih odločitev in izvedenih konfiguracij.

- Redno spremljanje tveganj, kot so nekompatibilnosti, omejitve zmogljivosti in odvisnost od zunanjih ponudnikov.

7.4 UPRAVLJANJE SPREMEMB

Upravljanje sprememb je ključen mehanizem zagotavljanja nadzora nad cilji, obsegom, časovnico, kakovostjo in viri projekta. Cilj je pravočasno odzivanje na spremembe, zmanjševanje tveganj in zagotavljanje strateške usklajenosti projektnih odločitev z usmeritvami organa in portfelja digitalne preobrazbe.

Vse spremembe morajo biti formalno obravnavane glede na:

- njihov vpliv na projektne dimenzije (cilj, obseg, čas, kakovost, tveganja)

- njihov finančni učinek na projektni proračun,

- nujnost izvedbe.

- Projektna organizacija mora imeti jasno določene ravni odločanja, ki omogočajo pravočasno in utemeljeno presojo sprememb. Vsaka sprememba se obravnava – skozi analizo vplivov, odločitev na ustrezni ravni in vpis v register sprememb.

Preglednica: Pristojnosti za odločanje pri spremembah projekta so razdeljene po vlogah.

| Vloga | Odgovornost |
| --- | --- |
| Projektni sponzor | Odloča o strateških spremembah in zagotavlja usklajenost s cilji organa. |
| Projektni svet | Sprejema pomembne odločitve znotraj danih pooblastil. |
| Projektni vodja | Koordinira vse spremembe in sprejema manjše operativne odločitve. |

7.4.1. Finančni kriteriji

Pristojnosti pri obravnavi sprememb projekta se določajo glede na finančni vpliv spremembe na projektni proračun.

Finančna sprememba je vsaka sprememba projektnega obsega, ki povzroči neposreden vpliv na finančni okvir projekta, na primer:

- povečanje stroškov zunanjih storitev ali dobav,

- nabava dodatne opreme ali licenc,

- podaljšanje trajanja projekta z dodatnimi stroški dela.

Vse spremembe se obravnavajo skladno z metodologijo PM² in vnaprej določenimi finančnimi kriteriji, ki določajo raven odločanja in obvezno dokumentacijo, kot kaže spodnja preglednica.

| Vrsta spremembe | Vpliv na proračun | Odločevalec | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Operativna | do 10.000 EUR | Projektni vodja | Obvezen zapis v register sprememb, obveščanje projektnega sveta |
| Pomembna | 10.000 - 50.000 EUR | Projektni svet | Vpliva na aktivnosti ali časovnico; zapisnik projektnega sveta |
| Strateška | nad 50.000 EUR | Projektni sponzor | Vpliva na cilje, časovnico, proračun ali kakovost; revidiran načrt |

Priporočilo: Pragove je smiselno povezati z mejami za evidenčna naročila in postopke po ZJN-3, saj bo tako proces upravljanja sprememb skladen z internimi finančnimi postopki.
Za večje projekte (npr. > 1 mio €) je priporočljivo pragove dvigniti sorazmerno z vrednostjo projekta.

7.4.2. Kriteriji vpliva na projektne cilje

Pri presoji sprememb se poleg finančnega vidika obvezno ocenjuje tudi vpliv spremembe na ključne projektne dimenzije, ki vključujejo:

- strateške in operativne cilje projekta,

- obseg projekta (funkcionalnosti, rezultati, projektni izdelki),

- časovnico (trajanje in doseganje ključnih mejnikov),

- kakovost in skladnost rezultatov z zahtevami in standardi,

- upravljanje tveganj (pojav novih ali eskalacija obstoječih tveganj).

Stopnja vpliva spremembe neposredno določa raven odločanja, ki jo predvideva metodologija PM², in vrsto potrebne dokumentacije za vsako izmed izbranih dimenzij, kot kaže spodnja preglednica.

| Dimenzija | Stopnja vpliva | Opis vpliva | Primer | Odločanje | Potrebna dokumentacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilji | Minimalen | Ni sprememb ciljev ali rezultatov | Dodan logotip v dokumentaciji | Projektni vodja | Evidenca spremembe (notranja) |
|  | Zmeren | Manjši premiki v prioritetah ali merilih uspeha | Sprememba indikatorja v KPI matriki | Projektni svet | Zapisnik projektnega sveta |
|  | Visok | Sprememba strateških ciljev ali izhodov projekta | Sprememba ciljne skupine ali namena rešitve | Projektni sponzor | Revidiran projektni načrt |
| Obseg | Minimalen | Drobne funkcionalne spremembe brez vpliva na uporabniško vrednost | Dodan opis polja v uporabniškem vmesniku | Projektni vodja | Evidenca spremembe |
|  | Zmeren | Dodatek/odvzem posamezne funkcionalnosti | Nova funkcionalnost v obstoječem modulu | Projektni svet | Analiza vpliva, soglasje sveta |
|  | Visok | Preoblikovanje vsebine projekta (npr. razširitev na novo področje) | Dodatek novega modula za upravljanje vlog | Projektni sponzor | Revidiran projektni načrt in DIP/IP |
| Časovnica | Minimalen | Zamik znotraj tolerančnih pragov (<5 % trajanja) | Zamik predstavitve za 2 dni | Projektni vodja | Zapis spremembe v terminskem planu |
|  | Zmeren | Zamik ključnih mejnikov, vpliv na odvisne aktivnosti | Zamuda oddaje testnega poročila za 1 mesec | Projektni svet | Analiza vpliva in nova časovnica |
|  | Visok | Zamude, ki zahtevajo revizijo časovnega načrta | Zamuda zaradi menjave izvajalca | Projektni sponzor | Posodobljen plan in pogodbeni aneks |
| Kakovost | Minimalen | Nespremenjeni standardi ali tolerance kakovosti | Preverjanje slovnice namesto avtomatiziranega testa | Projektni vodja | Kontrolni seznam kakovosti |
|  | Zmeren | Znižanje ali zvišanje specifikacij, ki ne vpliva na uporabnost | Zamenjava orodja za poročanje (npr. iz PowerBI v Excel) | Projektni svet | Poročilo o vplivu in odločitev sveta |
|  | Visok | Sprememba kakovosti, ki vpliva na uporabnost ali skladnost | Nizka skladnost z WCAG, potrebna revizija vmesnika | Projektni sponzor | Revizija standardov kakovosti |
| Obvladovanje tveganj | Minimalen | Manjša nova tveganja, brez vpliva na obstoječe načrte | Nepričakovan odhod člana ekipe | Projektni vodja | Posodobitev registra tveganj |
|  | Zmeren | Pojav tveganj, ki zahtevajo prilagoditev odzivnih ukrepov | Uvedba novega regulatornega zahtevka med izvedbo | Projektni svet | Ocena vpliva in ukrepi v RMP |
|  | Visok | Kritična nova tveganja ali eskalacija obstoječih tveganj | Vdor v sistem med pilotiranjem | Projektni sponzor | Revidiran register tveganj, obvestilo sponzorju |

7.4.3. Kriteriji nujnosti

Pri upravljanju sprememb na projektu je treba poleg finančnega in vsebinskega vpliva upoštevati tudi nujnost njihove izvedbe. Za spremembe, ki zahtevajo takojšnjo odločitev zaradi nepredvidenih okoliščin, se lahko uporabijo skrajšani postopki odločanja, pri čemer se vse odločitve naknadno formalno potrdi in dokumentira, kar ilustrira spodnja preglednica.

| Stopnja nujnosti | Kriteriji za presojo | Primeri | Način odločanja | Zahteve glede dokumentacije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nizka | Sprememba je načrtovana ali pričakovana, brez neposrednega vpliva na potek projekta. | Usklajevanje vsebine dokumentacije z novimi priporočili | Redni postopek – odločitev po standardnem ciklu potrjevanja | Standardna dokumentacija spremembe (obrazec, analiza vpliva) |
| Srednja | Sprememba je potrebna zaradi prepoznanih težav, a dopušča čas za analizo in odločitev. | Težava v integraciji sistema, ki vpliva na prihajajoči mejnik | Hitri postopek – sklic projektnega sveta v krajšem roku | Krajša obrazložitev in zapisnik seje sveta |
| Visoka (nujna) | Sprememba je posledica nepredvidenih okoliščin, zahteva takojšnjo odločitev in ukrepanje. | Zlom varnostnega modula ali izguba dostopa do ključnih sistemov | Skrajšani postopek – odločitev projektnega vodje ali sponzorja z naknadno potrditvijo projektnega sveta | Zapis o odločitvi in obvezna naknadna formalna potrditev (retroaktivna odobritev) |

7.4.4. Postopek upravljanja sprememb in register sprememb

Upravljanje sprememb je strukturiran proces, ki zagotavlja, da se vse spremembe na projektu obravnavajo premišljeno, pregledno in v skladu s pristojnostmi odločanja. Namen postopka je:

- ohraniti nadzor nad cilji, obsegom, časovnico, kakovostjo in stroški projekta,

- zagotoviti pravočasno obravnavo pobud za spremembe,

- omogočiti sledljivost in dokumentiranost vseh odločitev.

Preglednica: Koraki upravljanja sprememb

| Korak | Opis |
| --- | --- |
| 1. Identifikacija potrebe po spremembi | Pobudo lahko sproži kdorkoli zaradi sprememb v zahtevah, tehničnih omejitev, predpisov, organizacijskih dejavnikov ali nepredvidenih dogodkov/tveganj. |
| 2. Priprava zahtevka za spremembo | Zahtevek pripravi projektni vodja ali pooblaščeni član skupine. Obvezna vsebina zahtevka: opis spremembe, utemeljitev, analiza vplivov (cilji, čas, proračun, kakovost), ocena stroškov, analiza tveganj in priporočilo glede odobritve. |
| 3. Pregled zahtevka | Projektni vodja preveri popolnost zahtevka in pripravi strokovno mnenje o smiselnosti. Za zahtevke v pristojnosti projektnega sveta ta poda mnenje ali usmeritev. Večje spremembe pregleda projektni sponzor. |
| 4. Odločanje o spremembi | Projektni svet odloča v okviru svojih pooblastil, za obsežnejše spremembe odloča projektni sponzor. Odločitev se dokumentira in vpiše v register sprememb. Obveščeni so vsi prizadeti deležniki. |
| 5. Implementacija spremembe | Po odobritvi sledi posodobitev projektnih dokumentov (načrt, proračun, časovnica), obveščanje deležnikov in izvajanje spremembe z rednim spremljanjem napredka. Po izvedbi se opravi vrednotenje učinka. |
| 6. Evidentiranje in spremljanje | Vse spremembe se vpišejo v register sprememb: št. spremembe, datuma, opis, vplivi, odgovorna oseba, status. Projektni vodja mesečno poroča o spremembah, analizira trende in predlaga izboljšave. |

Posebnosti pri večjih ali nujnih spremembah

- Aktivira se presoja vpliva na projektni portfelj ali program, če je projekt del širšega strateškega okvira.

- Za nujne spremembe je možen skrajšani postopek odločanja, z obvezno naknadno formalno potrditvijo in dokumentiranjem.

7.5 Upravljanje tveganj

Upravljanje tveganj je neprekinjen proces, vključen v vseh fazah projekta z namenom prepoznati, oceniti in obvladovati dogodke, ki lahko vplivajo na doseganje projektnih ciljev. V IT projektih državne uprave je proces upravljanja tveganj posebej pomemben zaradi:

- tehnične kompleksnosti,

- regulativnih zahtev (npr. ZJN-3, ZJF, ZInfV),

- odgovornosti do javnosti in porabe državnih sredstev.

Tveganja z vplivom na doseganje strateških ciljev organa ali več projektov hkrati, se praviloma posredujejo tudi portfeljski ravni v presojo in koordinacijo. Proces upravljanja tveganj v projektu vključuje štiri glavne korake, kot kaže preglednica, ki sledi.

| Korak | Opis |
| --- | --- |
| 1. Identifikacija tveganj | Izvaja se kontinuirano skozi projekt. Uporabljajo se delavnice, sestanki, analiza preteklih projektov, intervjuje z deležniki, analize dokumentacije in kontrolni seznam (check-liste). |
| 2. Ocenjevanje tveganj | Vsako tveganje se oceni po verjetnosti (zelo nizka – zelo visoka) in vplivu (neznaten - kritičen). priporoča se uporaba 5x5 matrike tveganj. |
| 3. Strategije odziva | Za srednja in visoka tveganja se opredeli odzivna strategija: (1) izogibanje, (2) zmanjševanje, (3) prenašanje ali (4) sprejemanje tveganja. |
| 4. Spremljanje in poročanje | Redno spremljanje tveganj na projektnih sestankih. Mesečno poročanje vodje projekta o tveganjih projektnemu svetu in sponzorju. Ob pomembnih spremembah se izvede ponovna ocena tveganj. |

Projektni vodja skupaj s skupino redno spremlja stanje tveganj ter o njih poroča projektnemu svetu in sponzorju, z namenom sprotnega obvladovanja in zmanjševanja projektne negotovosti.

7.5.1. Register tveganj

Register tveganj je obvezni dokument projektne dokumentacije in:

- omogoča sledljivost vseh tveganj in ukrepov,

- se redno posodablja,

- je dostopen vsem članom projektne skupine,

- služi kot osnova za poročanje na operativni in nadzorni ravni.

Obvezni elementi registra tveganj:

- ID tveganja (enolična oznaka)

- Opis tveganja in vzrok

- Posledice uresničitve tveganja

- Kategorija tveganja (tehnično, organizacijsko, zunanje)

- Verjetnost in vpliv tveganja (ocena po matriki)

- Status tveganja (aktivno, zaprto, na čakanju)

- Strategija odziva in načrt ukrepov

- Lastnik tveganja (oseba odgovorna za spremljanje in ukrepanje)

- Rok izvedbe ukrepov

- Datum zadnje revizije in opombe

Poročanje o tveganjih:

- Operativno poročilo za projektno skupino vsebuje vsa aktivna tveganja in aktualne ukrepe.

- Povzetek tveganj za projektni svet vključuje le tveganja z visoko prioriteto in ključne spremembe.

Projektni vodja je odgovoren za redno posodabljanje registra tveganj ter poročanje tako operativnim kot tudi nadzornim strukturam projekta (projektni svet, projektna pisarna, revizija).

7.5.2. Posebna priporočila za visoko rizične projekte

Pri projektih z visoko stopnjo tveganosti je priporočljivo:

- Dvojna revizija tveganj: vsaj dvakrat letno (poleg rednih mesečnih pregledov) izvede neodvisna presoja tveganj (npr. notranja revizija ali zunanji strokovnjak).

- Rezervni načrti (contingency plans): za vsako kritično tveganje je pripravljen scenarij z jasno določenimi sprožilci in ukrepi.

- Finančne rezerve: v proračunu projekta se oblikuje posebna postavka za kritična tveganja, z določenim pragom sproščanja sredstev.

- Eskalacija tveganj: visoko prioritetna tveganja se avtomatsko uvrstijo na dnevni red projektnega sveta.

- Neodvisna validacija: pri tehnoloških tveganjih (npr. kibernetska varnost, interoperabilnost) se zahteva neodvisna potrditev (npr. varnostni pregledi, arhitekturne presoje).

8. SMERNICE POENOSTAVITVE METODOLOGIJE GLEDE NA VREDNOST IT PROJEKTA

Uporaba metodologije projektnega vodenja se prilagaja glede na ocenjeno vrednost IT projekta (t.i. razredi vrednosti), z namenom:

- zagotavljanja sorazmernosti zahtev z obsegom projekta,

- učinkovite in gospodarne porabe virov,

- ohranjanja sledljivosti odločitev in skladnosti z javnofinančnimi pravili.

Poenostavitve se nanašajo predvsem na:

- obseg obvezne projektne dokumentacije,

- pogostost poročanja in zahtevnost kontrolnih točk,

- sestavo in zahtevnost projektne organizacije,

- upravljanje sprememb in tveganj,

- vloge projektne pisarne (PMO) ter

- upoštevanje formalnih postopkov v življenjskem ciklu projekta.

V nadaljevanju so podana priporočila glede poenostavitve uporabe metodologije, vsak državni organ si lahko sam opredeli prilagoditve glede na lastne potrebe ter izkušnje. Poenostavitev glede na razred vrednosti projekta je kvalitativno podana v spodnji preglednici.

| Razred vrednosti projekta | Obseg poenostavitve |
| --- | --- |
| R4 > 0,5 mio € | Metodologija se uporablja v celoti |
| R3 0,1–0,5 mio € | Manjša prilagoditev metodologije |
| R2 0,03–0,1 mio € | Zmerna prilagoditev metodologije |
| R1 < 0,03 mio € | Le osnovni gradniki metodologije |

Opomba: Vsak državni organ si lahko natančne prilagoditve določi sam, skladno z notranjimi akti, izkušnjami in stopnjo zrelosti projektnega vodenja.

8.1. UPOŠTEVANJE STRATEŠKEGA POMENA PROJEKTA

Ne glede na vrednost projekta se lahko za projekt uporabi višja metodološka zahtevnost, kadar je projekt strateškega pomena za organ ali za celotno državno upravo.

Če je projekt ocenjen kot strateško pomemben za organizacijo ali za državno upravo kot celoto, se z ustreznim sklepom organa določi uporaba višje metodološke zahtevnosti, ne glede na njegovo vrednost.

Projekt se obravnava kot projekt višjega razreda, če so izpolnjena vsaj dva od naslednjih pogojev:

- Projekt je vključen v nacionalno strategijo digitalizacije, kibernetske varnosti ali upravne reforme.

- Projekt pomembno vpliva na horizontalne aplikacije ali skupne gradnike (npr. SI-TRUST, Pladenj, državni oblak).

- Projekt uvaja novo kritično IKT infrastrukturo ali digitalno platformo z visoko stopnjo ponovne uporabljivosti.

- Projekt ima močan vpliv na zunanjo uporabniško izkušnjo ali vključuje pomembne zaledne postopke z več deležniki.

- Projekt je deležen politične pozornosti, medresorskega nadzora ali nadzora proračunskega organa.

Odločitev o dvigu metodološke zahtevnosti sprejme projektni sponzor v sodelovanju s PMO, utemeljitev pa se evidentira v projektni listini ali ZEP in potrdi projektni svet.
Primer: projekt razreda R1 se zaradi strateškega pomena vodi po pravilih R2.

8.2. POENOSTAVITVE METODOLOGIJE

Pri nižjih razredih projektov (R1, R2) se lahko izvedejo poenostavitve glede na 7 ključnih področij:

- Projektna dokumentacija – omejitev na ključne dokumente (npr. pobuda, ZEP, osnovni načrt, register tveganj).

- Komunikacija in poročanje – redkejša poročila, agregirane vsebine, brez četrtletnih poročil za majhne projekte.

- Projektna organizacija – manjša projektna skupina, projektni svet po potrebi.

- Upravljanje sprememb in tveganj – enoten register tveganj in sprememb z osnovnimi vnosi.

- Vloge in postopki – le osnovne vloge (sponzor, projektni vodja), brez formalnega programskega sveta.

- Upravljanje virov – poenostavljena evidenca porabe virov, brez podrobnih planov.

- Vloga PMO – svetovalna in nadzorna vloga le pri pomembnejših mejnikih.

Podrobnejši pregled poenostavitev je prikazan v Priloga G: Smernice poenostavitve metodologije upravljanja programa in IT projektov.

PRILOGE

Seznam prilog

Priloga A: Terminološki slovar

Priloga B: Kontrolni seznami

Priloga C: Seznam pravnih podlag

Priloga D: Usmeritve za verzioniranje in shranjevanje projektne dokumentacije

Priloga E: Učne lekcije

Priloga F: Ključni kazalniki finančnega spremljanja

Priloga G: Smernice poenostavitve metodologije upravljanja programa in IT projektov

Priloga H: Ilustrativni prikaz vlog pri izvedbi JN in življenjskega cikla JN

Priloga I: Ilustrativna opredelitev vlog in odgovornosti pri upravljanju projekta

Priloga A: Terminološki slovar

| Termin | Definicija |
| --- | --- |
| 3-fazni model | Strukturiran pristop upravljanja projektov in programov v treh fazah: iniciacija in načrtovanje, izvajanje in spremljanje, zaključevanje |
| Analiza izvedljivosti | Analitični proces preverjanja ključnih omejitev posameznih variant projekta s tehničnega, ekonomskega, pravnega in organizacijskega vidika |
| Analiza občutljivosti | Analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi |
| Analiza stroškov in koristi | Metoda ovrednotenja stroškov in koristi projekta v denarnih enotah, vključno s tistimi, za katere trg ne zagotavlja primerne cene |
| Analiza tveganj | Ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo dosežen pričakovani rezultat, vključuje projektna in splošna tveganja |
| Dashboard | Vizualni pregled napredka projektov ali programa s ključnimi kazalniki uspešnosti |
| Dokumentacija metodologije | Sistematičen opis procesov, vlog, odgovornosti in dokumentov metodologije |
| Eskalacijske poti | Strukturirani postopki prenašanja nerešenih vprašanj na višje ravni odločanja |
| Evalvacija | Sistematična presoja uspešnosti programa ali projekta z analizo doseganja ciljev |
| GTZ | Generične tehnološke zahteve je dokument, ki ga uporablja Ministrstvo za digitalno preobrazbo kot generične tehnološke zahteve za razvoj in implementacijo informacijskih rešitev v državni upravi. Gre za nabor standardov , priporočil in smernic za razvoj informacijsko-komunikacijskih sistemov, ki jih morajo upoštevati vsi izvajalci in organi v postopkih digitalne transformacije. |
| Iniciacija in načrtovanje | Prva faza 3-faznega cikla upravljanja projekta/programa z opredelitvijo ciljev in pripravo načrtov |
| IT projekt | Projekt osredotočen na razvoj, implementacijo ali izboljšanje informacijskih tehnologij v državni upravi |
| Izvajanje in spremljanje | Druga faza 3-faznega cikla upravljanja projekta/programa z izvedbo aktivnosti in rednim nadzorom |
| Kazalniki uspešnosti (KPI) | Merljivi kazalniki za ocenjevanje uspešnosti doseganja projektnih ali programskih ciljev |
| Komunikacija in poročanje | Podporni proces zagotavljanja transparentnosti in pravočasnega obveščanja deležnikov |
| Komunikacijska matrika | Strukturiran pregled komunikacijskih kanalov, vsebin in frekvenc med deležniki |
| Kontrolne točke | Ključne presečne točke v projektnem ciklu za preverjanje napredka in sprejemanje odločitev |
| Mejniki | Ključne kontrolne točke v življenjskem ciklu projekta za presojo napredka |
| Metodologija | Sistematičen pristop k upravljanju projektov in programov z opredeljenimi procesi, vlogami in dokumenti |
| Naučene lekcije | Dokumentirane izkušnje in spoznanja iz projekta za izboljšanje prihodnjih projektov |
| NOO | Načrt za okrevanje in odpornost |
| NRP | Načrt razvojnih programov, ki zajema načrtovane investicijske projekte države ali posamezne proračunske porabnike za več let vnaprej. |
| OBR3 | Standardiziran obrazec za uvrstitev investicijskega projekta v NRP |
| Obvladovanje tveganj | Neprekinjen proces prepoznavanja, analiziranja in obvladovanja dogodkov, ki lahko vplivajo na cilje |
| Periodično poročilo | Redno poročilo o napredku projekta z analizo stanja, odstopanj in predlaganih ukrepov |
| PM² | Metodologija projektnega vodenja Evropske komisije, prilagojena državni upravi |
| Portfelj IT projektov | Skupek projektov s področja informacijske tehnologije iz različnih organov državne uprave |
| POS | Projektna organizacijska struktura |
| Primopredajni protokol | Formalni dokument o predaji projektnih rezultatov z verificiranimi izpolnitvami zahtev |
| Priročnik za uporabo | Praktičen vodnik za uporabo metodologije z navodili, primeri in najboljšimi praksami |
| Program IT projektov | Zbirka povezanih IT projektov za doseganje skupnih strateških ciljev |
| Programska strategija in priročnik | Temeljni dokument programa z vizijo, cilji, obsegom in načinom upravljanja |
| Programski dashboard | Vizualni pregled napredka vseh projektov v programu z KPI-ji in statusom projektov |
| Programski sponzor | Oseba, odgovorna za strateško usmeritev programa in zagotavljanje virov |
| Programski svet | Odločevalni organ programa za sprejemanje ključnih odločitev in nadzor izvajanja |
| Programski vodja | Oseba, odgovorna za celovito vodenje programa in koordinacijo projektov |
| Projekt | Začasna pobuda za dosego specifičnih ciljev z opredelenim obsegom, časovnico in organizacijo |
| Projekt za izvedbo | Podroben načrt izvedbe projektnih aktivnosti s časovnim načrtom in dodeljevanjem virov |
| Projektna dokumentacija | Sistematično urejen sestav načrtov, opisov, izračunov in drugih dokumentov projekta |
| Projektna organizacija | Strukturirana razporeditev vlog, odgovornosti in pooblastil v projektu |
| Projektna pisarna (PMO) | Organizacijska enota za zagotavljanje podpornih storitev programskemu in projektnemu vodenju |
| Projektna pobuda | Začetni dokument z opisom projektne ideje in osnovnimi podatki o namenu |
| Projektna skupina | Operativna izvedbena enota, ki izvaja projektne naloge in pripravlja rezultate |
| Projektni sponzor | Oseba, ki zastopa strateške interese projekta in zagotavlja vire |
| Projektni svet | Odločevalni in usmerjevalni organ projekta za sprejemanje ključnih odločitev |
| Projektni vodja | Oseba, odgovorna za vsakodnevno vodenje in usklajevanje projekta |
| Projektno vodenje | Uporaba znanja, veščin, orodij in tehnik za uspešno izpolnitev projektnih zahtev |
| PZI | Projekt za izvedbo |
| RACI | Matrika vlog in odgovornosti, ki določa, kdo je odgovoren za izvedbo aktivnosti (Responsible), kdo nosi končno odgovornost za odločitev (Accountable), kdo je vključen kot svetovalec (Consulted) in kdo mora biti obveščen (Informed). |
| Register odločitev | Dokumentacija vseh ključnih programskih ali projektnih odločitev z utemeljitvijo |
| Register sprememb in tveganj | Evidenca vseh zahtev za spremembe in identificiranih tveganj s statusom obravnave |
| Repozitorij dokumentacije | Centralizirano shranjevanje in upravljanje projektne dokumentacije z nadzorom dostopa |
| Sklep o izvedbi projekta | Formalna avtorizacija izvedbe projekta s potrjeno projektno skupino in viri |
| Skrbnik poslovnih zahtev | Oseba, ki zastopa uporabniške potrebe in zagotavlja skladnost z poslovnimi zahtevami |
| Spremljanje | Kontinuirano zbiranje in analiza podatkov o napredku projekta za učinkovito upravljanje |
| Terminološki slovar | Sistematična opredelitev strokovnih izrazov za zagotavljanje enotne terminologije |
| UEM | Uredba o enotni metodologiji |
| Upravljanje portfelja | Centralizirano upravljanje skupka projektov in programov za optimizacijo virov in doseganje strateških ciljev |
| Upravljanje programov | Sistematičen pristop k vodenju skupine povezanih projektov za doseganje strateških koristi |
| Upravljanje projektov | Sistematičen pristop k vodenju posameznih projektov za doseganje specifičnih rezultatov |
| Upravljanje sprememb | Sistematičen pristop k obravnavi sprememb projektnega obsega, časa ali stroškov |
| Usposabljanja | Strukturiran program izobraževanja za uporabo metodologije in informacijskih sistemov |
| Verzioniranje | Sistematičo upravljanje različnih verzij dokumentov z jasnimi oznakami in sledenjem sprememb |
| Vrednotenje | Presojanje uspešnosti programa ali projekta na podlagi primerjave rezultatov s cilji |
| WBS | Work Breakdown Structure ali delovna struktura projekta |
| Zagonski elaborat projekta | Temeljni dokument projekta z opredelitvijo ciljev, obsega, organizacije in virov |
| Zaključevanje | Tretja faza 3-faznega cikla upravljanja projekta/programa s predajo rezultatov in formalno zaključitvijo |
| Zaključno poročilo | Celovita evalvacija programa ali projekta z analizo doseganja ciljev in naučenimi lekcijami |
| ZEP | Zagonski elaborat projekta |
| ZIP | Zasnova izvedbenega projekta |
| Življenjski cikel | Strukturiran pristop k vodenju projekta ali programa skozi tri faze od iniciacije do zaključka |

Priloga B: Kontrolni seznami

- Kontrolni seznam za projektnega vodjo

- Kontrolni seznam za PMO

- Kontrolni seznam za vodstvo

KONTROLNI SEZNAM ZA PROJEKTNEGA VODJO

1. INICIACIJA IN NAČRTOVANJE

1.1 Projektna dokumentacija

[ ] Projektna pobuda pripravljena in potrjena s strani projektnega sponzorja

[ ] Zagonski elaborat projekta (ZEP) pripravljen z vsemi obveznimi elementi

[ ] Projektni načrt izdelan v skladu z metodologijo PM²

[ ] Projektni priročnik definiran z vsemi procesi in postopki

[ ] Načrt upravljanja sprememb vzpostavljen

[ ] Register tveganj vzpostavljen z identifikacijo osnovnih tveganj

1.2 Projektna organizacija

[ ] Projektni sponzor formalno imenovan

[ ] Projektni svet ustanovljen in njegova sestava potrjena

[ ] Projektna skupina imenovana z jasno opredeljenimi vlogami

[ ] Vloge in odgovornosti dokumentirane za vse člane projektne skupine

[ ] Vzpostavljeno poročanje PMO (če je vključena)

1.3 Upravljavska struktura

[ ] Komunikacijski načrt pripravljen z identifikacijo deležnikov

[ ] Načrt upravljanja kakovosti definiran

[ ] Načrt upravljanja virov pripravljen

[ ] Varnostna shema opredeljena v skladu s SI-TRUST zahtevami

[ ] Upoštevanje načel semantične interoperabilnosti

2. IZVAJANJE IN SPREMLJANJE

2.1 Vodenje projektne skupine

[ ] Redni projektni sestanki izvajajo se v skladu z načrtom

[ ] Zapisniki sestankov redno vodijo se in distribuirajo

[ ] Poročila o napredku pripravljajo se in posredujejo projektnemnu svetu

[ ] Obvladovanje obsega projekta v skladu z ZEP

[ ] Spremljanje časovnice in mejnikov

2.2 Upravljanje sprememb

[ ] Zahteve za spremembe obravnavajo se po definiranem postopku

[ ] Vpliv sprememb na obseg, čas in stroške je ocenjen

[ ] Odobritve sprememb pridobljene od pristojnih organov

[ ] Dokumentiranje sprememb v projektni dokumentaciji

[ ] Obveščanje deležnikov o potrjenih spremembah

2.3 Upravljanje tveganj

[ ] Register tveganj redno posodablja se

[ ] Nove identifikacije tveganj izvajajo se kontinuirano

[ ] Ocenjevanje tveganj po 5x5 matriki (verjetnost × vpliv)

[ ] Strategije odziva implementirane za srednja in visoka tveganja

[ ] Spremljanje ukrepov za obvladovanje tveganj

2.4 Kakovost in standardi

[ ] Kontrole kakovosti izvajajo se v skladu z načrtom

[ ] Testiranje funkcionalnosti se izvaja sistematično

[ ] Uporabniška izkušnja se preverja z deležniki

[ ] Tehnična dokumentacija se pripravlja sproti

[ ] Varnostni pregledi se izvajajo po potrebi

3. ZAKLJUČEVANJE PROJETKA

3.1 Predaja rezultatov

[ ] Projektni rezultati so dostavljeni in prevzeti

[ ] Uporabniška dokumentacija je pripravljena in predana

[ ] Tehnična dokumentacija je celovita in posodobljena

[ ] Prenos znanja izvajalcem vzdrževanja je izveden

[ ] Varnostna dokumentacija je posodobljena

3.2 Zaključna dokumentacija

[ ] Zaključno poročilo pripravljeno z evalvacijo uspešnosti

[ ] Analiza KPI izvedena z oceno doseganja ciljev

[ ] Učne lekcije dokumentirane za prihodnje projekte

[ ] Finančno zaključevanje izvedeno z analizo porabe sredstev

[ ] Arhiviranje projektne dokumentacije v skladu s smernicami

3.3 Organizacijska razrešitev

[ ] Projektna skupina formalno razpuščena

[ ] Prenos odgovornosti na operativno raven izveden

[ ] Končno poročilo predstavljeno projektnemu svetu

[ ] Zaključni sestanek z deležniki izveden

[ ] PMO obveščena o zaključku projekta

[ ] Strategija po PM² za obvladovanje tveganj

[ ] Vključevanje deležnikov načrtovano in dokumentirano

TEHNIČNI KONTROLNI SEZNAM ZA IT PROJEKT

Tehnična izvedba

[ ] Arhitektura rešitve usklajena s skupnimi gradniki

[ ] Ponovna uporabljivost komponent upoštevana

[ ] Načelo "samo enkrat" implementirano kjer mogoče

[ ] Horizontalne aplikacije integrirane po potrebi

[ ] Podatkovni slovar vzpostavljen za semantično interoperabilnost

Varnostni vidiki

[ ] SI-TRUST zahteve implementirane

[ ] smsPASS integriran kjer potreben

[ ] SI-CeS povezljivost zagotovljena

[ ] Pladenj funkcionalnosti upoštevane

[ ] Varnostni pregled opravljen pred produkcijo

Zaledni postopki in e-storitve

[ ] Zaledni postopki optimizirani in avtomatizirani

[ ] E-storitve oblikovane z uporabniško perspektivo

[ ] Življenjski cikel informacijskih rešitev upoštevan

[ ] Portfelj IT projektov usklajen z drugo informatizacijo

[ ] Program IT projektov integriran v širšo strategijo

Priloga C: Seznam pravnih podlag

- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list RS, št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

- Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (Uradni list RS, št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470);

- Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (Uradni list RS, št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289);

- Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (Uradni list RS, št.  47 z dne 20. 12. 2013, str. 281);

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;

- Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (Uradni list RS, št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1);

- Partnerski sporazum med Slovenijo in EU;

- Postopkovnik potrjevanja projektov, ki vsebujejo IT vsebino, v okviru programskega obdobja 2014-2020, v delu, ki se nanaša na vključitev v oblačni sistem št. 3801-1/2016/17 z dne 18. 11. 2016;

- Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev Ministrstva za javno upravo št.: 38200- 11/2016/6 z dne 12.1.2017);

- Generične Tehnološke Zahteve (GTZ) za razvoj informacijskih sistemov, V2.2.3;

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020;

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011, 14/13 — popr., 101/13, 55/15 — ZFisP in 96/15);

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13 in 90/14 — ZDU-1l);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, št. 69/11);

- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/2005, 89/07 — odl. US, 126/07 — ZUP-E, 48/09, 8/10 — ZUP-G, 8/12 — ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16);

- Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 24/2006, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);

- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15);

- Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01 in 20/05);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015);

- Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009);

- Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);

- Navodila Organa upravljanja, http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila;

- Priročnik za vodenje evidence osnovnih sredstev ter popis sredstev in virov sredstev z dne 28. 11. 2013.

Priloga D: Usmeritve za verzioniranje in shranjevanje projektne dokumentacije

Priporočamo, da se upravljanje projektne dokumentacije vodi centralno in digitalno sledljivo (npr. znotraj PMIS sistema) z uporabo orodij, ki omogočajo digitalno sodelovanje, verzioniranje, revizijsko sled in povezljivost z drugimi deli projektne dokumentacije (npr. v okviru PMIS ali drugega izbranega orodja). Tako se omogoči preglednost, transparentnost in sledljivost projektne dokumentacije ter učinkovita komunikacija med vsemi deležniki projekta.

Dokumentacija zajema vse dokumente, ki nastanejo od faze iniciacije in načrtovanja projekta / programa do njegovega zaključka, vključno z investicijsko dokumentacijo. Struktura programskih oziroma projektnih map sledi logiki življenjskega cikla programa / projekta in omogoča intuitivno navigacijo ter hitro iskanje potrebnih dokumentov. Osnovna struktura temelji na fazah projekta in vrstah dokumentov.

01_INI_NAČRTOVANJE - dokumenti nastali v fazi iniciacije in načrtovanja projekta

02_IZV_SPREMLJANJE - dokumenti nastali med izvajanjem, spremljanjem in nadzorom projekta

04_ZAKLJUČEK - dokumenti ob zaključku projekta

05_KOMUNIKACIJA - komunikacijski dokumenti in zapisi

06_ARHIV - zastareli ali nadomeščeni dokumenti

Standardi za imenovanje datotek zagotavljajo enotnost, prepoznavnost in možnost avtomatskega razvrščanja dokumentov. Ime datoteke mora omogočati takojšnjo identifikacijo vsebine, verzije in datuma nastanka. Enolična identifikacija projektnega ali programskega dokumenta je sistematičen način označevanja datotek, ki z uporabo vnaprej definiranih elementov zagotavlja:

- enoznačno povezavo dokumenta s točno določenim programom in projektom,

- informacijo o vsebini in namenu dokumenta,

- sledljivost verzij,

- časovno umestitev nastanka dokumenta.

Osnovna struktura imena datoteke je sestavljena iz več elementov in sicer:

Za program:

[PROGRAM_ID]_[VRSTA_DOK]_[OPIS]_[VERZIJA]_[DATUM].[PRIPONA]

Za projekt

[PROJEKT_ID]_[VRSTA_DOK]_[OPIS]_[VERZIJA]_[DATUM].[PRIPONA]

Preglednica: Razlaga elementov strukture imena datoteke

| Element | Opis | Zahteve za zapis |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM_ID | Kratica ali enotni identifikator programa | 6–8 znakov, VELIKE črke |
| PROJEKT_ID | Kratica ali enotni identifikator projekta | 6–8 znakov, VELIKE črke |
| VRSTA_DOK | Vrsta dokumenta (npr. elaborat, poročilo, načrt) | 3–5 znakov, male črke |
| OPIS | Kratek opis vsebine dokumenta | Do 20 znakov, male črke |
| VERZIJA | Verzija dokumenta | V01, V02, V03, ... |
| DATUM | Datum nastanka dokumenta v formatu LLLLMDD (leto-mesec-dan) | 8 števk (npr. 20250716) |
| PRIPONA | Pripona datoteke | docx, pdf, xlsx, ... |

Kratico ali enotni identifikator programa določi programski sponzor, medtem ko kratico ali enotni identifikator projekta določi organ pristojen spremljanje in nadzor IT projektov oziroma projektov digitalne preobrazbe ob umestitvi v portfelj IT projektov, umestitvi v program IT projektov oziroma ob evidentiranju potrditvi pobude za projekt.

Sistem verzioniranja omogoča sledenje razvoju dokumentov skozi čas in zagotavlja, da vsi deležniki uporabljajo najnovejše in veljavne verzije dokumentov. Verzioniranje sledi jasnim pravilom, ki omogočajo razumevanje stopnje sprememb. Struktura verzijske oznake je opredeljena na naslednji način:

- Glavna verzija (V01, V02, V03, ...) - za pomembne spremembe ali nove verzije dokumenta

- Podverzija (V01.1, V01.2, ...) - za manjše spremembe ali popravke

- Osnutek (V01-OSNUTEK) - za delovne verzije v pripravi

Upravljanje dostopnih pravic temelji na načelih najmanjših potrebnih pravic (need-to-know), kar pomeni, da ima vsak deležnik dostop izključno do tistih vsebin, ki jih nujno potrebuje za izvajanje svojih nalog. Pri tem je potrebno upoštevati glavne smernice zagotavljanja varnosti informacij oziroma zaščite občutljivih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in internimi politikami informacijske varnosti v državni upravi.

Dostopne pravice se določijo glede na projektno vlogo in potrebo po dostopu do določenih vrst dokumentov. Osnovna načela določitve dostopnih pravic so:

- Vloge temeljijo na funkciji - dostopne pravice se določijo glede na projektno vlogo

- Načelo najmanjših pravic - vsak uporabnik ima dostop le do dokumentov, ki jih potrebuje za svoje delo

- Hierarhična struktura - višje ravni imajo dostop do dokumentov nižjih ravni

- Sledljivost dostopa - vsi dostopi so logirani in sledljivi

Priloga E: Učne lekcije

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Šifra projekta |  |
| Organ/enota |  |
| Vodja projekta |  |
| Datuma priprave |  |

1. Namen dokumenta

Seznam učnih lekcij zajema ključne izkušnje, dobre prakse in izzive, ki so nastali med izvajanjem projekta. Namen je zagotoviti prenos znanja v prihodnje projekte, izboljšati procese, zmanjšati ponavljanje napak in prispevati k strateškemu vodenju portfelja projektov.

Dokument se hrani v osrednjem projektnem repozitoriju in je obvezen del zaključne dokumentacije projekta.

2. Povzetek projekta

- Cilji projekta: _____________________________

- Obseg projekta: ___________________________

- Trajanje (od–do): _________________________

- Ključni deležniki: _________________________

3. Struktura učnih lekcij

| ID | Faza projekta | Opis situacije / dogodka | Kaj je delovalo dobro | Kaj ni delovalo dobro | Predlog izboljšav | Odgovorna oseba/organ za prenos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LL-01 | Iniciacija | … | … | … | … | … |
| LL-02 | Načrtovanje | … | … | … | … | … |
| LL-03 | Izvajanje | … | … | … | … | … |
| LL-04 | Zaključevanje | … | … | … | … | … |

4. Analiza ključnih področij

- Načrtovanje: (npr. realnost časovnic, obseg, vloge)

- Izvedba: (npr. sodelovanje izvajalcev, komunikacija, spremembe)

- Upravljanje tveganj: (npr. odzivi na nepredvidene dogodke)

- Upravljanje sprememb: (npr. postopki, učinkovitost odločanja)

- Tehnologija: (npr. skladnost z GTZ, interoperabilnost, varnost)

- Upravljanje deležnikov: (npr. sodelovanje uporabnikov, validacije)

5. Povzetek in priporočila

Najpomembnejše pozitivne prakse:

…

Najpogostejši izzivi in napake:

…

Priporočila za prihodnje projekte:

…

6. Potrditev in arhiviranje

Dokument pregleda in potrdi:

| Vodja projekta: |  |
| --- | --- |
| Projektni svet / sponzor: |  |

Dokument se hrani v osrednjem projektnem repozitoriju in je obvezen del zaključne dokumentacije projekta.

Priloga F: Ključni kazalniki finančnega spremljanja

Uspešno finančno upravljanje temelji na rednem spremljanju ključnih finančnih kazalnikov, ki omogočajo objektivno oceno finančne uspešnosti projekta ter napovedovanje prihodnjih trendov. Metodologija PM2 predpisuje uporabo standardiziranih kazalnikov, ki omogočajo primerjavo med različnimi projekti.

Kazalnik stroškovne uspešnosti (CPI - Cost Performance Index) predstavlja razmerje med opravljenim delom in dejanskimi stroški. CPI se izračuna kot EV/AC, kjer je EV (Earned Value) vrednost opravljenega dela, AC (Actual Cost) pa dejanski stroški. Vrednost CPI večja od 1,0 pomeni, da projekt deluje pod načrtovanimi stroški, medtem ko vrednost manjša od 1,0 kaže na prekoračitev proračuna.

Kazalnik časovne uspešnosti (SPI - Schedule Performance Index) meri uspešnost izvajanja projekta glede na načrtovani časovni razpored. SPI se izračuna kot EV/PV, kjer je PV (Planned Value) načrtovana vrednost dela. Vrednost SPI večja od 1,0 pomeni, da projekt prehiteva načrtovani časovni razpored, vrednost manjša od 1,0 pa kaže na zamude.

Ocena stroškov ob zaključku (EAC - Estimate at Completion) predstavlja projekcijo skupnih stroškov projekta ob njegovem zaključku. EAC se lahko izračuna na različne načine, najpogosteje kot BAC/CPI, kjer je BAC (Budget at Completion) prvotni proračun projekta. Ta kazalnik omogoča zgodnje opozarjanje na možne prekoračitve proračuna.

Odstopanje ob zaključku (VAC - Variance at Completion) označuje razliko med prvotno odobrenim proračunom (Budget at Completion - BAC) in trenutno oceno stroškov ob zaključku (EAC). VAC kvantificira odstopanje od prvotno načrtovanih stroškov in predstavlja ključni kazalnik za obvladovanje projektnega proračuna.

| Kazalnik | Formule | Optimalna vrednost | Pomen odklonov |
| --- | --- | --- | --- |
| CPI | EV/AC | > 1,0 | CPI < 1,0: stroški nad načrtom, potrebni varčevalni ukrepi |
| SPI | EV/PV | > 1,0 | SPI < 1,0: zamude v izvajanju, možen vpliv na stroške |
| EAC | BAC/CPI | ≤ BAC | EAC > BAC: pričakovane prekoračitve, potrebna revizija proračuna |
| VAC | BAC - EAC | ≥ 0 | VAC < 0: negativni odklon, potrebno ukrepanje |

Priloga G: Smernice poenostavitve metodologije upravljanja programa in IT projektov

A.1 DOKUMENTACIJA

Dokumentacija v metodologiji projektnega vodenja vključuje strukturirane pisne zapise, ki podpirajo pripravo, izvajanje, nadzor in zaključevanje projekta. Njena vloga je zagotoviti sledljivost odločitev, komunikacijo med deležniki, nadzor nad napredkom in spremembami, ter revizijsko varnost in dokazila o upravičenosti porabe sredstev.

Poenostavitev dokumentacije temelji na sorazmerju med zahtevnostjo projekta in administrativnim bremenom. Pri manjših projektih razreda R1 in R2 je priprava obsežnih dokumentov nepotrebna in neučinkovita, zato zadostujejo osnovni zapisi, kot so kratek ZEP ali seznam tveganj. Poročanje in spremljanje se izvajata po potrebi, brez fiksnih obrazcev. V teh primerih je dokumentacija predvsem orodje za notranje usklajevanje in odločanje.

Za projekte razreda R3 je dokumentacija že del sistematičnega projektnega vodenja: vsebuje osnovno investicijsko dokumentacijo, zapis vlog in odgovornosti, strukturirana poročila in obvladovanje tveganj. Obseg dokumentov se prilagodi z uporabo poenostavljenih predlog, a mora vsebina omogočati presojo skladnosti z načrtom, odkloni in učinki.

Pri projektih razreda R4 dokumentacija postane ključen element upravljanja in nadzora. Zahteva se celovita evidenca vseh ključnih faz, vlog, sprememb, tveganj in rezultatov, skupaj z validiranimi poročili in standardiziranimi obrazci. Dokumenti morajo biti skladni z zahtevami metodologije PM², Uredbe o enotni metodologiji in standardi notranjega nadzora. Vključitev PMO je v tem razredu ključna za zagotavljanje konsistentnosti, ustrezne arhivacije in podporo pripravi poročil za portfeljsko raven.

Dokumentacijo je priporočljivo organizirati v digitalnem repozitoriju po fazah projekta (iniciranje, izvajanje, zaključevanje), s sledljivim verzioniranjem in dostopnimi pravicami glede na projektne vloge. PMO naj zagotovi predloge dokumentov po razredih in svetuje glede njihove uporabe. V vseh primerih mora biti dokumentacija usmerjena v dodajanje vrednosti in ne zgolj izpolnjevanje formalnosti.

Preglednica: Poenostavitev dokumentacije glede na razred vrednosti IT projekta

| Element | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciacija in načrtovanje |  |  |  |  |
| Pobuda za projekt / ID karton | Nezahtevano | Osnovni ID karton | Obvezen (standardna predloga) | Obvezen (standardna predloga) |
| ZEP – Zasnova izvedbenega projekta | Nezahtevano | Kratek opis ciljev (1–2 str.) | Skrčena struktura ZEP | Polna struktura ZEP |
| RACI matrika / vloge in odgovornosti | Nezahtevano | Osnovna razdelitev vlog | Obvezna | Obvezna |
| Načrt upravljanja tveganj | Nezahtevano | Osnovna identifikacija tveganj | Register tveganj | Polna analiza tveganj |
| Komunikacijski načrt | Ni zahtevan | Neformalen opis (npr. v ZEP) | Poenostavljen pisni načrt (1–2 strani) | Celovit načrt z deležniki, kanali, frekvenco in odgovornimi |
| Izvajanje in spremljanje |  |  |  |  |
| Periodična poročila | Nezahtevano | Poročilo ob zaključku | Dvomesečno poročilo | Mesečno poročanje + dashboard |
| PZI (projekt za izvedbo) | Nezahtevano | Osnovne izvedbene usmeritve | Skrčen PZI z glavnimi mejniki | Poln PZI v skladu z GTZ |
| Register sprememb in odločitev | Nezahtevano | Enostavna evidenca sprememb | Standardni register | Obvezen in strukturiran register |
| Zaključevanje |  |  |  |  |
| Zaključno poročilo | Nezahtevano | Kratek interni zapis | Zaključno poročilo z oceno | Celovito poročilo z analizo uspešnosti in KPI |
| Seznam učnih lekcij | Nezahtevano | Neformalna izmenjava izkušenj | Osnovni seznam lekcij | Strukturiran dokument o naučenem |

Opombe:

- R1: primeren za interni IT projekti z nizkim tveganjem ali pilotske izboljšave brez investicijskega značaja.

- R2: tipično vključuje digitalizacijo manjših postopkov ali nadgradnjo že obstoječih rešitev.

A.2 KOMUNIKACIJA IN POROČANJE

Komunikacija in poročanje sta ključna podporna mehanizma projektnega vodenja, ki zagotavljata transparentnost, usklajenost med deležniki in pravočasno odločanje. Komunikacija obsega prenos informacij med projektno skupino, vodstvom, deležniki in izvajalci, medtem ko poročanje predstavlja strukturirano in periodično podajanje informacij o stanju, tveganjih, napredku in odločitvah projekta. V državni upravi morata oba procesa omogočati preglednost, sledljivost in pravočasno ukrepanje.

Logika poenostavitve komunikacije in poročanja temelji na načelu, da pri projektih z nižjo vrednostjo in omejenim številom deležnikov kompleksni komunikacijski načrti in formalna poročila niso upravičeni. Pri projektih razreda R1 in R2 se zato komunikacija izvaja neformalno, poročanje pa poteka po potrebi, pogosto zgolj z e-pošto, zapisniki ali kratkimi poročili ob zaključku faze. Tak pristop zadostuje za zagotavljanje osnovne informiranosti in usklajevanja znotraj projektne skupine.

V projektih razreda R3 se zahteva že sistematičen pristop k komunikaciji: pripravi se poenostavljen komunikacijski načrt, določijo se ključni deležniki in vzpostavi se redno poročanje na dve do tri mesece, zlasti ob večjih spremembah ali mejnikih. Tak pristop omogoča pravočasno informiranje vodstva in nadzornih struktur ter zmanjšuje tveganje komunikacijskih zastojev. Za projekte razreda R4 je celovit komunikacijski in poročevalni sistem obvezen.

Preglednica: Poenostavitev komunikacije in poročanja glede na razred vrednosti IT projekta

| Element | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam deležnikov | Ni zahtevan | Osnovni seznam ključnih deležnikov | Strukturiran seznam + komunikacijske potrebe | Popolna analiza deležnikov (vloga, interes, vpliv, strategija) |
| Poročanje v fazi iniciacije | Ni zahtevan | Interni zapis o sklepu | Kratek začetni povzetek za sponzorja | Formalno začetno poročilo za vodstvo ali svet |
| Periodično poročanje med izvajanjem | Nezahtevano | Po potrebi (ob večjih dogodkih) | Vsakih 2 meseca (format poenostavljen) | Mesečno poročanje s standardno strukturo (napredek, tveganja, RAG status) |
| Vmesna predstavitev stanja | Ni zahtevana | Neformalna uskladitev (npr. sestanek) | Vmesno poročilo ob doseženem ključnem mejniku | Obvezna formalna predstavitev (npr. fazna vrata) |
| Poročanje o tveganjih in spremembah | Neformalno (po potrebi) | Zabeleženo v zapisniku | Priloženo periodičnemu poročilu | Posebno poglavje v vsakem poročilu z analizo vplivov |
| Zaključno poročanje | Ni zahtevano | Interni zaključek (1 stran) | Zaključno poročilo s povzetkom rezultatov in izzivov | Celovito zaključno poročilo z evalvacijo uspešnosti, KPI in učnimi lekcijami |
| Poročanje PMO (če vključena) | Ni prisotna | Po potrebi ali ob zaključku | Kvartalno konsolidirano poročanje | Mesečno in ob mejnikih; vključitev v portfeljsko poročanje |

A.3 PROJEKTNA ORGANIZACIJA

Projektna organizacija predstavlja strukturirano razdelitev vlog, odgovornosti in pristojnosti za izvedbo IT projekta. Namen ustrezne projektne organizacije je zagotoviti učinkovito odločanje, jasno odgovornost in usklajeno izvedbo glede na zahtevnost in vrednost projekta.

Višja kot je vrednost ali strateški pomen projekta, večja je potreba po ločenih in specializiranih vlogah ter po formalizirani strukturi odločanja in nadzora. Nasprotno pa pri manjših, operativno enostavnejših projektih, zadostuje minimalna in funkcionalno združena projektna organizacija.

Pri projektih razreda R1 in R2 je dopustno, da so projektne vloge združene, na primer, da ista oseba opravlja funkciji sponzorja in projektnega vodje ali da uporabnik prevzame vlogo izvajalca. Pri projektih razreda R3 in R4 pa morajo biti vloge medsebojno ločene, jasno dokumentirane in strukturirane v skladu z metodologijo PM². Vključevanje deležnikov je pri projektih razreda R4 obvezno načrtovano in dokumentirano, medtem ko je pri nižjih razredih mogoče uporabiti tudi neformalne pristope.

Preglednica: Poenostavitev projektne organizacije glede na razred vrednosti IT projekta

| Element | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektni sponzor | Neobvezen (po presoji) | Obvezen (lahko v kombinirani vlogi) | Obvezen (ločena vloga) | Obvezen (visoka funkcijska raven) |
| Projektni vodja | Obvezen (lahko delni angažma) | Obvezen (z jasno določenimi nalogami) | Obvezen, z izkušnjami v IT projektih | Obvezen, z referencami in pooblastili |
| Projektna skupina | Ni obvezna (izvedba ad hoc) | Zmanjšana skupina (1–2 člana) | Jedrna skupina z vsebinskimi in IT člani | Multidisciplinarna, vključno s funkcijami (pravo, finance, IT, uporabniki) |
| Projektni svet | Ni zahtevan | Ni zahtevan (lahko ad hoc posvet) | Priporočljiv (sponzor + ključni deležniki) | Obvezen (sprejema ključne odločitve) |
| Vloga skrbnika poslovnih zahtev | Ni predvidena | Lahko združena z vlogo vodje | Priporočljiva (ločena oseba) | Obvezna, s pooblastilom uporabnika |
| Vključitev PMO | Ne vključena | Svetovalna ali po potrebi | Podporna vloga (pregled dokumentacije) | Popolna metodološka in nadzorna funkcija |
| Sprejemanje odločitev | Vodja samostojno, ad hoc usklajevanje | Vodja v soglasju s sponzorjem | Projektni svet ali vodja v okviru pooblastil | Formalni postopki po metodologiji PM² |
| Zapis odgovornosti (RACI) | Ni potreben | Osnovni opis v ZEP ali interni zapis | Obvezen dokument (poenostavljen) | Celovita RACI matrika po vseh procesih |

A.4 UPRAVLJANJE SPREMEMB IN TVEGANJ

Upravljanje sprememb obsega postopke za formalno ali neformalno obravnavo odstopanj od začetno potrjenega obsega, časa, stroškov ali kakovosti projekta. Cilj je pravočasno zaznavanje in usklajeno odločanje o spremembah. Upravljanje tveganj zajema sistematično identifikacijo, analizo, odzivanje in spremljanje dogodkov, ki bi lahko negativno vplivali na cilje projekta. Glavni namen je zmanjšanje verjetnosti in vpliva negativnih učinkov ter povečanje odpornosti projekta. Oba procesa sta integralna sestavina projektnega vodenja, saj omogočata pravočasno prilagajanje izvedbe in utemeljevanje odločitev na podlagi transparentnih informacij.

Poenostavitev upravljanja sprememb in tveganj temelji na dejstvu, da majhni projekti s kratkotrajnim in omejenim obsegom praviloma ne upravičujejo formaliziranih postopkov, ker je tveganje za širše posledice nizko, odločanje pa neposredno. Zato se v razredu R1 in deloma R2 spremembe in tveganja obravnavajo neformalno ali z minimalnim zapisovanjem, pogosto kar v okviru delovnih sestankov ali poročil.

Pri projektih razreda R3 se že pričakuje strukturiran pristop: identifikacija tveganj mora biti sistematična, spremembe pa se vodijo v registru in se odločajo na podlagi določenih pragov (npr. finančni vpliv, sprememba časovnice). Projekti razreda R4 pa zahtevajo vgrajen sistem obvladovanja sprememb in tveganj po metodologiji PM²: z jasno določenimi vlogami, postopki odločanja, evidencami in periodičnim poročanjem PMO. V tem razredu imajo spremembe lahko posledice za javne finance, pravno skladnost ali medresorsko usklajevanje, zato je popolna sledljivost bistvenega pomena.

Za projekte razreda R3 in R4 naj PMO pripravi predloge standardiziranih evidenc (npr. Excel predlogo za register sprememb in tveganj), ki jih je mogoče prilagoditi posameznemu projektu. Vodja projekta mora zagotoviti, da se tveganja obravnavajo že pri pripravi ZEP, spremembe pa se obravnavajo v skladu z vnaprej določenimi kriteriji (vrednost, vpliv, nujnost). V razredih R1 in R2 se priporočajo preprosta orodja (npr. enostavna tabela ali seznam v projektni dokumentaciji), s čimer se omogoča prožnost, hkrati pa zagotovi osnovna sledljivost za notranjo kontrolo ali presojo uspešnosti.

Preglednica: Poenostavitev upravljanja sprememb in tveganj glede na razred vrednosti IT projekta

| Element | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacija tveganj | Ni zahtevana | Osnovna identifikacija (2–3 ključna tveganja) | Sistematična identifikacija ob začetku | Sistematična identifikacija in posodabljanje v vseh fazah |
| Ocena tveganj | Neformalna presoja | Kvalitativna (npr. nizko/srednje/visoko) | Kvalitativna z dokumentiranim razlogom | Kvantificirana ocena (matrika vpliv × verjetnost) |
| Register tveganj | Ni potreben | Enostavni seznam (npr. Excel) | Obvezen register s statusi | Struktura po metodologiji PM² z lastniki in ukrepi |
| Spremljanje tveganj | Po potrebi | Periodično (npr. pred mejniki) | Obvezno spremljanje v poročilih | Redno spremljanje z analizo trendov in poročanjem PMO |
| Načrt odzivov na tveganja | Ni zahtevan | Poenostavljen (ukrep + odgovorna oseba) | Obvezen za vsa aktivna tveganja | Strategija po PM² (izogibanje, zmanjšanje, prenos, sprejem) |
| Obravnava sprememb | Po potrebi, neformalno | Odločitev vodje ali sponzorja | V skladu s pragi (npr. finančni vpliv) | Po formalnem postopku: analiza, odločanje, vpis v register |
| Register sprememb | Ni potreben | Osnovna evidenca pomembnih sprememb | Obvezen za vse spremembe, ki vplivajo na čas, stroške, obseg | Polno strukturiran register z vpisom razlogov, vplivov in odločitev |
| Odločanje o spremembah | Vodja projekta | Vodja v soglasju s sponzorjem | Projektni svet po vnaprej določenih mejah | Sponzor in projektni svet glede na vrsto in vpliv spremembe |

A.5 UPOŠTEVANJE VLOG IN POSTOPKOV

Upoštevanje vlog in postopkov pomeni uporabo v metodologiji predpisanih funkcij (npr. sponzor, vodja projekta, projektni svet) in postopkov (npr. fazna vrata, potrjevanje dokumentov, obvladovanje tveganj in sprememb, poročanje), s ciljem zagotoviti nadzor, odgovorno odločanje in skladnost z metodološkimi ter institucionalnimi zahtevami. Poenostavitev temelji na načelu sorazmernosti: pri manjših projektih (R1, R2) je omogočeno združevanje vlog, opustitev formalnih postopkov in le osnovno potrjevanje odločitev. V projektih srednje vrednosti (R3) se zahteva strukturiran pristop z določitvijo vlog (npr. RACI), spremljanjem napredka in vključenostjo ključnih deležnikov. Projekti najvišje vrednosti (R4) morajo v celoti slediti metodologiji PM², z vsemi vlogami, postopki in revizijsko sledljivostjo. Prilagoditve morajo tudi v poenostavljenih primerih zagotavljati osnovni nadzor in jasno razmejitev odgovornosti.

Preglednica: Poenostavitev upoštevanja vlog in postopkov glede na razred vrednosti IT projekta

| Element | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uporaba vlog iz metodologije | Nezahtevano | Le ključne vloge (vodja, sponzor) | Osnovne vloge poenostavljeno vključene | Vse vloge po metodologiji PM² |
| Uporaba projektnih postopkov (npr. faze, potrjevanja) | Neformalno | Prilagojeno (skrajšani postopki) | Poenostavljeno, a strukturirano | Popolna uporaba metodoloških postopkov |
| Odobritve in potrjevanja dokumentov | Po potrebi | Sponzor potrjuje ključne dokumente | Projektni svet ali sponzor po pravilih | V skladu z metodologijo in pristojnostmi |
| Ocenjevanje rezultatov projekta | Subjektivna presoja | Enostavna notranja ocena | Ocena na podlagi pričakovanih učinkov | Evalvacija uspešnosti in koristi s KPI |
| Upoštevanje mejnikov in kontrolnih točk | Neformalno (po potrebi) | Interni dogovor | Vključitev v terminski načrt | Obvezni mejniki, fazna vrata in kontrolne točke |

A.6 UPRAVLJANJE VIROV

Upravljanje virov zajema načrtovanje, dodeljevanje in spremljanje človeških, finančnih in tehnoloških virov z namenom, da projekt učinkovito doseže cilje ob upoštevanju načel gospodarnosti in transparentnosti. Poenostavitev na tem področju temelji na sorazmernosti glede na obseg projekta: pri manjših projektih (R1 in R2) zadostuje okvirna ocena potreb brez podrobnih dokumentov ali kazalnikov, saj so obremenitve praviloma nizke in obvladljive. Projekti srednje vrednosti (R3) že zahtevajo strukturirano načrtovanje kadrov in stroškov ter redno poročanje, skladno z Uredbo o enotni metodologiji. Projekti višje vrednosti (R4) pa morajo vključevati celovite načrte virov, spremljanje uspešnosti z uporabo kazalnikov (npr. CPI, SPI, EAC), integracijo s PMIS in validacijo tehnoloških rešitev. PMO v razredih R3 in R4 zagotavlja predloge načrtov in orodja za spremljanje, vodja projekta pa mora ustrezne vire predvideti že v fazi ZEP. Tudi pri poenostavljenih projektih mora biti obseg virov dovolj pregleden za presojo smotrnosti in odgovorno izvedbo.

Preglednica: Poenostavitev upravljanja virov glede na razred vrednosti IT projekta

| Element | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrtovanje človeških virov | Ocena potreb brez dokumenta | Osnovna opredelitev ključnih vlog v ZEP | Strukturiran kadrovski načrt | Detajlni kadrovski načrt z dinamiko vključevanja in kompetencami |
| Vodenje razpoložljivosti kadrov | Po potrebi | Enostaven pregled (npr. razpoložljivost po osebah) | Sistem za spremljanje angažiranosti | PMIS ali drug sistem za razporejanje in spremljanje obremenitev |
| Finančni načrt | Ni zahtevan (stroški minimalni) | Ocenjena skupna vrednost projekta | Stroškovna struktura po glavnih kategorijah | Podroben finančni načrt z dinamiko, rezervami in KPI |
| Spremljanje stroškov | Neformalno | Periodično preverjanje stroškov | Četrtletno poročilo in analiza odklonov | Redno spremljanje CPI, EAC, VAC po metodologiji PM² |
| Načrtovanje tehnoloških virov | Nezahtevano | Kratek opis potrebne opreme ali podpore | Prikaz potreb v ZEP + PZI | Polna specifikacija (GTZ, varnost, interoperabilnost) |
| Usklajevanje z IT službo in MDP | Ni potrebno | Po potrebi | Obvezno usklajevanje tehničnih pogojev | Zahtevana validacija in vključitev v nacionalno infrastrukturo |
| Evalvacija učinkovitosti rabe virov | Ni predvidena | Subjektivna presoja | Ocena pri zaključevanju | Sistematična analiza učinkovitosti v zaključenem poročilu |

A.7 VLOGA PMO

Projektna pisarna (PMO) je podporna funkcija, namenjena zagotavljanju metodološke enotnosti, nadzora nad izvajanjem projektov ter pomoči pri pripravi dokumentacije in poročil. V državni upravi deluje na ravni organa, programa ali portfelja pod okriljem MDP. Njena vloga se poenostavlja glede na obseg in zahtevnost projekta: pri projektih razreda R1 in R2 PMO praviloma ni vključena, saj bi bila administrativna obremenitev nesorazmerna; v teh primerih projekt vodi vodja samostojno, PMO pa lahko po potrebi svetuje. V projektih razreda R3 se PMO vključuje kot metodološka podpora – za svetovanje, pregled dokumentov, spremljanje tveganj in pomoč pri poročanju. Pri projektih razreda R4 pa je njena vloga obvezna in sistemska: PMO sodeluje v vseh fazah, skrbi za metodološko skladnost, agregira poročila in usklajuje delovanje z državno portfeljsko ravnijo. Vključitev PMO je priporočljivo določiti že v ZEP, z jasno opredeljenim obsegom nalog. Ne glede na razred mora biti vloga PMO vedno sorazmerna zahtevnosti projekta in usmerjena v podporo kakovostnemu, preglednemu in usklajenemu vodenju.

Preglednica: Poenostavitev vloge PMO glede na razred vrednosti IT projekta

| Element | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vključenost PMO | PMO ni vključena | Podpora po potrebi | Svetovalna in validacijska funkcija | Obvezna metodološka in nadzorna funkcija |
| Podpora vodji projekta | Ni predvidena | Občasno, na zahtevo | Pomoč pri pripravi dokumentov in poročil | Aktivna podpora skozi celoten cikel |
| Nadzor nad metodološko skladnostjo | Ni relevantno | Neformalno svetovanje | Pregled ključnih dokumentov | Sistematičen pregled in validacija celotne dokumentacije |
| Standardizacija orodij in predlog | Ni zahtevana | Priporočena uporaba predlog | Uporaba standardiziranih predlog PMO | Obvezna uporaba predpisanih predlog in PMIS |
| Poročanje PMO | Ni prisotno | Po zaključku ali po zahtevi | Kvartalna agregacija in poročanje | Redno poročanje portfeljskemu odboru in opozarjanje na tveganja |
| Vloga pri spremljanju tveganj in sprememb | Ni predvidena | Po potrebi, neformalno | Podpora pri registrih in usmeritvah | Sistematičen nadzor nad registri, svetovanje in poročanje |
| Povezava s portfeljem MDP | Ni relevantna | Posredna (prek vodje projekta) | Formalna (prek PMO koordinatorja) | Neposredna, obvezna povezava in usklajevanje |

Priloga H: Ilustrativni prikaz vlog pri izvedbi JN in življenjskega cikla JN

Izvedba javnega naročila JN je opredeljena v zakonodaji ter v internih aktih državnega organa. Izhodišča za izvedbo javnega naročila, kot je identifikacija potreb ter opredelitev proračuna, ta projektni nalogi in sta ključni aktivnosti, ki zagotavljata podlage za gospodarno in smotrno porabo javnega denarja ter uresničitev projektnih ciljev.

V nadaljevanju sta ilustrativno opredeljene vloge ter življenjskih cikel, a se je potrebno zavedati, da lahko državni organi uporabljajo tudi druga poimenovanja ali imajo svoje značilnosti.

Vloge pri izvajanju JN

Pri izvedbi JN se pojavljajo različne vloge, ki sodelujejo na 3 ravneh, kot kaže spodnja preglednica, ki zagotavlja popolno sledljivost odgovornosti ter olajša pripravo RACI-matrike in notranjih sklepov o imenovanju posameznih članov, kot kaže spodnja preglednica.

| Raven | Vloga | Ključne naloge v JN-postopku | Primarna odgovornost (R/A/C/I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usmerjevalna | Projektni sponzor | Odobri strategijo naročanja, potrdi izbor izvajalca, zagotovi proračun | A |
|  | Projektni svet | Pregleda poročilo komisije, rešuje morebitne pritožbe, potrdi pogodbo | A |
|  | Skrbnik poslovnih zahtev | Validira razpisne zahteve ter merila z vidika uporabniških ciljev | C |
| Upravljavska | Projektni vodja | Vključi JN v gantogram, vodi pripravo razpisne dokumentacije, koordinira komisijo | R/A |
|  | Projektna pisarna (PMO) | Skrbi za metodološko skladnost in preglednost dokumentov | C |
| Operativna | Oddelek za javno naročanje | Pripravi in objavi razpis, vodi komunikacijo prek eJN, arhivira postopkovno dokumentacijo | R |
|  | Komisija za JN (predsednik, člani, tajnik) | Izvede odpiranje, oceni ponudbe, pripravi poročilo o oddaji | R |
| Podporna | Pravna služba | Preveri skladnost dokumentacije z ZJN-3, nudi podporo pri pravnem varstvu | C |
|  | Finančna služba | Potrdi proračunska kritja, spremlja finančna zavarovanja in plačila | C |
|  | IT/tehnični strokovnjak | Sooblikuje tehnične specifikacije in presoja tehnično ustreznost ponudb | C |
|  | Skrbnik pogodbe | Po podpisu spremlja izpolnjevanje pogodbe, vodi evidenco sprememb in garancij | R |
|  | Zunanji svetovalci ali revizor | Zagotovijo neodvisna strokovna mnenja; vključevanje po potrebi | C/I |

Življenjski cikel JN

Življenjski cikel JN je zaporedje devetih faz od analize potreb do zaključka pogodbe, ki zagotavlja transparentno in gospodarno porabo državnih sredstev. Posamezni državni organi imajo lahko različne interne akte, ki opredeljujejo vloge ter posamezne korake JN. V nadaljevanju je predstavljen splošni potek JN.

Preglednica: Koraki JN

| Koraki JN | Vloga | Ključna naloga (kaj mora narediti) |
| --- | --- | --- |
| Načrtovanje potreb in strategije | Projektni sponzor | Potrdi potrebo ter proračun projektnega ukrepa. |
|  | Skrbnik poslovnih zahtev | Definira funkcionalne in uporabniške zahteve. |
|  | Projektni vodja | Izda oceno vrednosti in osnutek časovnice JN-postopka. |
|  | IT-strokovnjak | Pripravi tehnične specifikacije. |
|  | Pravna služba | Svetuje izbiro postopka v skladu z ZJN-3. |
|  | Finančna služba | Preveri razpoložljivost proračunskih sredstev. |
|  | Projektna pisarna (PMO) | Presodi metodološko skladnost dokumentacije. |
| Priprava razpisne dokumentacije | Projektni vodja | Koordinira pripravo razpisne dokumentacije in pogodbenih klavzul. |
|  | Oddelek za JN | Pripravi obrazce eJN/TED in določi rok oddaje ponudb. |
|  | Komisija za JN | Preveri merila in matriko ocenjevanja. |
|  | Pravna služba | Izvede pravno revizijo razpisne dokumentacije. |
|  | Finančna služba | Določi in preveri finančna zavarovanja. |
|  | IT-strokovnjak | Potrdi tehnično ustreznost razpisnih zahtev. |
|  | Skrbnik pogodbe | Uskladi KPI-je v osnutku pogodbe. |
| Objave in pojasnila | Oddelek za JN | Objava razpisa in vodenje vprašanj/odgovorov (Q&A). |
|  | Komisija za JN | Pripravlja odgovore na vprašanja ponudnikov. |
|  | Projektni vodja | Skrbi za pravočasna pojasnila in dopolnitve. |
|  | IT-strokovnjak | Podaja tehnična pojasnila. |
|  | Skrbnik poslovnih zahtev | Podaja funkcionalna pojasnila. |
|  | Pravna služba | Preverja pravno ustreznost odgovorov. |
| Odpiranje ponudb | Oddelek za JN | Vodi in dokumentira javno odpiranje ponudb. |
|  | Komisija za JN | Overi formalno skladnost ponudb ter pripravi zapisnik. |
|  | Projektni vodja | Hrani evidenco in potrdi zapisnik. |
| Pregled in ocenjevanje ponudb | Komisija za JN | Oceni ponudbe in pripravi poročilo o oceni. |
|  | Projektni vodja | Koordinira komisijo in arhivira dokumentacijo. |
|  | IT-strokovnjak | Presoja tehnično ustreznost ponudb. |
|  | Skrbnik poslovnih zahtev | Preveri skladnost z uporabniškimi cilji. |
|  | Pravna služba | Pregleda morebitne razloge za izločitev ponudb. |
| Odločitev o oddaji | Projektni sponzor | Potrdi izbor izvajalca. |
|  | Projektni svet | Ratificira odločitev komisije ter pogodbo. |
|  | Oddelek za JN | Objavi odločitev in obvesti ponudnike. |
|  | Pravna služba | Svetuje pri morebitnih zahtevkih za revizijo. |
| Sklenitev pogodbe | Projektni sponzor | Podpiše pogodbo. |
|  | Projektni vodja | Uskladi terminski plan in začetne obveznosti izvajalca. |
|  | Skrbnik pogodbe | Prevzame pogodbo in vzpostavi plan nadzora. |
|  | Finančna služba | Aktivira finančna zavarovanja in okvir proračunskih izplačil. |
|  | Oddelek za JN | Arhivira celotno pogodbeno dokumentacijo. |
| Izvajanje in nadzor pogodbe | Skrbnik pogodbe | Spremlja izvedbo, potrjuje račune in garancije. |
|  | Projektni vodja | Usklajuje spremembe ter poroča o napredku. |
|  | IT-strokovnjak | Presoja tehnične rešitve in prevzemne teste. |
|  | PMO | Spremlja KPI-je in metodološko skladnost. |
|  | Projektni sponzor | Odloča o eskalacijah in spremembah pogodb. |
| Zaključek naročila | Skrbnik pogodbe | Izvede končni prevzem ter preveri garancijska pisma. |
|  | Projektni vodja | Pripravi končno poročilo o JN ter učnih lekcijah. |
|  | Projektni sponzor | Potrdi uspešnost projekta in sprosti sredstva. |
|  | Oddelek za JN | Objavi končno poročilo in pogodbo v državnih registrih. |

Priloga I: Ilustrativna opredelitev vlog in odgovornosti pri upravljanju projekta

V nadaljevanju je podana ilustrativna opredelitev vlog in odgovornosti pri upravljanju projekta, kjer se uporablja tki. RACI matrika. Pri tem oznake pomenijo naslednje:

- R (Responsible) - odgovoren za izvedbo naloge/aktivnosti

- A (Accountable) - nosi končno odgovornost in potrjuje rezultat (samo ena oseba)

- C (Consulted) - sodeluje kot svetovalec, prispeva vsebino

- I (Informed) - mora biti obveščen o napredku in rezultatih

Preglednica: Aktivnosti in vloge za faza 1: INICIACIJA IN NAČRTOVANJE

| Aktivnost/Naloga | Projektni sponzor | Projektni svet | Vodja projekta | Projektna skupina | PMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Identifikacija pobude | A | I | C | I | C |
| 1.2 Priprava in oddaja ID kartona | C | I | R | C | C |
| 1.3 Imenovanje ključnih vlog | A | C | I | I | C |
| 1.4 Oblikovanje projektne skupine | A | C | R | I | C |
| 1.5 Določitev vlog in odgovornosti (RACI) | C | C | R | C | A |
| 1.6 Priprava načrta upravljanja tveganj | C | C | R | C | A |
| 1.7 Priprava komunikacijskega načrta | C | C | R | C | A |
| 1.8 Priprava ZEP | A | C | R | C | C |
| 1.9 Priprava investicijske dokumentacije (DIIP/IP/PIZ) | A | C | R | C | C |
| 1.11 Uvrstitev projekta v NRP | A | I | R | C | C |
| 1.11 Kick-off sestanek | C | C | R | R | I |

Preglednica: Aktivnosti in vloge za faza 2: IZVAJANJE IN SPREMLJANJE

| Aktivnost/Naloga | Projektni sponzor | Projektni svet | Vodja projekta | Projektna skupina | PMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Priprava PZI (Projekt za izvedbo) | C | C | R | R | C |
| 2.2 Izvedba javnega naročila | A | C | R | C | C |
| 2.3 Izvajanje projektnih aktivnosti | I | I | R | R | C |
| 2.4 Spremljanje napredka projekta | I | C | R | C | A |
| 2.5 Upravljanje sprememb | A | A | R | C | C |
| 2.6 Upravljanje tveganj | C | C | R | C | A |
| 2.7 Redno poročanje | I | A | R | C | C |
| 2.8 Usklajevanje z deležniki | C | C | R | C | I |
| 2.9 Kontrolne točke in fazna vrata | A | A | R | C | C |
| 2.10 Priprava NIP (če potrebno) | A | C | R | C | C |

Preglednica: Aktivnosti in vloge za faza 3: ZAKLJUČEVANJE

| Aktivnost/Naloga | Projektni sponzor | Projektni svet | Vodja projekta | Projektna skupina | PMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Prevzem rezultatov | A | C | R | R | I |
| 3.2 Priprava zaključnega poročila | C | C | R | C | C |
| 3.3 Evalvacija uspešnosti projekta | A | A | R | C | C |
| 3.4 Prenos rezultatov v uporabo | C | I | R | R | I |
| 3.5 Priprava seznama učnih lekcij | I | I | R | R | A |
| 3.6 Arhiviranje dokumentacije | I | I | R | C | A |
| 3.7 Formalni zaključek projekta | A | A | R | I | I |
| 3.8 Razpustitev projektne strukture | A | I | R | I | C |

Preglednica: Dodatne ključne aktivnosti skozi celoten cikel

| Aktivnost/Naloga | Projektni sponzor | Projektni svet | Vodja projekta | Projektna skupina | PMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateška usmeritev projekta | A | C | I | I | I |
| Zagotavljanje virov | A | C | R | I | C |
| Odločanje o eskalacijah | A | A | R | I | C |
| Metodološka skladnost | I | I | C | I | A |
| Podporne aktivnosti PMO | I | I | C | C | A |

Opombe k RACI matriki

Projektni sponzor

- Nosi strateško odgovornost (A) za ključne odločitve

- Zagotavlja vire in podporo vodstvu

- Potrjuje ključno dokumentacijo in fazna vrata

Projektni svet

- Odločevalni organ za pomembne spremembe in mejnike

- Rešuje eskalacije in zagotavlja usklajenost s prioritetami

- Opomba: Priporočljiv pri projektih R3, obvezen pri R4

Vodja projekta

- Operativno vodi projekt (R) v večini aktivnosti

- Koordinira projektno skupino in pripravi dokumentacijo

- Osrednja figura za vsakodnevno vodenje

Projektna skupina

- Izvaja (R) operativne naloge in prispeva strokovno znanje

- Sodeluje pri pripravi dokumentov in testiranju

- Multidisciplinarna sestava glede na potrebe projekta

PMO (Projektna pisarna)

- Zagotavlja metodološko podporo (A) za procese

- Svetuje pri dokumentaciji in standardih

Opomba: Vključenost odvisna od razreda projekta (R1-R4)

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/svet-za-digitalno-preobrazbo/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/svet-za-razvoj-informatike/

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/NRP/Metodologija-za-zeleno-proracunsko-nacrtovanje.pdf

15. člen UEM (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

V državnih organih je priporočljivo, da imenovanje projektnega vodje in ključne člane projektne skupine potrdi sponzor projekta, saj s tem prevzema odgovornost za ustreznost nosilcev izvedbe v razmerju do strateških ciljev.

Zlasti pri večjih projektih ima projektni svet svetovalno/odločevalno vlogo, kjer sodelujejo deležniki, pravna služba, nabava, itd.

Vsebinski in tehnični izvajalci, podpora iz drugih služb.