Številka dokumenta:

Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov

Skupni okvir za upravljanje digitalnih projektov v državni upravi

Ljubljana, oktober 2025                                                                              Verzija 1.0

STANJE DOKUMENTA

| Namen dokumenta | Dokument Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov predstavlja skupni okvir za usklajeno, transparentno in učinkovito upravljanje digitalnih projektov v državni upravi ter vsebuje ključne usmeritve in informacije, potrebne za uspešno načrtovanje, izvajanje in nadzorovanje. |
| --- | --- |
| Vsebina | Vsebina dokumenta je vidna iz kazala |
| Oznaka dokumenta | Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov |
| Status | Osnutek |
| Datum verzije | 28. 10. 2025 |
| Stanje dokumenta | Verzija 1.0 |
| Lastnik | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| Avtor | Indigo Consulting d.o.o. |

ZGODOVINA VERZIJ

| Verzija | Datum sprejetja verzije | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |

KAZALO VSEBINE

POVZETEK	6

1. UVOD V METODOLOGIJO UPRAVLJANJA PORTFELJA	6

1.1 Namen in vloga metodologije	6

1.2 Povezanost metodologije upravljanja portfelja z metodologijo upravljanja IT projektov in IT programov	7

1.2.2 Skupni procesi in orodja	8

1.2.3 Enotna terminologija	8

1.3 Cilji portfeljskega upravljanja	8

1.4 Vloga organa pristojnega za upravljanje digitalne preobrazbe	9

2. KONTEKST PORTFELJSKEGA UPRAVLJANJA	9

2.1 Kaj je portfelj?	9

2.2 Kaj je portfeljsko upravljanje?	9

2.3 Portfeljsko upravljanje in organizacijska strategija	10

2.4 Zakaj je portfeljsko upravljanje pomembno?	10

3.METODOLOGIJA UPRAVLJANJA PORTFELJA	11

3.1 Procesni model	11

3.2 Model upravljanja	12

3.3 Rezultati IT portfelja	12

3.4 Vodila upravljanja IT portfelja	12

4. UPRAVLJANJE PORTFELJA	13

4.1 Ravni upravljanja portfelja	13

4.2 Vloge upravljanja portfelja	14

4.2.1 Organ, pristojen za upravljanje portfelja (*Portolio Directing Group)	15

4.2.2 Telo odgovorno za izdajo predhodnih mnenj (*Portfolio Steering Commitee)	16

4.2.3 Vodja portfelja (*Portfolio Manager)	16

4.2.4. Služba za koordinacijo in spremljanje portfelja (*Portfolio Support Office)	17

5. MODEL UPRAVLJANJA PORTFELJA	17

5.1 Oblikovanje sestave portfelja	17

5.2 Procesi upravljanja portfelja	18

5.2.1 Proces oblikovanja portfelja	18

5.2.2 Proces spremljanja portfelja	19

5.2.4 Proces prilagajanja portfelja	19

5.3 Upravljavska ureditev portfelja	19

5.3.1 Mehanizem odločanja	21

5.3.2 Eskalacijski postopki	21

5.3.3 Redna srečanja deležnikov upravljanja portfelja	22

5.4 Pregledovanje in nadgradnja modela upravljanja portfelja	22

6. OBLIKOVANJE SESTAVE PORTFELJA	23

6.1 Oblikovanje seznama gradnikov za vključitev v portfelj	23

6.2 Presoja pobud	23

6.2.1 Merila presoje	24

6.2.2 Sistem presoje	24

6.2.3 Postopek presoje	25

6.3 Analiza razpoložljivih virov za izvajanje portfelja	25

6.3.1 Analiza finančnih virov	26

6.3.2 Analiza kadrovskih virov	26

6.3.3 Analiza tehnoloških virov	26

6.4 Prednostno razvrščanje gradnikov	26

6.5 Potrditev oblikovanega portfelja	27

6.5.1 Izredna prilagoditev portfelja	27

7. SPREMLJANJE PORTFELJA IN ODLOČANJE	27

7.1 Spremljanje in nadzor	28

7.1.1 Zbiranje podatkov o gradnikih	28

7.1.2 Analiza uspešnosti portfelja	28

7.1.3 Identifikacija potrebnih ukrepov	28

7.1.4 Dokumentiranje in komuniciranje analize uspešnosti portfelja	29

7.2. Upravljanje koristi / doprinosa portfelja	29

7.2.1 Opredelitev koristi portfelja	29

7.2.3 Analiza doseganja koristi	29

7.2.4 Ukrepanje ob odstopanjih	30

7.2.5 Poročanje o koristih	30

7.3 Obvladovanje sprememb	30

7.3.1 Viri sprememb portfelja	30

7.3.2 Proces obravnavanja sprememb	31

7.3.3 Kategorije sprememb	31

7.3.4 Upravljanje sestave portfelja	31

7.3.5 Dokumentiranje in komuniciranje sprememb	32

7.4 Upravljanje tveganj	32

7.4.1 Viri portfeljskih tveganj	32

7.4.2 Ocenjevanje portfeljskih tveganj	32

7.4.3 Strategije odzivanja na tveganja	33

7.4.4 Spremljanje in obvladovanje tveganj	33

7.4.5 Rezerve portfelja	33

7.5 Reševanje izzivov in težav v portfelju	33

7.5.1 Identifikacija in evidentiranje težav	34

7.5.2 Ocenjevanje težav	34

7.5.3 Reševanje težav	34

7.5.4 Spremljanje reševanja težav	34

7.5.5 Učenje na podlagi izkušenj	35

8.SODELOVANJE Z DELEŽNIKI	35

8.1 Upravljanje deležnikov portfelja	35

8.2 Načrtovanje in izvajanje komunikacije	36

8.3 Poročanje o uspešnosti portfelja	36

9. DOKUMENTI IN ORODJA PORTFELJA	37

9.1 Priročnik za upravljanje portfelja	37

9.1.1 Priporočena vsebina priročnika	37

9.2 Matrika deležnikov portfelja	39

9.3 Načrt komunikacije portfelja	39

9.3.1 Priporočena vsebina načrta komunikacije	39

9.4 Poročilo o analizi portfelja	40

9.4.1 Priporočena vsebina poročila o analizi portfelja	40

9.5 Evidence in dnevniki portfelja	42

10. IMPLEMENTACIJA METODOLOGIJE	42

10.1 Postopna uvedba portfeljskega upravljanja	43

10.2 Usposabljanje za uporabo metodologije upravljanja portfelja	44

PRILOGE	46

Priloga A: Terminološki slovar	46

# POVZETEK

Digitalna preobrazba državne uprave zahteva usklajeno, pregledno in strateško upravljanje vseh digitalnih investicij.

Z namenom zagotovitve enotnega pregleda nad IT projekti in IT programi je bila razvita Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov, ki predstavlja celovit okvir za portfeljsko upravljanje digitalnih investicij v državni upravi. Strukturirano upravljanje digitalnih investicij v obliki portfelja, omogoča boljše povezovanje strateškega načrtovanja države z izvedbeno ravnjo IT projektov in predvsem boljši pregled nad IT investicijami. Posledično se omogoča prehod od nepovezanih pobud k usklajeni in nadzorovani digitalni preobrazbi.

Uvedba metodologije prispeva k večji zrelosti upravljanja v državni upravi, saj spodbuja uporabo enotnih procesov, orodij in terminologije, ki omogočajo primerljivost, merljivost in stalno izboljševanje.

Z uporabo portfeljskega pristopa država zagotavlja, da so vse digitalne naložbe vsebinsko, finančno in časovno usklajene s strateškimi cilji in ustrezno nadzorovane, pri čemer se njihove koristi spremljajo na podlagi objektivno merljivih kazalnikov uspešnosti (KPI in KBI).

S tem dokumentom se vzpostavlja celovit, transparenten in merljiv okvir za upravljanje digitalnih investicij, ki podpira uresničevanje ciljev strategije Digitalna Slovenija 2030 ter učinkovito in odgovorno porabo javnih sredstev za digitalno prihodnost države.

# 1. UVOD V METODOLOGIJO UPRAVLJANJA PORTFELJA

## 1.1 Namen in vloga metodologije

Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov predstavlja temeljni dokument za vzpostavitev enotnega državnega pristopa k upravljanju investicij, ki podpirajo digitalno preobrazbo državne uprave, skladno s cilji strategije Digitalna Slovenija 2030.

Namen metodologije upravljanja portfelja je vzpostaviti enotni državni okvir, orodja in procese, po katerih organ, pristojen za digitalno preobrazbo, upravlja portfelj IT projektov in IT programov. Metodologija opredeljuje strukturo portfelja, vloge in odgovornosti ter nabor ključnih dokumentov, ki omogočajo pregledno, primerljivo in učinkovito upravljanje.

Organom državne uprave, ki v portfelj poročajo, pa metodologija nudi skupno razumevanje namenov portfeljskega upravljanja ter usmeritve za pripravo in posredovanje potrebnih informacij in dokumentov. Temelji na evropski metodologiji PM² in priročniku za portfeljsko upravljanje (eng. Portfolio Management), ki jo je razvila Evropska komisija za izboljšanje povezovanja strateških ciljev z izvajanjem programov in projektov. Namen je omogočiti učinkovito odločanje, uravnoteženo razporejanje virov ter merjenje koristi in vrednosti investicij na državni ravni.

Z njeno uporabo se Slovenija vključuje v skupen evropski okvir upravljanja portfeljev projektov, kar omogoča primerljivost kazalnikov uspešnosti in koristi, transparentnost odločanja in sledljivost učinkov vlaganj v digitalno preobrazbo države.

## 1.2 Povezanost metodologije upravljanja portfelja z metodologijo upravljanja IT projektov in IT programov

Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov določa kako se oblikuje, spremlja in usmerja državni portfelj IT projektov in IT programov ter opredeljuje okvir, pravila in zahteve za poročanja organov v portfelj.

Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov pa določa, kako se posamezni projekti in programi načrtujejo, izvajajo in pripravljajo poročila v skladu z zahtevami portfelja.

Skupni učinek obeh metodologij je usklajenost in integracija med projektnim, programskim in portfeljskim upravljanjem IT projektov in s tem učinkovitejše odločanje, povečana stabilnost upravljanja in posledično pospeševanje organizacijske projektne zrelosti.

1.2.1 Hierarhična struktura upravljanja digitalnih pobud

Upravljanje IT projektov in IT programov poteka na treh povezanih ravneh: porfeljski, programski in projektni. Vsaka raven ima jasno opredeljene cilje, odgovornosti in vloge, ki skupaj omogočajo boljšo povezavo med strategijo in operativnim izvajanjem.

Portfeljska raven

Predstavlja najvišjo raven upravljanja, na kateri organ, pristojen za digitalno preobrazbo, usmerja, spremlja in nadzira izvajanje državnega portfelja IT projektov in programov. Na tej ravni se določajo strateške prioritete, spremljajo učinki, upravlja s tveganji, potrjuje vključevanje novih projektov in programov v portfelj, ter na podlagi vseh razpoložljivih informacij, sprejemajo odločitve o razporejanju virov. Portfeljska raven zagotavlja, da so vse IT naložbe usklajene z državnimi strateškimi dokumenti in prispevajo k zastavljenim ciljem digitalne preobrazbe, njihovo izvajanje pa se spremlja na pregleden in primerljiv način.

Organ, pristojen za upravljanje portfelja, vzpostavlja in vodi sistem poročanja in nadzora, ki omogoča povezovanje podatkov o napredku, koristih in izzivih projektov in programov, ki so vključenih v portfelj.

Programska raven

Programi se oblikujejo takrat, ko skupno upravljanje več projektov prinaša boljše rezultate ali učinkovitejšo rabo virov, kot posamezno upravljanje projektov. Na programski ravni se usklajeno upravlja več medsebojno povezanih IT projektov. Programe usmerjajo organi, pristojni za posamezno vsebinsko področje, v sodelovanju z organom, pristojnim za digitalno preobrazbo, ki zagotavlja metodološko podporo, usklajenost in nadzor nad vključevanjem v državni portfelj.

Projektna raven

Predstavlja izvedbeno raven, kjer se oblikujejo in izvajajo posamezni IT projekti, v skladu z metodologijo upravljanja IT projektov in IT programov. Na tej ravni nastajajo rezultati projektov, ki prispevajo k doseganju ciljev programov in državnega portfelja. Za vodenje projektov so odgovorni projektni vodje znotraj posameznih organov, ki skrbijo za izvedbo nalog, poročanje o napredku in posredovanje podatkov, potrebnih za spremljanje na višjih ravneh.

### 1.2.2 Skupni procesi in orodja

Povezanost med portfeljsko , programsko in projektno ravnjo se zagotavlja z enotnimi procesi in orodji, ki omogočajo pregledno in primerljivo upravljanje skozi celoten življenjski cikel IT projektov in programov. Ti procesi zajemajo načrtovanje in spremljanje napredka, uvajanje sprememb, spremljanje tveganj, poročanje o koristih in skrb za dokumentacijo ter sledljivost odločitev. Za podporo so vzpostavljeni standardizirani obrazci, predloge in postopki, ki omogočajo enoten način dela v državni upravi. Obe metodologiji sta podprti z enotno informacijsko rešitvijo, ki bo omogočala izvajanje opredeljenih procesov in poročanje na vseh ravneh upravljanja.

### 1.2.3 Enotna terminologija

Terminologija, uporabljena v obeh metodologijah, temelji na metodologiji PM2 in je prilagojena terminom, uveljavljenim v slovenski državni upravi.

Z njeno uporabo se vzpostavlja enoten nabor izrazov, ki omogoča enostavnejše razumevanje projektnega, programskega in portfeljskega vodenja med vsemi organi in deležniki.

Enotna terminologija prispeva k večji transparentnosti, jasni in dosledni komunikaciji, standardizaciji dokumentacije in posledično hitrejše uvajanje in usposabljanje novega kadra, poenoteno poročanje ter izmenjavo dobrih praks v okviru državnega sistema projektnega, programskega in portfeljskega upravljanja.

## 1.3 Cilji portfeljskega upravljanja

Portfeljsko upravljanje omogoča pregleden in usklajen način izvajanja digitalne preobrazbe države skozi učinkovito usmerjanje IT projektov in IT programov. Gre za instrument, s katerim država usmerja izvajanje strateških ciljev in zagotavlja učinkovito rabo virov. Glavni cilji so:

- Celovito upravljanje digitalne preobrazbe. Prehod od nepovezanih in neusklajenih ambicij posameznih deležnikov državne uprave k povezanemu in usklajenemu upravljanju vseh IT projektov in IT programov na državni ravni.

- Vzpostavitev enotnih procesov upravljanja. Enotni procesi prepoznavanja, vrednotenja in izvajanja projektov pomagajo preprečevati podvajanje aktivnosti, spodbujajo sodelovanje ter omogočajo boljšo izrabo virov.

- Bolj transparentno odločanje, ki temelji na objektivnih merilih in sledljivih procesih. Vse odločitve o vključitvi projektov, prioritetah in razporejanju virov se sprejemajo na podlagi vnaprej določenih kriterijev in standardiziranih postopkov. To zagotavlja primerljivost med različnimi pobudami in enotno poročanje deležnikom digitalne preobrazbe.

- Vzpostavitev celostnega pregleda in lažjega obvladovanje portfelja. Celostni pregled omogoča pristojnemu ministrstvu centraliziran vpogled v stanje IT projektov in IT programov, njihove odvisnosti ter stopnjo uresničevanja ciljev. Portfeljske evidence tako zagotavljajo pravočasno prepoznavanje odstopanj in oblikovanje učinkovitih ukrepov.

- Upravljanje koristi portfelja zagotavlja, da se skupni učinki projektov in programov merijo ter prispevajo k širšim koristim digitalne preobrazbe.

- Nenehno izboljševanje upravljanja projektov. Portfeljski procesi omogočajo redno učenje na podlagi izkušenj, prenos dobrih praks in prilagajanje spremembam, kar krepi dolgoročno uspešnost digitalne preobrazbe.

Z uresničevanjem teh ciljev portfelj učinkovito podpira strateško odločanje, omogoča usklajeno izvajanje digitalne preobrazbe državne uprave ter spodbuja optimalno rabo javnih sredstev.

## 1.4 Vloga organa pristojnega za upravljanje digitalne preobrazbe

Organ, pristojen za digitalno preobrazbo, ima osrednjo vlogo pri usmerjanju, načrtovanju in spremljanju projektov digitalne preobrazbe v javni upravi. Njegova naloga je zagotoviti usklajenost in preglednost izvajanja projektov ter učinkovito rabo virov.

Organ vodi portfelj projektov digitalne preobrazbe, v katerega organi državne uprave redno poročajo o stanju svojih projektov vse do njihovega zaključka. Na podlagi zbranih podatkov se spremlja napredek, koristi, tveganja in poraba sredstev ter pripravlja strokovne podlage za nadaljnjo usmerjanje digitalne preobrazbe na državni ravni.

Poleg tega organ zagotavlja metodološko in strokovno podporo pri načrtovanju in izvajanju projektov, vzpostavljanju enotnih postopkov in meril za poročanje ter skrbi za informacijsko podporo portfeljskemu upravljanju.

# 2. KONTEKST PORTFELJSKEGA UPRAVLJANJA

## 2.1 Kaj je portfelj?

Portfelj IT projektov in IT programov je zbirka vseh investicij, ki podpirajo digitalno preobrazbo državne uprave. Sestavljajo ga projekti in programi, ki prispevajo k uresničevanju ciljev strategije Digitalna Slovenija 2030 in drugih strateških dokumentov na področju digitalne preobrazbe. V portfelj so vključeni razvojni, infrastrukturni in mehkejši projekti, kot so projekti za krepitev digitalnih kompetenc, izboljšanje uporabniške izkušnje in širšo dostopnost digitalnih storitev, na primer projekt DIGI-Info točke.

Omogoča celostni pregled in usklajevanje projektov in programov ter učinkovito rabo virov. Odločitve o prioritetah in razporejanju virov temeljijo na poročilih o dejanskem stanju projektov, kar zagotavlja preglednost in usmerjanje sredstev tja, kjer prinašajo največ koristi.

Portfelj je dinamičen sistem, saj se projekti in programi vanj vključujejo, spreminjajo ali zaključujejo glede na strateške cilje, razpoložljive vire in rezultate.

## 2.2 Kaj je portfeljsko upravljanje?

Portfeljsko upravljanje je stalen proces načrtovanja, izbire in spremljanja IT projektov in IT programov, s katerim organ, pristojen za digitalno preobrazbo, usmerja izvajanje digitalne preobrazbe v državni upravi.

Portfeljsko upravljanje učinkovito povezuje strateško raven odločanja z izvedbeno ravnjo projektov in programov ter omogoča, da organi izvajajo svoje prioritete, medtem ko projektno vodenje skrbi za njihovo učinkovito izvedbo. IT projekti in IT programi se ocenjujejo glede na skladnost s strategijo, pričakovane koristi, tveganja in razpoložljivost virov, njihova izvedba pa se redno prilagaja dejanskemu stanju in prioritetam.

## 2.3 Portfeljsko upravljanje in organizacijska strategija

Portfeljsko upravljanje predstavlja okvir za povezovanje strateškega načrtovanja države z operativnim izvajanjem IT projektov in IT programov v državni upravi. Omogoča, da so odločitve o investicijah, prioritetah in razporejanju virov usklajene s strateškimi cilji ter temeljijo na preverjenih podatkih in enotnih merilih.

Organ, pristojen za upravljanje portfelja, zagotavlja, da so vse digitalne investicije državne uprave vsebinsko, časovno in finančno usklajene z aktualnimi strateškimi cilji. Strateška usklajenost se vzpostavlja prek ključnih dokumentov, kot je na primer Digitalna Slovenija 2030.

Portfeljsko upravljanje omogoča učinkovitejše sodelovanje in koordinacijo med organi, krepi preglednost nad razporejanjem virov ter spodbuja uporabo poenotenih procesov upravljanja projektov in programov. S tem postane del organizacijske strategije države, saj spodbuja kulturo sodelovanja, odgovornosti in dolgoročne usmerjenosti, kar je ključno za uspešno digitalno preobrazbo.

Napredek in učinki portfelja se spremljajo z uporabo ključnih kazalnikov koristi (KBI) in ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), ki merijo prispevek projektov in programov k doseganju strateških ciljev. Na tej podlagi organ pripravlja poročila o stanju in učinkih portfelja, ki podpirajo nadaljnje strateške odločitve in pripravo novih usmeritev in ciljev digitalne preobrazbe.

## 2.4 Zakaj je portfeljsko upravljanje pomembno?

Bistvo portfeljskega upravljanja je v usklajenosti IT projektov in IT programov s strateškimi cilji digitalne preobrazbe. Portfeljsko upravljanje omogoča, da se IT projekti in programi izvajajo v skladu s prioritetami, njihovi učinki pa se merijo in spremljajo na enoten in primerljiv način.

Načela upravljanja portfelja omogočajo organu upravljanja:

- povezavo IT projektov in IT programov s strateškimi cilji,

- dodeljevanje virov projektom, ki so usklajeni z usmeritvami digitalne strategije,

- boljšo podporo upravljanju investicij v IT,

- večjo doslednost pri procesu ocenjevanja in izbire IT projektov,

- uporabo enotnih kriterijev pri prioritizaciji IT projektnih pobud,

- minimiziranje tveganj in optimizacija sredstev med IT programi in IT projekti,

- lažje poročanje vodstvu o uspešnosti in koristih IT portfelja, kar omogoča odločanje na natančnih in primerljivih podatkih,

- celovit vpogled, določanje ciljev na višjem nivoju in nadzor nad doseganjem rezultatov.

Za največje učinke morata biti hkrati vzpostavljena učinkovito projektno in programsko vodenje ter celovito porfeljsko upravljanje. Le s tem se prepreči izvajanje nepovezanih in neučinkovitih projektov ali vsebinska podvajanja, ter zagotovi, da vsak projekt prispeva k skupnim ciljem digitalne preobrazbe.

# 3.METODOLOGIJA UPRAVLJANJA PORTFELJA

Metodologija upravljanja portfelja PM2 je sestavljena iz procesnega modela, modela upravljanja, rezultatov portfelja ter vodil za upravljanje portfelja.

## 3.1 Procesni model

Upravljanje IT portfelja vključuje številne aktivnosti, ki so organizirane v štiri medsebojno povezane procese:

- Opredelitev okvirja upravljanja IT portfelja (poglavje 5).

- Sestava IT portfelja (poglavje 6).

- Realizacija IT portfelja (poglavje 7).

- Vključevanje deležnikov (Poglavje 8).

Ti procesi tvorijo sistematičen okvir za stalno upravljanje državnega portfelja in zagotavljanje usklajenost vseh IT investicij s strateškimi cilji digitalne preobrazbe.

Opredelitev okvirja upravljanja IT portfelja

S procesom opredelitve okvirja upravljanja se določi, kako bo organ, pristojen za upravljanje IT portfelja, pristopil k njegovemu upravljanju. Ta okvir natančno opredeli strukturo IT portfelja, odgovornosti in potrebne procese upravljanja IT portfelja in vključevanja deležnikov. Običajno se okvir oblikuje med začetnim uvajanjem upravljanja IT portfelja pri organu, pristojnem za njegovo upravljanje. Nato se redno pregleduje ter prilagaja spreminjajočim se okoliščinam ter razvoju potreb.

Sestava IT portfelja

Proces zajema aktivnosti za ocenjevanje primernosti IT projektov in IT programov, za vključitev v IT portfelj, sprejemanje odločitev o investicijah ter dodeljevanje virov. Ko je sestava IT portfelja potrjena, se začne realizacija portfelja oziroma njegovih posameznih gradnikov, IT programov in IT projektov. Ta ponavljajoči se proces se običajno izvaja v skladu s proračunskim ciklom. IT portfelj mora biti kljub temu dinamičen zaradi sprememb, ki nastajajo pri izvajanju portfelja in potencialnih sprememb strateških usmeritev.

Realizacija IT portfelja

Realizacija IT portfelja zagotavlja vhodne podatke (npr. kapacitete, razpoložljiva sredstva) za sestavo IT portfelja in tako omogoča redno pregledovanje njegovih gradnikov. Gre za neprekinjen proces upravljanja potrjenih IT programov in IT projektov na način, da se zagotavlja uresničevanje njihovih ciljev. Uspešnost IT portfelja se redno spremlja na osnovi statusa njegovih gradnikov. Čeprav so IT programi in IT projekti začasne narave, se proces realizacije IT portfelja izvaja neprekinjeno v celotnem obdobju obstoja portfelja.

Vključevanje deležnikov

Proces je namenjen analiziranju in aktivnemu sodelovanju z deležniki, da se zagotovi njihovo učinkovito vključevanje v sestavo in realizacijo IT portfelja.

## 3.2 Model upravljanja

Model upravljanja je sestavljen iz vlog, ki so vpletene v upravljanje IT portfelja, organizacijske strukture v kateri delujejo ter njihovih odgovornosti.

- Organ pristojen za upravljanje portfelja: Organ, pristojen za upravljanje portfelja je najvišji organ upravljanja, ki je odgovoren za odločitve o investicijah. Iz tega izhaja, da je odgovoren za opredelitev okvirja in implementacijo upravljanja portfelja.

- Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj: Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj, predstavlja strokovno-operativni organ portfeljskega upravljanja, ki deluje kot podpora organu, pristojnemu za upravljanje portfelja.

- Služba za koordinacijo in spremljanje portfelja Podpira vsa telesa upravljanja IT portfelja pri vseh aktivnosti upravljanja. Zagotavlja centraliziran in združen vpogled in tako zagotavlja osnovo za sprejemanje odločitev. Vodi in koordinira jo vodja portfelja.

## 3.3 Rezultati IT portfelja

Rezultati IT portfelja predstavljajo osnovo za učinkovito upravljanje, saj omogočajo jasen pregled nad njegovim stanjem in služijo kot podlaga za sprejemanje odločitev. Dokumentacija IT portfelja zajema rezultate, ki nastajajo tako na strateški ravni, kjer se pripravlja načrt upravljanja portfelja, kot tudi na izvedbeni ravni, kjer nastajajo zahteve za pričetek IT projektov ter poročila o njihovem napredku.

## 3.4 Vodila upravljanja IT portfelja

Vodila upravljanja IT portfelja predstavljajo naravnanost in vedenje, ki pomagajo ljudem, vključenim v upravljanje IT portfelja, da se osredotočijo na tisto, kar je pomembno za doseganje ciljev portfelja. Ta vodila dopolnjujejo strukturo upravljanja, procese in rezultate. Skupaj pomagajo pri premagovanju kompleksnosti upravljanja IT portfelja in pripomorejo, da je metodologija upravljanja IT portfelja bolj učinkovita in celovita.

Tako bi morali različni akterji, ki so vključeni v upravljanje IT portfelja, delovati v skladu z naslednjimi vodili:

- na upravljanje IT portfelja gledajo kot na sredstvo, ki nam nekaj omogoča, v nasprotju s še enim nivojem nadzora in birokracije,

- pridobiti in nenehno izpolnjevati svoje sposobnosti in spretnosti za izpolnjevanje svoje vloge pri upravljanju IT portfelja na najboljši možen način,

- s pomočjo upravljanja IT portfelja minimizirati vrzeli pri implementaciji, na način, da se zagotovi, da se digitalna strategija odraža v IT programih in IT projektih, ki ustvarjajo želene rezultate,

- ne smejo zamenjevati funkcijskih vlog in avtoritete z odgovornostjo upravljanja portfelja in zagotavljanja ciljev,

- s pomočjo točnih in primerljivih informacij pomembno prispevati k sprejemanju odločitev, tako na strateški kot na izvedbeni ravni,

- sestavijo IT portfelj in odobrijo IT projekte šele po tem, ko so pretehtali omejitve kapacitet in zagotovili zadostne kapacitete in znanje za upravljanje in izvajanje IT projektov in vzdrževanje portfelja.

# 4. UPRAVLJANJE PORTFELJA

V nadaljevanju so opisane glavne vloge pri upravljanju portfelja. Te vloge se lahko izvajajo znotraj obstoječih služb organa za upravljanja portfelja in se po potrebi tudi združujejo. Vloga, ki jo posameznik opravlja v kontekstu upravljanja portfelja je lahko neodvisna od njegove funkcije v organu. Za izvajanje vlog pri upravljanju portfelja se zahteva ustrezna stopnja pooblastil v organizaciji, ki jih določi in potrdi organ, pristojen za upravljanje portfelja.

Nabor priporočljivih kompetenc za posamezne vloge je določen v prilogi metodologije in se lahko vključi tudi v opise delovnih mest ali druge notranje akte organov, ki sodelujejo v sistemu portfeljskega upravljanja.

## 4.1 Ravni upravljanja portfelja

Upravljanje portfelja IT projektov in IT programov v državni upravi poteka na treh medsebojno povezanih ravneh, ki skupaj zagotavljajo povezavo med strateškimi cilji digitalne preobrazbe in izvedbo konkretnih projektov.

Strateška raven

Na strateški ravni se oblikujejo cilji in usmeritve digitalne preobrazbe državne uprave, ki izhajajo iz državnih strateških dokumentov, kot je Strategija Digitalna Slovenija 2030.

Na tej ravni deluje organ pristojen za digitalno preobrazbo, ter strokovna in posvetovalna telesa Vlade Republike Slovenije za usklajevanje digitalne preobrazbe države, ki zagotavljajo, da so pobude, projekti in programi usklajeni s strateškimi prioritetami države.

Strateška raven določa cilje, merila in prioriteto investicij ter odloča o vključevanju novih programov in projektov v državni portfelj IT investicij. Izvajanje teh usmeritev se nato uresničuje preko portfeljske in izvedbene ravni (programov in projektov), kjer se strateški cilji pretvorijo v konkretne aktivnosti in rezultate.

Portfeljska raven

Na portfeljski ravni se izvajajo procesi upravljanja portfelja IT projektov in programov, ki vključujejo sestavo, spremljanje, optimizacijo in poročanje o izvajanju državnega portfelja IT investicij. Na tej ravni deluje organ, pristojen za upravljanje portfelja, ki usklajuje izvajanje portfeljskih procesov, pripravlja strokovne podlage za strateško odločanje in zagotavlja metodološko podporo organom poročevalcem.

Portfeljska raven skrbi za usklajenost med strateškimi cilji in izvajanjem programov ter projektov. Spremlja izvajanje aktivnosti, upravlja s tveganji, nadzoruje stroške in porabo virov ter pripravlja portfeljska poročila in analize za potrebe strateškega odločanja.

Naloge operativne podpore opravlja služba, pristojna za koordinacijo in spremljanje portfelja. Ta funkcija je lahko organizirana kot portfeljska pisarna, projektna pisarna ali druga ustrezna organizacijska enota znotraj organa, pristojnega za upravljanje portfelja. Ta enota zagotavlja metodološko podporo, analitiko, spremljanje stanja in koordinacijo med organi, ki poročajo v portfelj, ter opravlja strokovno in administrativno podporo telesu, odgovornemu za izdajo predhodnih mnenj za projekte, nabave, investicijska vzdrževanja in nadgradnje, ki vključujejo katero koli rešitev na področju upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave.

Portfeljska raven deluje kot povezovalni člen med strateškimi cilji in izvedbeno ravnjo, saj omogoča pregledno, podatkovno podprto odločanje ter usklajeno izvajanje digitalne preobrazbe državne uprave.

Izvedbena raven

Na izvedbeni ravni se izvajajo posamezni IT projekti in IT programi, ki prispevajo k uresničevanju ciljev državnega IT portfelja. To je operativna raven, kjer se strateške usmeritve in porfeljske odločitve pretvorijo v konkretne aktivnosti, rezultate in učinke.

Izvedbo IT projektov in IT programov izvajajo posamezni organi državne uprave, ki imajo vlogo organov poročevalcev in so odgovorni za načrtovanje, vodenje, izvajanje in poročanje o napredku svojih IT projektov in IT programov. Vsak organ zagotavlja, da so njegovi projekti usklajeni z državnim IT porfeljem in da se izvajajo v skladu z Metodologijo upravljanja IT projektov in IT programov.

Izvedbena raven vključuje:

- pripravo in izvajanje projektne dokumentacije,

- spremljanje doseganja ciljev, koristi in kazalnikov uspešnosti,

- redno poročanje o napredku, tveganjih in spremembah,

- zagotavljanje skladnosti z usmeritvami in pravili, določenimi na porfeljski ravni.

Poročanje o stanju in napredku projektov poteka skozi enotno informacijsko rešitev za projektno, programsko in portfeljsko vodenje, ki omogoča centralno spremljanje portfelja in podporo odločanja na višjih ravneh.

## 4.2 Vloge upravljanja portfelja

Učinkovito upravljanje portfelja zahteva jasno razdelitev vlog, odgovornosti in pristojnosti. Vloge, opredeljene v priročniku PM²-PfM, so v slovenskem okviru prilagojene organizacijski strukturi državne uprave in obstoječim pristojnostim organov. Na ta način se zagotavlja preglednost, sledljivost in usklajeno odločanje na vseh ravneh upravljanja portfelja. Ravni vlog portfeljskega upravljanja so usklajene z razdelitvijo iz poglavja 4.1. Strateška raven določa cilje in prioritete, portfeljska raven skrbi za usklajeno izvajanje in nadzor, izvedbena raven pa zagotavlja podporo, analitiko in operativno izvajanje procesov.

| PM² vloga | Ključna odgovornost | Ustrezen organ / telo | Raven odločanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Portfolio Directing Group (PfDG) | Določa portfeljski okvir, cilje in prioritete. Odloča o vključevanju projektov in programov v državni portfelj IT investicij. Potrjuje poročila in usmerja razvoj digitalne preobrazbe. | Organ, pristojen za upravljanje portfelja | Strateška raven |
| Portfolio Steering Committee (PfSC) | Obravnava pobude in projekte, preverja skladnost s strateškimi cilji. Podaja predhodna mnenja, pripravlja strokovne podlage, spremlja izvajanje portfelja in usklajuje delo med organi poročevalci. | Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj | Portfeljska raven |
| Portfolio Manager (PfM) | Vodi in koordinira procese upravljanja portfelja. Pripravlja analize, poročila in predloge odločitev. Skrbi za povezavo med portfeljskimi telesi in organi poročevalci. | Vodja portfelja / imenovana oseba v okviru organa, pristojnega za upravljanje portfelja | Portfeljska raven |
| Portfolio Support Office (PfSO) | Nudi metodološko, analitično in administrativno podporo. Vzdržuje evidenco portfeljskih gradnikov, pripravlja gradiva za seje teles in skrbi za usklajenost poročanja. | Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja (portfeljska ali projektna pisarna) | Izvedbena raven |

### 4.2.1 Organ, pristojen za upravljanje portfelja (*Portolio Directing Group)

Organ, pristojen za upravljanje portfelja, predstavlja najvišji upravljavski organ v okviru portfeljskega upravljanja. Zagotavlja strateško usmerjanje, nadzor in odločanje o ključnih vprašanjih, ki vplivajo na sestavo, usmeritev in uspešnost državnega portfelja IT investicij.

Njegova vloga je zagotoviti, da portfelj prispeva k doseganju strateških ciljev države, da so odločitve o vključevanju, prioritetah in razporejanju virov podatkovno podprte in transparentne, ter da se koristi in tveganja upravljajo celovito na ravni države.

Organ določa portfeljski okvir, politike in merila, ki usmerjajo vključevanje novih pobud in spremembe v obstoječem portfelju, ter potrjuje ključne portfeljske dokumente in poročila o uspešnosti. S tem omogoča, da se strateške usmeritve digitalne preobrazbe učinkovito pretvorijo v operativne aktivnosti in merljive učinke.

### 4.2.2 Telo odgovorno za izdajo predhodnih mnenj (*Portfolio Steering Commitee)

Njegova naloga je zagotavljati, da so vse pobude, projekti, nabave, investicijska vzdrževanja in nadgradnje, ki vključujejo rešitve s področja IKT v državni upravi, usklajene s strateškimi usmeritvami države, politikami portfelja in razpoložljivimi viri.

Telo izdaja predhodna mnenja, pripravlja strokovne podlage in priporočila za Vlado Republike Slovenije in organe državne uprave ter usmerja aktivnosti, povezane z razvojem in upravljanjem IKT sistemov v državni upravi. Zagotavlja tudi usklajenost proračunskih virov, povezanih z razvojem in vzdrževanjem teh sistemov.

Ključne odgovornosti telesa:

- usmerja aktivnosti, povezane z razvojem in upravljanjem IKT sistemov državne uprave,

- izdaja predhodna mnenja za projekte, nabave, investicijska vzdrževanja in nadgradnje,

- spremlja izvajanje projektov in programov, povezanih z IKT, ter pripravlja strokovne predloge za optimizacijo portfelja.

### 4.2.3 Vodja portfelja (*Portfolio Manager)

Vodja portfelja je odgovoren za operativno izvajanje procesov upravljanja portfelja in deluje kot povezovalni člen med telesi portfeljskega upravljanja ter organi poročevalci. Skrbi za ažurnost in kakovost podatkov o izvajanju portfelja, pripravlja analize, poročila in priporočila za odločevalce ter podpira strateško načrtovanje na področju digitalne preobrazbe.

Vodja portfelja ima ustrezna pooblastila, ki jih podeli organ, pristojen za upravljanje portfelja.
Potrebne kompetence za to vlogo so navedene v prilogi metodologije.

Ključne odgovornosti vodje portfelja:

- vodi in koordinira izvajanje porfeljskih aktivnosti,

- vodenje portfeljske pisarne,

- pripravljanje analiz in priporočil za odločitve organa, pristojnega za upravljanje portfelja,

- zagotavljanje skladnosti z metodologijo upravljanja portfelja,

- komunikacija z deležniki portfelja ter poročanje o napredku,

- skrb za implementacijo odločitev in priporočil portfeljskih teles, vodi oziroma koordinira delovanje enote, odgovorne za podporo portfeljskemu upravljanju (lahko je organizirana kot portfeljska pisarna, projektna pisarna ali druga ustrezna organizacijska enota).

### 4.2.4. Služba za koordinacijo in spremljanje portfelja (*Portfolio Support Office)

Služba za koordinacijo in spremljanje portfelja zagotavlja operativno, metodološko in administrativno podporo procesom portfeljskega upravljanja. Deluje v okviru organa, pristojnega za upravljanje portfelja, in podpira vodjo portfelja ter telesa portfeljskega upravljanja pri izvajanju njihovih nalog.

Služba skrbi za vzdrževanje in standardizacijo podatkov, pripravo analiz in poročil, ter za usklajeno izvajanje portfeljskih postopkov v skladu z metodologijo. Njena organizacijska oblika je prilagodljiva – lahko deluje kot portfeljska pisarna, projektna pisarna ali druga ustrezna organizacijska enota znotraj organa, pristojnega za digitalno preobrazbo.

Ključne odgovornosti službe za koordinacijo in spremljanje portfelja:

- priprava in vzdrževanje metodoloških smernic, predlog in obrazcev,

- administrativna podpora sejam portfeljskih teles in priprava gradiv,

- vzdrževanje evidenc o projektih, programih, koristih, tveganjih in spremembah,

- priprava analiz in poročil o izvajanju portfelja,

- spremljanje izvajanja sklepov in priporočil portfeljskih teles,

- standardizacija in usklajevanje poročanja organov poročevalcev,

- nudi podporo pri izdajanju predhodnih mnenj in izvajanju komunikacijskih aktivnosti v okviru portfelja.

# 5. MODEL UPRAVLJANJA PORTFELJA

Vzpostavitev in posodabljanje modela upravljanja portfelja predstavlja temelj za učinkovito vodenje IT projektov in IT programov v državni upravi. Model določa sestavo portfelja, upravljavsko strukturo, način upravljanja, merila za vrednotenje, mehanizme odločanja ter posledično sistematično izvajanje digitalne preobrazbe.

## 5.1 Oblikovanje sestave portfelja

Oblikovanje sestave portfelja pomeni določitev strukture in meril, po katerih se IT projekti in IT programi združijo v enoten portfelj državne uprave. Posamezni projekti in programi se imenujejo gradniki. Ko so vključeni v portfelj, postanejo gradniki portfelja.

Gradniki se razvrščajo glede na strateško pomembnost, kompleksnost in obseg vplivov. Po potrebi se portfelj deli na podportfelje, na primer po resorskih področjih, skupnih rešitvah ali tehnoloških domenah.

Vsak gradnik mora izpolnjevati določene pogoje za vključitev v portfelj:

- strateška usklajenost z dokumentom Digitalna Slovenija 2030 ali drugimi strateškimi cilji,

- ustrezen obseg in pomen, ki upravičujeta vključitev v portfelj, gradniki pod določenim pragom obsega se lahko upravljajo zunaj portfelja,

- tehnološko skladnost z arhitekturo državne uprave ter načeli inter-operabilnosti in ponovne uporabe.

Za sprejemanje odločitev o prioritetah se gradniki vrednotijo po štirih sklopih meril:

- strateška vrednost,

- dodana vrednost za državno upravo in uporabnike,

- potrebni viri,

- tveganja pri izvedbi.

Ovrednotene gradnike, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v portfelj, lahko kategoriziramo po njihovih značilnostih, kot so:

- Vrsta gradnika: razlikuje med gradniki za razvoj novih zmogljivosti, projekti za izboljšanje učinkovitosti obstoječih procesov, projekti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo ter projekti za varnostne izboljšave.

- Trajanje izvajanja gradnika: razlikuje med kratkotrajnimi gradniki (do 12 mesecev), srednjeročnimi (12-24 mesecev) ter dolgoročnimi (nad 24 mesecev).

- Medsebojne odvisnosti med gradniki: opredeljujejo, kateri gradniki so medsebojno povezani ali predstavljajo predpogoj za izvedbo drugih, ter kateri so neodvisni. Odvisnosti neposredno vplivajo na njihovo prioriteto, časovno razporeditev in razporejanje virov v portfelju.

## 5.2 Procesi upravljanja portfelja

Procesi upravljanja portfelja določajo, kako se gradniki vključujejo, spremljajo in po potrebi prilagajajo, da portfelj ostaja usklajen s strateškimi cilji in proračunskim ciklom države.

### 5.2.1 Proces oblikovanja portfelja

Proces oblikovanja portfelja predstavlja letni proces, ki sovpada s proračunskim načrtovanjem. Proces vključuje:

- Aktivnost 1: oblikovanje seznama gradnikov, zbiranje pobud iz organov državne uprave. Vsak organ pripravi predloge IT projektov ali IT programov, ki jih želi izvajati v naslednjem proračunskem obdobju.

- Aktivnost 2: presoja gradnikov, vključuje sistematično vrednotenje vsake pobude glede na vnaprej določena merila. Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja izvede tehnično presojo popolnosti dokumentacije, skladnosti z načeli upravljanja portfelja ter oceno izvedljivosti načrtov. Vodja portfelja koordinira strokovno presojo glede strateške usklajenosti, dodane vrednosti ter tveganj.

- Aktivnost 3: načrtovanje razpoložljivih virov, zajema analizo razpoložljivih finančnih sredstev iz državnega proračuna, evropskih skladov ter drugih virov financiranja. Hkrati se ocenjujejo kadrovske zmogljivosti za izvajanje novih gradnikov ob upoštevanju že tekočih aktivnosti.

- Aktivnost 4: prednostno razvrščanje gradnikov se izvede na podlagi več kriterijske analize, kjer se gradnike točkuje glede na merila vrednotenja ter razvršča po prioritetnem vrstnem redu. Pri tem se upoštevajo tudi odvisnosti med projekti ter potrebe po uravnoteženi razporeditvi virov skozi celotno leto.

- Aktivnost 5: potrditev sestave portfelja se izvede v dveh korakih. Organ pristojen za upravljanje portfelja pregleda priporočila vodje portfelja ter potrdi predlagano sestavo portfelja.

Predlagan časovni okvir procesa oblikovanja portfelja:

III. kvartal (julij-september) – Aktivnost 1

IV. kvartal (oktober-december): Aktivnost 2 do 5

I. kvartal naslednjega leta (januar-marec): Začetek izvajanja odobrenih gradnikov, priprava podrobnih izvedbenih načrtov ter alokacija sredstev za prvo polovico leta.

II. kvartal (april-junij): Vmesni pregled portfelja, ocena napredka ter po potrebi prilagoditev sestave portfelja za drugo polovico leta.

### 5.2.2 Proces spremljanja portfelja

Spremljanje portfelja predstavlja stalen proces, ki zagotavlja pravočasen vpogled v stanje gradnikov ter omogoča proaktivno ukrepanje. Proces vključuje:

- Aktivnost 1: mesečno zbiranje podatkov o napredku gradnikov portfelja. Vodje gradnikov redno posodabljajo podatke o doseženih mejnikih, porabi sredstev, identificiranih tveganjih ter morebitnih odstopanjih od načrta.

- Aktivnost 2: kvartalno poročanje vodje portfelja o stanju portfelja. Poročila vključujejo konsolidirane podatke o napredku, analizo trendov, oceno tveganj ter priporočila za ukrepanje.

- Aktivnost 3: polletno poročanje organu pristojnemu za upravljanje portfelja o doseženih rezultatih, porabi sredstev ter doseganju načrtovanih koristi portfelja.

### 5.2.4 Proces prilagajanja portfelja

Proces prilagajanja omogoča odzivanje na spremembe ter obravnavanje eskalacij iz ravni upravljanja gradnikov. Proces vključuje:

- Aktivnost 1: upravljanje sprememb. Vključuje obravnavo predlogov za spremembe obsega, časovnice ali proračuna posameznih gradnikov. Manjše spremembe v okviru dovoljenih odstopanj odobri vodja portfelja, večje spremembe obravnava organ pristojen za upravljanje portfelja.

- Aktivnost 2: obvladovanje eskalacij. V praksi to pomeni reševanje težav, ki presegajo pristojnosti upravljalcev posameznih gradnikov. Eskalacije se obravnava glede na njihov vpliv na portfelj, pri čemer se jim dodeli ustrezna prioriteta reševanja.

- Aktivnost 3: prilagajanje sestave portfelja. Prilagajanje se izvede, kadar spremembe v okolju (npr. nova zakonodaja, tehnološke spremembe, spremembe zagotovljenih virov ipd.) zahtevajo temeljitejše posege v portfelj. Proces poteka po enakih aktivnostih kot proces oblikovanja portfelja, vendar se izvaja izven rednega letnega cikla.

## 5.3 Upravljavska ureditev portfelja

Način upravljanja portfelja določa, kdo sprejema odločitve, kako se le-te izvajajo in nadzorujejo ter kako se zagotavlja usklajenost portfelja s strateškimi cilji države. Jasna razdelitev pristojnosti in odgovornosti omogoča pregledno odločanje in učinkovito izvajanje digitalne preobrazbe.

Upravljanje portfelja temelji na treh ravneh opredeljenih v poglavju 4.1 Ravni upravljanja portfelja. Ključne odgovornosti posameznih vlog so podrobneje opisane v poglavju 4.2. Vloge upravljanja portfelja. V tem poglavju pa so prikazane krovne pristojnosti, ki določajo, kdo je odgovoren, kdo odloča, kdo sodeluje pri posameznih vrstah odločitev v procesu upravljanja portfelja in kdo je o procesu obveščen.

Za preglednost so odgovornosti predstavljene v RACI matriki, ki prikaže razmerje med petimi osnovnimi tipi odgovornosti:

- R (*Responsible) – oseba ali organ, ki izvaja nalogo oziroma aktivnost,

- A (*Accountable) – oseba ali organ, ki nosi končno odgovornost,

- C (*Consulted) – oseba ali organ, s katerim se posvetuje,

- I (*Informed) – oseba ali organ, ki je o odločitvi obveščen.

- S (*Support) – oseba ali organ, ki podpira izvedbo nalog.

| Odločitev | Organ, pristojen za upravljanje portfelja | Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj | Vodja portfelja | Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odobritev sestave portfelja | A | R | C | S |
| Vključitev novega gradnika med letom | I | A | R | S |
| Sprememba gradnika > 10% vrednosti | A | R | C | S |
| Sprememba gradnika 5-10% vrednosti | I | A | R | S |
| Sprememba gradnika < 5% vrednosti | I | C | A/R | S |
| Predčasen zaključek gradnika | I | A | R | C |
| Prerazporeditev sredstev med gradniki | I | A | R | S |
| Spremembe modela upravljanja portfelja | A | R | C | S |
| Imenovanje vodje portfelja | A/R | I | - | I |
| Metodološke usmeritve | I | C | R | A |

### 5.3.1 Mehanizem odločanja

Odločanje v okviru upravljanja portfelja poteka po vnaprej določenih postopkih, ki zagotavljajo preglednost, odgovornost in sledljivost odločitev. Namen mehanizma odločanja je, da se vsaka odločitev sprejme na pravi ravni, ob pravem času in na podlagi zanesljivih podatkov.

Fazna vrata so glavne odločitvene točke v življenjskem ciklu gradnikov portfelja. Na teh točkah se preverja, ali gradniki dosegajo cilje in ali je njihovo izvajanje smiselno nadaljevati.

| Oznaka | Naziv faznih vrat | Odločitvena vsebina | Odgovorni organ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrata 0 – Presoja pobude | Presoja skladnosti pobude s strateškimi cilji in kriteriji za vključitev v portfelj. | Ali se pobuda kvalificira za obravnavo kot gradnik portfelja? | Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj |
| Vrata 1 – Potrditev vključitve | Odločitev o vključitvi pobude v portfelj, razporeditvi virov in določitvi prioritet. | Potrditev finančnih in kadrovskih virov. | Organ, pristojen za upravljanje portfelja |
| Vrata 2 – Periodični pregled izvajanja | Ocena napredka, koristi, tveganj in skladnosti s strateškimi cilji. | Odločitev o nadaljevanju, prilagoditvi ali prekinitvi izvajanja gradnika. | Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj |
| Vrata 3 – Zaključni pregled | Pregled doseženih rezultatov in naučenih lekcij po zaključku gradnika. | Odločitev o potrditvi zaključka in prenosu naučenih lekcij v portfeljsko bazo znanja. | Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj |

### 5.3.2 Eskalacijski postopki

Eskalacijski postopki zagotavljajo, da se težave ali odločitve, ki presegajo pristojnosti posamezne ravni, obravnavajo učinkovito in brez podvajanja.

- 1.raven eskalacije: Iz projektne/programske ravni na vodjo portfelja.

Vodje gradnikov eskalirajo vprašanja, ki:

- vplivajo na več gradnikov portfelja,

- zahtevajo prerazporeditev ali dodatne vire zunaj projektnih okvirov,

- predstavljajo tveganja za doseganje portfeljskih ciljev.

- 2.raven eskalacije: Od vodje portfelja na telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj.

Vodja portfelja eskalira vprašanja, ki:

- zahtevajo spremembe sestave ali prioritet portfelja,

- presegajo finančne ali časovne tolerance,

- vplivajo na doseganje strateških ciljev portfelja.

- 3.raven eskalacije: Iz telesa za izdajo predhodnih mnenj na organ pristojen za upravljanje portfelja.

Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj eskalira vprašanja, ki:

  - zahtevajo dodatna proračunska sredstva ali spremembo finančnega okvira,

  - vplivajo na politične ali medresorske zaveze,

  - zahtevajo spremembe zakonodaje, uredb ali strateških dokumentov.

### 5.3.3 Redna srečanja deležnikov upravljanja portfelja

Izmenjava informacij, podlag za odločanje ter sprejemanje odločitev upravljanja portfelja poteka preko rednih srečanj deležnikov upravljanja portfelja:

- Organ pristojen za upravljanje portfelja: redni polletni sestanki za pregled stanja portfelja ter izredni sestanki po potrebi.

- Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj: mesečni redni sestanki za obravnavo tekočih zadev ter kvartalni pregledi portfelja.

- Vodja portfelja s službo ali pisarno za koordinacijo in spremljanje portfelja: tedenski koordinacijski sestanki.

## 5.4 Pregledovanje in nadgradnja modela upravljanja portfelja

Model upravljanja portfelja ni statičen, temveč se redno preverja in posodablja glede na spremembe v okolju, zakonodaji, tehnologiji ter izkušnje iz izvajanja. Namen pregledovanja je ohraniti model učinkovit, prilagodljiv in usklajen s potrebami državne uprave. Pregledi pomagajo oceniti ali sistem upravljanja portfelja učinkovito podpira odločanje, preglednost in doseganje strateških ciljev. Obenem omogočajo prepoznavanje področij, kjer so možne izboljšave bodisi v procesih, vlogah, orodjih ali komunikaciji med deležniki.

Pregledovanje modela poteka redno, običajno enkrat letno in izredno, kadar pride do večjih sprememb kot so reorganizacije, zakonodajne novosti ali nove strateške usmeritve. Pri pregledovanju modela upravljanja se za pridobivanje objektivnega vpogleda uporabljajo naslednje metode:

Analiza kazalnikov zajema kvantitativno oceno uspešnosti portfeljskega upravljanja preko naslednjih metrik:

- delež gradnikov, zaključenih v roku in proračunu,

- število eskalacij ter čas njihovega reševanja,

- stopnja doseganja načrtovanih koristi portfelja,

- zadovoljstvo deležnikov digitalne preobrazbe s portfeljskim upravljanjem,

- čas, potreben za obravnavanje pobud novih gradnikov.

Intervjuji z deležniki omogočajo zbiranje kvalitativnih vpogledov od:

- vodij IT projektov in IT programov o ustreznosti podpore,

- portfeljskih deležnikov o kakovosti odločitvenih podlag,

- predstavnikov organov državne uprave o preglednosti procesov,

- portfeljske pisarne o operativnih izzivih.

Analiza dokumentacije portfeljskega upravljanja:

- ažurnost in popolnost portfeljskih dokumentov,

- dosledna uporaba predpisanih predlog in postopkov,

- sledljivost odločitev preko zapisnikov sestankov,

- kakovost analiz in priporočil portfeljske pisarne.

Na podlagi ugotovitev pregleda, vodja portfelja in služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja pripravita predloge izboljšav. Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj jih obravnava in potrdi načrt izvedbe, ki vključuje:

- opis sprememb in pričakovane koristi,

- odgovorne osebe in roke izvedbe,

- potrebne vire ter kazalnike uspešnosti.

Vse spremembe se jasno komunicirajo portfeljskim deležnikom, skupaj z navodili za izvajanje in podporo pri prilagoditvah.

# 6. OBLIKOVANJE SESTAVE PORTFELJA

Oblikovanje sestave portfelja je proces zbiranja, ocenjevanja in izbire portfeljskih gradnikov, ki skupaj tvorijo uravnotežen portfelj digitalne preobrazbe. Namen procesa je, da se javna sredstva usmerjajo tako, da prinašajo največ koristi in prispevajo k strateškim ciljem države.

Proces poteka enkrat letno, skladno s proračunskim ciklom, in vključuje sodelovanje vseh portfeljskih deležnikov. Rezultat je potrjena sestava portfelja za naslednje obdobje.

## 6.1 Oblikovanje seznama gradnikov za vključitev v portfelj

V prvi fazi se zbirajo vse pobude za nove gradnike, ki bi lahko bili vključeni v portfelj. Vodja portfelja ob podpori službe ali pisarne za koordinacijo in spremljanje portfelja zbere predloge iz organov državne uprave, preveri njihovo skladnost z osnovnimi značilnostmi portfelja in zagotovi, da je dokumentacija popolna.

Pobude lahko izvirajo iz različnih virov:

- strateških dokumentov države, ki opredeljuje ključne razvojne usmeritve,

- evropskih smernic, ki zahtevajo vzpostavitev določenih digitalnih rešitev,

- letnih načrtov organov državne uprave, kjer se prepoznajo potrebe po novih informacijskih rešitvah,

- potrebah iz tekočih projektov, kjer se med izvajanjem pokaže zahteva po dopolnitvah ali novih gradnikih,

- izrednih pobud, ki nastanejo zaradi nepredvidenih sprememb ali priložnosti za dodatna sredstva.

Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja vodi centralno evidenco pobud, kjer so zabeležene vse pobude, tudi tiste, ki niso bile odobrene. To zagotavlja preglednost, sledljivost in učenje iz preteklih odločitev.

## 6.2 Presoja pobud

Presoja pobud je ključni del procesa oblikovanja portfelja. V tej fazi se vsaka pobuda oceni glede na strateško skladnost, dodano vrednost, potrebne vire in tveganja. Namen presoje je zagotoviti, da so odločitve o vključitvi pobud v portfelj sprejete na podlagi objektivnih in primerljivih podatkov.

### 6.2.1 Merila presoje

Merila vrednotenja so organizirana v štiri skupine, ki odražajo različne dimenzije vrednosti gradnika.

Strateška usklajenost meri prispevek gradnika k uresničevanju nacionalnih strateških ciljev:

- prispevek k ciljem strategije Digitalna Slovenija 2030 (digitalna vključenost, razvoj digitalnih kompetenc, kibernetska varnost, digitalizacija javnih storitev),

- usklajenost z vladnimi prioritetami tekočega leta ali drugimi strateškimi dokumenti.

Dodana vrednost ocenjuje pričakovane koristi gradnika:

- prihranki časa za državljane in gospodarstvo (merjeno v urah na leto),

- zmanjšanje administrativnih bremen (število ukinjenih ali poenostavljenih postopkov),

- izboljšanje kakovosti odločanja (dostop do boljših podatkov, podpora odločanju),

- povečanje dostopnosti javnih storitev (večkanalno poslovanje, 24/7 razpoložljivost),

- sinergijski učinki z drugimi gradniki portfelja (število gradnikov, s katerimi obstaja neposredna povezava),

- omogočanje ponovne uporabe rešitev v drugih organih (število organov).

Poraba virov ocenjuje potrebne naložbe ter operativne stroške:

- celotni stroški lastništva skozi življenjski cikel (investicija, vzdrževanje, razvoj),

- potrebne kadrovske zmogljivosti (interni in zunanji kadri),

- zahteve glede tehnološke infrastrukture,

- časovni okvir izvedbe ter usklajenost s proračunskim ciklom.

Ocena tveganja identificira potencialne ovire pri uresničevanju:

- tehnološka tveganja (kompleksnost rešitve, odvisnost od dobaviteljev),

- organizacijska tveganja (spremembe procesov, usposabljanje uporabnikov),

- finančna tveganja (tveganje prekoračitve proračuna),

- zakonodajna tveganja (potrebne spremembe predpisov),

- časovna tveganja (verjetnost zamud, odvisnosti od drugih projektov).

### 6.2.2 Sistem presoje

Vsako merilo ima določeno težo (od 1 do 10), ki odraža njegov relativni pomen za portfelj. Vsak gradnik prejme točke po posameznih merilih (običajno na lestvici od 0 do 10), te točke se pomnožijo z utežjo merila, seštevek vseh ponderiranih točk predstavlja končno oceno gradnika. Predlagana merila ter težo posameznega merila pripravi vodja portfelja, predlog sistema vrednotenja potrdi organ pristojen za upravljanje portfelja.

#### [Preglednica]: Primer sistema vrednotenja pobude

| Skupina meril | Skupaj teža skupine meril | Merilo |  | Teža posameznega merila | Ocena pri posameznem merilu (0-10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateška usklajenost | 35% | Prispevek k DS2030 |  | 20% | 9 |  |
|  |  | Drugi strateški dokumenti |  | 10% | 8 |  |
|  |  | Vladne prioritete |  | 5% | 8 |  |
| Dodana vrednost | 30% | Prihranki časa |  | 10% | 8 |  |
|  |  | Zmanjšanje bremen |  | 10% | 7 |  |
|  |  | Dostopnost storitev |  | 10% | 9 |  |
| Poraba virov | 20% | Stroški izvedbe |  | 10% | 6 |  |
|  |  | Kadrovske zahteve |  | 10% | 7 |  |
| Ocena tveganja | 15% | Tehnološka |  | 5% | 7 |  |
|  |  | Organizacijska |  | 5% | 6 |  |
|  |  | Finančna |  | 5% | 8 |  |
| Skupaj | 100% |  |  |  |  |  |

### 6.2.3 Postopek presoje

Presoja poteka v naslednjih korakih:

- Korak 1: Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja izvede osnovno vrednotenje ter pripravi osnutek ocene z utemeljitvijo.

- Korak 2: Vodja portfelja pregleda ocene ter po potrebi zahteva dodatna pojasnila od predlagateljev ali prilagoditve ocen.

- Korak 3: Usklajevalni sestanek z organi državne uprave, ki so predložili pobude, omogoča pojasnila ter dopolnitve.

- Korak 4: Telo odgovorno za izdajo predhodnih mnenj obravnava skupne rezultate presoje, lahko zahteva dodatne analize za sporne primere.

## 6.3 Analiza razpoložljivih virov za izvajanje portfelja

Načrtovanje virov zagotavlja, da je sestava portfelja izvedljiva z vidika razpoložljivih sredstev, kadrov in tehnologije. Vodja portfelja s službo ali pisarno za koordinacijo in spremljanje portfelja izvede analizo zmogljivosti državne uprave za izvajanje potrjenih gradnikov. Na podlagi rezultatov se pripravi načrt zmogljivosti, ki prikazuje, koliko gradnikov je mogoče izvesti ter kje so morebitna ozka grla.

### 6.3.1 Analiza finančnih virov

Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja v sodelovanju z drugimi deležniki (MF, MKRR in drugi) izvede konsolidiran pregled razpoložljivih finančnih sredstev:

- državni proračun za digitalno preobrazbo, načrtovan za naslednje proračunsko leto ter večletni finančni okvir,

- evropska sredstva iz skladov kohezijske politike, inštrumenta za okrevanje in odpornost ter drugih programov,

- rebalans sredstev iz tekočih gradnikov, ki se zaključujejo ali prehajajo v operativno vzdrževanje,

- dodatna sredstva iz projektov tehnične pomoči ali drugih virov.

Analiza vključuje tudi obveznosti že odobrenih gradnikov, kar omogoča identifikacijo prostih sredstev za nove naložbe. Finančna sredstva se načrtujejo po fazah gradnikov (iniciacija, načrtovanje, izvajanje) ter po časovnih obdobjih (kvartali, leta) za zagotovitev ustrezne likvidnosti.

### 6.3.2 Analiza kadrovskih virov

Kadrovski viri so pogosto omejitveni dejavnik pri izvedbi IT projektov, zato služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja analizira razpoložljivost ključnih kadrov, od IT projektnih vodij in IT strokovnjakov do vsebinskih strokovnjakov in specialistov za informacijsko varnost, arhitekturo ter upravljanje podatkov.

Na podlagi analize se identificira potencialno pomankanje kompetenc pri zaposlenih, potrebe po zunanjem kadru in potrebe po dodatnem usposabljanju. Prav tako se lahko na podlagi analize ustrezno oceni tveganje za preobremenjenost ključnih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvajanju gradnikov portfelja.

### 6.3.3 Analiza tehnoloških virov

Tehnološka infrastruktura mora zagotavljati ustrezno podporo uresničitvi novih gradnikov. Posebej je potrebno obravnavati razpoložljivosti:

- računalniške infrastrukture (strežniki, omrežje, shranjevanje) ter njene zmogljivosti,

- razvojnih okolij ter orodij za razvoj, testiranje in uvajanje rešitev,

- platform in skupnih gradnikov, na katerih bazirajo novi gradniki (e-identiteta, podatkovne zbirke),

- integracijske infrastrukture za povezovanje informacijskih sistemov.

Na podlagi analize tehnoloških virov se oceni, ali obstoječa infrastruktura zadošča potrebam načrtovanih gradnikov, ali so potrebne dodatne naložbe v tehnološko osnovo.

## 6.4 Prednostno razvrščanje gradnikov

Po zaključeni presoji in analizi virov se gradniki prednostno razvrstijo glede na njihovo pomembnost, koristi in izvedljivost. Prednostna razvrstitev omogoča, da se v ospredje postavijo tisti projekti, ki najbolj prispevajo k strateškim ciljem in prinašajo največ koristi ob razpoložljivih virih.

Prednostna razvrstitev temelji na ocenah, pridobljenih v procesu presoje:

- gradniki se razvrstijo od najvišje do najnižje ocenjenih,

- gradniki z oceno pod določenim pragom (npr. manj kot 50) se izločijo kot neustrezni,

- gradniki nad pragom tvorijo nabor kandidatov za portfelj.

Vodja portfelja pripravi predlog prioritetnega seznama, telo odgovorno za izdajo predhodnih mnenj obravnava predlog, preveri skladnost z aktualnimi politikami in potrdi končno razvrstitev.

## 6.5 Potrditev oblikovanega portfelja

Ko je predlog sestave portfelja dokončan, ga vodja portfelja predstavi organu pristojnemu za upravljanje portfelja. Ta pa se za vsako pobudo odloči, ali jo odobri, pogojno odobri, odloži ali zavrne.

- Odobritev pomeni formalno odobritev pobude ter dovoljenje za začetek izvajanja.

- Pogojna odobritev odobritev pobude pod določenimi pogoji (dopolnitev dokumentacije, pridobitev soglasij, zagotovitev dodatnih virov).

- Odlog pomeni, da se pobuda ne odobri v tekočem proračunskem obdobju, ampak se preloži na naslednje leto ali kasnejše obdobje.

- Zavrne se pobuda, ki je ocenjena kot neustrezna.

Vse odločitve se dokumentirajo v Evidenci odločitev portfelja z utemeljitvijo ter pogoji (kjer so ti relevantni). Po sprejemu odločitev o posameznih gradnikih organ pristojen za upravljanje portfelja potrdi celotno sestavo portfelja:

- seznam odobrenih gradnikov s časovnico ter razporejenimi viri,

- časovna razporeditev izvajanja skozi proračunsko obdobje,

- ključni mejniki portfelja ter točke pregledovanja,

- poročevalna struktura ter frekvenca poročanja.

Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja pripravi komunikacijska gradiva za različne deležnike, vključno z odločitvenimi pismi za organe državne uprave z obrazložitvijo odločitev, javno objavo portfelja za zagotavljanje preglednosti načrtovanih investicij ter usklajevalnim sestankom z vodji gradnikov za skupno razumevanje pričakovanj in procesov.

### 6.5.1 Izredna prilagoditev portfelja

Organ pristojen za upravljanje portfelja določi pogoje za izredno prilagoditev portfelja med proračunskim letom:

- Vmesni pregled (običajno sredi leta) oceni napredek ter omogoča manjše prilagoditve.

- Izredne okoliščine (nove zakonske obveznosti, pomembne tehnološke spremembe) lahko zahtevajo izredno ponovno sestavo portfelja.

- Opredeli pooblastila vodje portfelja za sprejemanje manjših prilagoditev.

# 7. SPREMLJANJE PORTFELJA IN ODLOČANJE

Spremljanje portfelja in odločanje je proces stalnega nadzora nad izvajanjem gradnikov, ki sestavljajo portfelj digitalne preobrazbe. Namen procesa je zagotoviti, da portfelj ostaja usklajen s strateškimi cilji, da se odstopanja prepoznajo pravočasno in da se sprejemajo premišljene, podatkovno podprte odločitve. Vodja portfelja skupaj s službo ali pisarno za koordinacijo in spremljanje portfelja redno spremlja napredek gradnikov, analizira tveganja, koristi in porabo sredstev ter pripravi podlage za odločanje telesa odgovornega za izdajo predhodnih mnenj in organa pristojnega za upravljanje portfelja. Proces poteka neprekinjeno skozi celoten življenjski cikel portfelja.

## 7.1 Spremljanje in nadzor

Spremljanje portfelja zajema redno zbiranje, analizo in vrednotenje podatkov o stanju gradnikov in celotnega portfelja. Namen spremljanja je zagotoviti stalen vpogled v napredek, odstopanja in tveganja ter omogočiti pravočasne ukrepe za ohranjanje ciljev.

### 7.1.1 Zbiranje podatkov o gradnikih

Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja vzpostavi standardiziran sistem za redno zbiranje podatkov o vseh gradnikih portfelja:

- mesečno poročanje od vodij gradnikov zajema podatke o doseženih mejnikih, porabi sredstev, identificiranih tveganjih ter morebitnih odstopanj od načrtov,

- standardiziran način poročanja omogoča primerljivost med gradniki različnih vrst ter velikosti. Uporabljajo se enotni kazalniki za napredek, finančno uspešnost, kakovost ter doseganje načrtovanih koristi,

- informacijska podpora preko portfeljskega repozitorija omogoča centralizirano zbiranje podatkov ter avtomatizirano pripravo konsolidiranih pregledov.

### 7.1.2 Analiza uspešnosti portfelja

Vodja portfelja izvaja redno analizo podatkov za ocenjevanje uspešnosti portfelja, in sicer:

- pripravi pregled napredka gradnikov, ki zajema analizo doseženih mejnikov, faznih vrat ter zaključenih izročkov, identificira gradnike, ki zaostajajo za načrtom, ter vzroke za zamude,

- primerja porabo sredstev z načrti ter ocenjuje verjetnost prekoračitve proračuna,

- pregleda identificirana tveganja na ravni gradnikov ter ocenjuje njihov skupni vpliv na portfelj. Posebna pozornost je namenjena tveganjem, ki vplivajo na več gradnikov,

- oceni doseganje poslovnih koristi gradnikov ter prispevek portfelja k strateškim ciljem,

- preveri skladnost med odvisnimi gradniki ter identificira morebitna ozka grla.

### 7.1.3 Identifikacija potrebnih ukrepov

Na podlagi analize uspešnosti, vodja portfelja identificira potrebne ukrepe:

- Preventivni ukrepi se sprejmejo pri gradnikih, kjer se nakazujejo tveganja za odstopanja, čeprav do teh še ni prišlo. Pravočasen odziv prepreči kasnejše večje težave.

- Korektivni ukrepi obravnavajo že nastala odstopanja ter težave. Pripravi se načrt za vrnitev gradnika na načrtovano pot ali prilagoditev načrta, če so se razmere trajno spremenile.

- Prerazporeditev virov se izvede, kadar gradniki potrebujejo dodatno podporo ali kadar se lahko vire učinkoviteje razporedi med gradniki.

- Eskalacije se izvedejo pri zadevah, ki presegajo pristojnosti vodje portfelja.

- Predlogi za predčasen zaključek se pripravijo za neuspešne gradnike ali kjer izvedba ni več smiselna.

### 7.1.4 Dokumentiranje in komuniciranje analize uspešnosti portfelja

Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja dokumentira in komunicira ugotovitve ter priporočene ukrepe v sledečih oblikah:

- Portfeljsko poročilo, kjer so konsolidirani podatki o napredku, finančni uspešnosti, tveganjih ter priporočenih ukrepih. Poročilo se pripravi kvartalno za telo odgovorno za izdajo predhodnih mnenj in organ pristojen za upravljanje portfelja.

- Portfeljska nadzorna tabla (angl. dashboard), ki zagotavlja sprotni pregled nad ključnimi kazalniki portfelja ter omogoča hitro zaznavo težav.

- Evidenca predlaganih odločitev, kjer so navedene predlagane odločitve ter pričakovane posledice.

- Povratne informacije vodjem gradnikov, kar zagotavlja usklajena pričakovanja ter izvedbo potrebnih prilagoditev.

## 7.2. Upravljanje koristi / doprinosa portfelja

Uspešnost portfelja se meri z doseganjem koristi, ki jih ustvarjajo gradniki. Upravljanje koristi zagotavlja, da se načrtovane koristi spremljajo, vrednotijo in po potrebi prilagajajo glede na dejanske rezultate.

### 7.2.1 Opredelitev koristi portfelja

Koristi portfelja izhajajo iz strateških ciljev Digitalne Slovenije 2030 in se prevajajo v merljive kazalnike:

- Ključni kazalniki poslovnih koristi (KBI) merijo prispevek portfelja k strateškim ciljem države, kot so: povečanje dostopnosti javnih e-storitev, zmanjšanje administrativnih bremen, izboljšanje učinkovitosti procesov državne uprave, povečanje digitalne vključenosti državljanov ter krepitev kibernetske varnosti.

- Finančne koristi zajemajo prihranke pri stroških poslovanja organov državne uprave, zmanjšanje stroškov za državljane in gospodarstvo ter optimizacijo porabe javnih sredstev.

- Nefinančne koristi vključujejo izboljšanje kakovosti storitev, skrajšanje trajanja izvajanja postopkov, povečanje zadovoljstva uporabnikov, izboljšanje podatkovne osnove za odločanje ter večjo transparentnost delovanja državne uprave.

- Sinergijske koristi nastanejo zaradi usklajenega izvajanja več gradnikov, kot so skupna raba rešitev, izboljšana interoperabilnost, zmanjšanje podvajanja ter učinkovitejše izkoriščanje virov.

Za vsako korist se določi ciljna vrednost, način merjenja, časovni okvir za doseganje ter odgovorna oseba za spremljanje.

### 7.2.3 Analiza doseganja koristi

Vodja portfelja redno spremlja uresničevanje koristi:

- Primerja se odstopanja dejansko doseženih koristi od načrtovanih ter identificira vzroke za odstopanja.

- Analiza trendov pokaže, ali se koristi dosegajo hitreje ali počasneje od pričakovanega ter kaže napoved uresničevanja koristi v prihodnje.

- Analiza stroškov in koristi ocenjuje, ali dosežene koristi upravičujejo porabljena sredstva ter časovne okvire izvajanja.

### 7.2.4 Ukrepanje ob odstopanjih

Kadar doseganje koristi odstopa od načrtov, vodja portfelja koordinira izvedbo potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev načrtovanih rezultatov. Postopek vključuje naslednje korake:

- Analiza vzrokov odstopanj, s katero se ugotovi razloge za neuresničene koristi, kot so zamude pri izvedbi, težave pri integraciji ali spremembe v zunanjih okoliščinah.

- Določitev dodatnih ukrepov za izboljšanje uresničevanja koristi. Na primer, dodatno usposabljanje uporabnikov, promocija uporabe rešitev, tehnične izboljšave za večjo uporabnost ali prilagoditev procesov.

- Revizija načrtov koristi, kadar se razmere trajno spremenijo in prvotno zastavljene koristi niso več uresničljive v načrtovanem obsegu. V tem primeru se pripravi nov načrt koristi, ki odraža spremenjeni kontekst.

- Eskalacija, kadar ukrepi na ravni posameznega gradnika niso zadostni ali kadar je potrebna prerazporeditev virov.

### 7.2.5 Poročanje o koristih

O doseganju koristi portfelja se redno poroča relevantnim deležnikom:

- Telesu odgovornemu za izdajo predhodnih mnenj se kvartalno poroča o napredku pri doseganju ključnih koristi ter priporočenih ukrepih.

- Organu pristojnemu za upravljanje portfelja se polletno poroča o prispevku portfelja k strateškim ciljem digitalne preobrazbe ter doseganju zavez do evropskih institucij.

- Javnosti se letno poroča o ključnih dosežkih portfelja.

## 7.3 Obvladovanje sprememb

Portfelj deluje v dinamičnem okolju, kjer se lahko spreminjajo zakonodaja, tehnološki trendi, proračunski okviri ali organizacijske prioritete. Obvladovanje sprememb zagotavlja, da se vse spremembe obravnavajo strukturirano, pregledno in pravočasno.

### 7.3.1 Viri sprememb portfelja

Spremembe portfelja lahko izvirajo iz različnih virov:

- Spremembe v okolju zajemajo nove ali spremenjene zakonske obveznosti, spremembe v evropskih usmeritvah, tehnološke prelome, organizacijska prestrukturiranja ali spremembe političnih prioritet.

- Strateške spremembe nastanejo pri reviziji strategije Digitalna Slovenija 2030 ali spremembi EU zavez.

- Eskalacije iz gradnikov vključujejo večje prekoračitve proračuna ali rokov, tehnične težave, ki vplivajo na več gradnikov, konflikte pri virih ali identificirane priložnosti za sinergije.

- Spremembe virov lahko nastanejo pri zmanjšanju ali povečanju razpoložljivih proračunskih sredstev, izgubi ključnih kadrov, spremembah pri dobaviteljih ali pri tehnološki infrastrukturi.

### 7.3.2 Proces obravnavanja sprememb

Vsaka sprememba, ki vpliva na portfelj, se obravnava v šestih korakih:

- Identifikacija spremembe zajema zaznavanje potrebe po spremembi, dokumentiranje njenega izvora ter začetno opredelitev njenega obsega. Spremembe se evidentirajo v Evidenci sprememb portfelja.

- Analiza vplivov ocenjuje, kako sprememba vpliva na portfeljske cilje, koristi, vire, tveganja ter medsebojne odvisnosti med gradniki. Analiza vključuje finančne posledice, časovne zamike, kadrovske potrebe ter vplive na druge gradnike.

- Priprava predloga odločitve vključuje opredelitev možnih odzivov na spremembo, oceno njihovih posledic ter priporočilo vodje portfelja. Za vsako možnost se pripravi ocena stroškov, koristi ter tveganj.

- Odločanje poteka na ustrezni ravni glede na obseg spremembe. Manjše spremembe odobri vodja portfelja v okviru svojih pooblastil, večje spremembe obravnava organ pristojen za upravljanje portfelja.

- Implementacija spremembe se izvede po odobritvi ter vključuje prilagoditev načrtov, dokumentacije ter komunikacijo z vsemi vpletenimi deležniki.

- Spremljanje izvajanja zagotavlja, da se sprememba implementira po načrtu ter da dosega predvidene učinke.

### 7.3.3 Kategorije sprememb

Spremembe se kategorizirajo glede na njihov obseg ter potrebno raven odločanja:

- Manjše spremembe (do 1% vrednosti gradnika ali do 50.000 EUR) odobri vodja gradnika. Sem sodijo manjše prilagoditve obsega, časovni zamiki do enega meseca ter prerazporeditve virov v okviru toleranc.

- Zmerne spremembe (1-5% vrednosti gradnika ali 100.000 EUR) obravnava ter odobri vodja portfelja. Sem sodijo večje prilagoditve obsega ter časovni zamiki do šest mesecev.

- Večje spremembe (nad 5% vrednosti gradnika ali nad 100.000 EUR) zahtevajo odobritev organa pristojnega za upravljanje portfelja. Sem sodijo temeljite spremembe sestave portfelja, dodajanje ali odstranjevanje gradnikov ter spremembe portfeljskih ciljev.

### 7.3.4 Upravljanje sestave portfelja

Spremembe, ki vplivajo na sestavo portfelja, se obravnavajo s posebno skrbnostjo:

- Dodajanje novih gradnikov izven rednega cikla sestave se izvede le v utemeljenih primerih, kot so nova zakonska obveznost, izredna priložnost za evropska sredstva ali kritične potrebe državne uprave. Dodajanje novih gradnikov sledi enakim procesom sestave portfelja z vrednotenjem, preverjanjem zmogljivosti ter prilagoditvijo prioritet.

- Predčasen zaključek gradnikov se izvede pri gradnikih, ki trajno slabo uspevajo, kjer so se razmere spremenile do mere, da izvedba ni več smiselna, ali kjer koristi ne upravičujejo nadaljnjih vložkov. Pripravi se analiza vloženih sredstev, alternativ ter posledic zaključka.

- Združitev gradnikov se izvede, kadar se med izvajanjem identificirajo pomembne sinergije ali prekrivanja, ki upravičujejo združitev v skupni gradnik.

- Delitev gradnikov se izvede, kadar se gradnik izkaže za preobsežnega ali kadar obstajajo razlogi za ločeno izvajanje delov.

### 7.3.5 Dokumentiranje in komuniciranje sprememb

Vse spremembe portfelja se dokumentirajo v Evidenci sprememb portfelja:

- Identifikacija spremembe z opisom, vzrokom, vplivom ter predlagateljem.

- Analiza vplivov z oceno posledic na cilje, koristi, vire, tveganja ter odvisnosti.

- Odločitev z navedbo odobritve ali zavrnitve, odgovornimi osebami, datumom ter pogoji.

- Implementacija z načrtom izvajanja, odgovornimi osebami, časovnimi roki ter statusom izvajanja.

Spremembe se komunicirajo vsem vpletenim deležnikom, vključno z vodji gradnikov, organi državne uprave ter evropskimi institucijami, kjer je to relevantno.

## 7.4 Upravljanje tveganj

Upravljanje tveganj omogoča pravočasno prepoznavanje in obvladovanje dejavnikov, ki bi lahko vplivali na doseganje ciljev portfelja. Vodja portfelja skupaj s službo ali pisarno za koordinacijo in spremljanje portfelja spremlja tveganja na dveh ravneh: na ravni posameznih gradnikov in na ravni celotnega portfelja.

### 7.4.1 Viri portfeljskih tveganj

Portfeljska tveganja izhajajo iz različnih virov:

- Tveganja sestave portfelja nastanejo zaradi načina, kako so gradniki izbrani, razvrščeni ter medsebojno odvisni. Sem sodijo tveganja zaradi preobremenitve ključnih virov, konfliktov prioritet, kritičnih odvisnosti ter neravnovesja portfelja.

- Eskalirana tveganja iz gradnikov vključujejo tveganja s posameznih gradnikov, ki presegajo okvir gradnika ter vplivajo na portfeljske cilje. Sem sodijo tveganja prekoračitve proračuna, zamud, tehničnih težav ali izgube ključnih kadrov.

- Okoljska tveganja vključujejo spremembe zakonodaje, tehnološke prelome, ekonomske krize, kibernetske napade ali naravne nesreče.

- Tveganja virov nastanejo zaradi omejenih finančnih sredstev, pomanjkanja strokovnih kadrov, odvisnosti od dobaviteljev ali omejitev tehnološke infrastrukture.

### 7.4.2 Ocenjevanje portfeljskih tveganj

Vodja portfelja ocenjuje identificirana tveganja glede na njihovo verjetnost ter vpliv:

- Ocena verjetnosti določi verjetnost uresničitve tveganja (nizka, srednja, visoka) na podlagi zgodovinskih podatkov, strokovne presoje ter analize dejavnikov tveganja.

- Ocena vpliva določi posledice uresničitve tveganja na portfeljske cilje (nizek, srednji, visok) glede na finančne posledice, časovne zamike, vpliv na koristi ter strateško pomembnost.

- Raven tveganja se izračuna kot kombinacija verjetnosti ter vpliva. Tveganja z visoko ravnjo zahtevajo takojšnje ukrepanje, tveganja s srednjo ravnjo zahtevajo načrtovano ukrepanje, tveganja z nizko ravnjo se spremljajo.

Vodja portfelja določi sprejemljivo raven tveganja, kjer ukrepi niso potrebni. Tveganja nad tem pragom zahtevajo ukrepanje.

### 7.4.3 Strategije odzivanja na tveganja

Za vsako pomembno tveganje se določi strategijo odzivanja:

- Izogibanje tveganju pomeni prilagoditev portfelja tako, da tveganje preneha obstajati. Primer: odstranitev gradnika z visokim tveganjem iz portfelja ali sprememba pristopa izvajanja.

- Zmanjšanje tveganja predstavlja izvedbo ukrepov za znižanje verjetnosti ali vpliva tveganja. Primer: najem dodatnih strokovnjakov, uporaba preverjenih tehnologij, dodatno usposabljanje, vzpostavitev rezervnih scenarijev.

- Prenos tveganja prenese tveganje na tretjo osebo. Primer: zavarovanje, pogodbene klavzule z dobavitelji, partnerstva.

- Sprejemanje tveganja pomeni, da se tveganje zavestno sprejme, kadar so stroški ukrepanja višji od morebitnih posledic ali kadar drugih možnosti ni. Vzpostavi se rezervni načrt za primer uresničitve.

Za vsako strategijo se pripravi akcijski načrt z odgovornimi osebami, roki, potrebnimi sredstvi ter kazalniki uspešnosti.

### 7.4.4 Spremljanje in obvladovanje tveganj

Vodja portfelja skupaj s službo ali pisarno za koordinacijo in spremljanje portfelja redno spremlja portfeljska tveganja:

- Mesečni pregled Evidence tveganj portfelja ocenjuje spremembe obstoječih tveganj, identificira nova tveganja ter preverja učinkovitost ukrepov.

- Kvartalno poročanje telesu odgovornemu za izdajo predhodnih mnenj o najpomembnejših tveganjih, njihovem razvoju ter priporočenih ukrepih.

- Ažuriranje ocen tveganj na podlagi novih informacij, izkušenj ali spremenjenih okoliščin.

- Evidentiranje uresničenih tveganj ter analiza učinkovitosti odzivov za učenje pri prihodnjem upravljanju tveganj.

Tveganja se dokumentirajo v Evidenci tveganj portfelja z opisom, vzroki, možnimi posledicami, strategijo upravljanja tveganj ter kategorizacijo in odgovorno osebo za spremljanje tveganja ter izvajanje izbranega upravljanja tveganja.

### 7.4.5 Rezerve portfelja

Za obvladovanje portfeljskih tveganj se lahko vzpostavijo rezerve:

- Finančna rezerva v višini 5-10% skupne vrednosti portfelja za pokrivanje nepredvidenih stroškov.

- Časovna rezerva pri kritičnih gradnikih ter mejnikih za absorbiranje zamud.

- Kadrovska fleksibilnost, s pomočjo angažiranja zunanjih strokovnjakov pri kritičnih potrebah.

## 7.5 Reševanje izzivov in težav v portfelju

Težave v portfelju so nepredvideni dogodki, ki že vplivajo na izvajanje gradnikov, proračun ali časovne roke. Reševanje težav poteka hitro, strukturirano in po enotnem postopku, da se preprečijo večje posledice.

### 7.5.1 Identifikacija in evidentiranje težav

Portfeljske težave se identificirajo ter evidentirajo takoj ob nastanku:

- eskalacije od vodij gradnikov, ki preko standardiziranega obrazca sporočijo težavo, ki presega njihove pristojnosti,

- pregled statusa med rednim spremljanjem portfelja, kjer portfeljski deležniki identificirajo težave na podlagi poročil ter kazalnikov,

- obvestila deležnikov od organov državne uprave, evropskih institucij ali drugih deležnikov o težavah, ki vplivajo na portfelj,

- evidentiranje v Evidenci težav portfelja z natančnim opisom težave, prizadetih gradnikov, vpliva ter nujnosti reševanja.

### 7.5.2 Ocenjevanje težav

Vodja portfelja vsako identificirano težavo oceni glede na nujnost ter vpliv:

- Ocena nujnosti določi časovni okvir, v katerem je treba težavo rešiti (kritična: takoj, visoka: v enem tednu, srednja: v enem mesecu, nizka: v treh mesecih).

- Ocena vpliva določi posledice nerešene težave na portfeljske cilje (kritičen, visok, srednji, nizek) glede na finančne posledice, časovne zamike, vpliv na koristi ter strateško pomembnost.

- Prioritizacija razvrsti težave po vrstnem redu reševanja na podlagi kombinacije nujnosti ter vpliva. Kritične težave se rešujejo prednostno z angažiranjem vseh potrebnih virov.

### 7.5.3 Reševanje težav

K reševanju težave pristopimo po naslednjem procesu reševanja:

- Analiza vzrokov identificira osnovne vzroke težave preko tehnik, kot so "5 zakaj", analiza vzrokov in posledic ali analiza časovnega zaporedja dogodkov.

- Opredelitev nabora ukrepov in ocena njihove izvedljivosti, stroškov, časovnih okvir ter učinkovitosti. Izbere se optimalna rešitev ali kombinacija rešitev.

- Določitev odgovornosti dodeli reševanje težave osebi ali skupini z jasnimi pristojnostmi, potrebnimi viri ter roki. Za kritične težave se lahko ustanovi posebna delovna skupina.

- Implementacija rešitve izvede potrebne ukrepe za rešitev težave. Pri tem se zagotovi potrebna koordinacija med prizadetimi gradniki ter deležniki.

- Potencialna eskalacija se izvede pri težavah, ki presegajo pristojnosti vodje portfelja.

### 7.5.4 Spremljanje reševanja težav

Vodja portfelja redno spremlja napredek pri reševanju težav:

- Status težav se posodablja v Evidenci izzivov portfelja z navedbo sprejetih ukrepov, odgovornih oseb ter rokov.

- Redni pregled na koordinacijskih sestankih zagotavlja vidnost ter prioriteto reševanja.

- Verifikacija rešitve preveri, ali so ukrepi dejansko rešili težavo ali je potencialno prišlo do novih zapletov.

- Zaključek težave se dokumentira z opisom rešitve, učinkovitosti ukrepov ter pridobljenimi izkušnjami za prihodnje primere.

### 7.5.5 Učenje na podlagi izkušenj

Vsaka težava predstavlja priložnost za učenje:

- Analiza učnih lekcij identificira, kaj se je mogoče naučiti iz težave ter njenega reševanja. Kaj je bilo storjeno dobro? Kaj bi bilo mogoče storiti bolje? Kako preprečiti podobne težave v prihodnosti?

- Izboljšave procesov se implementirajo na podlagi naučenih lekcij. To lahko vključuje prilagoditve metodologije, dodatna usposabljanja, izboljšave komunikacije ali spremembe v upravljanju tveganj.

- Delitev znanja in izkušenj, pridobljenih z reševanjem težav, s širšo skupnostjo projektnega vodenja v državni upravi zagotavlja, da se podobne težave ne ponavljajo.

# 8.SODELOVANJE Z DELEŽNIKI

Sodelovanje z deležniki portfelja je proces prepoznavanja, analiziranja in vključevanja ključnih deležnikov skozi celoten življenjski cikel portfelja. Namen procesa je zagotoviti ustrezno preglednost, podporo ter učinkovito komunikacijo z vsemi deležniki digitalne preobrazbe.

Učinkovito sodelovanje omogoča pravočasno prepoznavanje potreb deležnikov, njihovih interesov in vplivov, kar je ključnega pomena za uspešno izvajanje portfelja IT projektov in IT programov.

## 8.1 Upravljanje deležnikov portfelja

Upravljanje deležnikov portfelja zajema sistematično prepoznavanje, analizo in aktivno vključevanje posameznikov, skupin ali organizacij, ki lahko vplivajo na portfelj ali so pod njegovim vplivom. Vodja portfelja skupaj s službo ali pisarno za koordinacijo in spremljanje portfelja izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustrezne vključenosti deležnikov. To je neprekinjen proces, ki spremlja razvoj portfelja in omogoča pravočasno prilagajanje pristopa.

Deležniki portfelja zajemajo strateške, operativne, uporabniške, strokovne in nadzorne skupine. Mednje sodijo organi, pristojni za digitalno preobrazbo, Vlada Republike Slovenije, vodja portfelja in služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja, organi državne uprave kot izvajalci gradnikov, zunanji strokovnjaki in izvajalci, pa tudi državljani, gospodarstvo ter nadzorni organi.

Prepoznane portfeljske deležnike se razvrsti glede na njihov vpliv in interes v štiri skupine:

- deležniki z visokim vplivom in visokim interesom se aktivno vključujejo v odločitve in posvetovanja,

- deležniki z visokim vplivom in nizkim interesom katere se obvešča o ključnih odločitvah in rezultatih,

- deležniki z nizkim vplivom in visokim interesom se redno informirajo in vključujejo pri izbranih temah,

- deležniki z nizkim vplivom in nizkim interesom katere se obvešča ob večjih mejnikih.

Vodja portfelja koordinira izvajanje strategij vključevanja deležnikov. Za vsako skupino se določijo pričakovanja, potrebe po informacijah in načini sodelovanja. Ključne strategije vključujejo redno komunikacijo in transparentno obveščanje o napredku.

Vse aktivnosti vključevanja deležnikov se dokumentirajo v matriki deležnikov portfelja, kjer se spremlja intenzivnost sodelovanja, zadovoljstvo ter morebitna tveganja povezana z deležniki.

## 8.2 Načrtovanje in izvajanje komunikacije

Učinkovita komunikacija je ključna za uspešno izvajanje portfelja. Načrt komunikacije opredeljuje, kako se informacije zbira, pripravlja in posredujejo različnim ciljnim skupinam deležnikov, s kakšno frekvenco ter preko katerih kanalov.

Glavni cilji komunikacije so:

- zagotoviti preglednost nad izvajanjem digitalne preobrazbe in porabo javnih sredstev,

- pravočasno obveščati deležnike o napredku, dosežkih in morebitnih težavah,

- podpreti odločanje z zanesljivimi podatki in analizami,

- spodbujati sodelovanje in izmenjavo izkušenj med organi državne uprave.

Za vsako skupino deležnikov se opredeli najprimernejši način in vsebino komunikacije:

- informacijske potrebe (vsebina, namen, časovni okvir, format),

- primerne komunikacijske kanale (formalne, neformalne, javne),

- pogostost komuniciranja (mesečno, kvartalno, polletno, letno ali izredno ob večjih odločitvah oziroma spremembah).

Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja pripravlja komunikacijska gradiva, kot so polletna in letna poročila o stanju portfelja, obvestila o odločitvah, javne predstavitve ter vsebine za spletne objave. Ob tem koordinira vse komunikacijske aktivnosti in skrbi za enotno sporočanje.

Del načrta predstavlja tudi krizna komunikacija. V primeru večjih zamud, proračunskih odstopanj ali drugih kritičnih dogodkov se takoj obvestijo ključni deležniki, uskladi se sporočanje in transparentno predstavi sprejete ukrepe. Namen krizne komunikacije je ohraniti zaupanje in preprečiti širjenje napačnih informacij.

## 8.3 Poročanje o uspešnosti portfelja

Poročanje o uspešnosti portfelja zagotavlja redne, strukturirane in primerljive informacije o stanju, napredku ter doseganju ciljev. Namen poročanja je omogočiti podatkovno podprto odločanje na vseh ravneh upravljanja portfelja.

Poročila se pripravljajo na treh ravneh:

- strateški ravni, kjer so poročila namenjena Vladi in organu, pristojnemu za digitalno preobrazbo, ter prikazujejo prispevek portfelja k strateškim ciljem, dosežene koristi in priporočila za nadaljnje usmeritve,

- portfeljski ravni, kjer poročila služijo telesu za izdajo predhodnih mnenj in vodji portfelja za spremljanje napredka, tveganj, porabe virov in doseganja načrtovanih koristi,

- operativni ravni, kjer organi izvajalci poročajo o izvajanju gradnikov, tekočih težavah in doseženih mejnikih.

Vsebina poročil zajema pregled stanja portfelja, napredek izvajanja, porabo finančnih in kadrovskih virov, dosežene koristi, upravljanje tveganj, težav in sprememb ter priporočila za izboljšave. Na strateški ravni se pripravi tudi vizualni povzetek s ključnimi kazalniki uspešnosti in usmeritvami za odločanje.

Poročila se pripravljajo z uporabo standardiziranih predlog in orodij, kar zagotavlja primerljivost in sledljivost podatkov. Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja zbira podatke iz mesečnih poročil gradnikov, finančnih sistemov in evidenc portfelja, jih analizira in pripravi osnutek poročila, ki ga potrdi vodja portfelja.

Frekvenca poročanja je prilagojena potrebam deležnikov, učinkovitost poročanja se ocenjuje glede na pravočasnost, popolnost in uporabnost poročil ter vpliv na sprejemanje odločitev. Na podlagi povratnih informacij deležnikov se struktura in vsebina poročil redno izboljšujeta.

Poročila o uspešnosti portfelja so tudi ključni vhod v proces odločanja na faznih vratih, od presoje pobud do potrditve zaključka gradnikov, saj omogočajo sprejemanje odločitev na podlagi preverjenih, enotnih in primerljivih podatkov. (glej poglavje 5.3.1 Mehanizem odločanja)

# 9. DOKUMENTI IN ORODJA PORTFELJA

Dokumenti in orodja portfelja predstavljajo formalno podlago za učinkovito upravljanje portfelja IT projektov in IT programov v državni upravi. Zagotavljajo standardiziran način dokumentiranja procesov, odločitev ter stanja portfelja. V tem poglavju so opisani ključni dokumenti portfelja, njihov namen, vsebina ter način uporabe.

## 9.1 Priročnik za upravljanje portfelja

Priročnik za upravljanje portfelja je osrednji dokument, ki določa pravila, procese in vloge pri vodenju državnega portfelja. Opisuje sestavo in strukturo portfelja, merila za vključevanje gradnikov, postopke spremljanja in odločanja ter odgovornosti vseh udeležencev.

Zagotavlja, da vsi organi delujejo po enakih načelih in uporabljajo skupne metode. Priročnik se redno posodablja, ter se objavlja kot referenčni dokument za vse deležnike portfelja.

### 9.1.1 Priporočena vsebina priročnika

Priročnik za upravljanje portfelja zajema naslednje vsebinske sklope:

1. Uvod

- Namen in obseg priročnika

- Povezava s strategijo Digitalna Slovenija 2030

- Povezava z metodologijo upravljanja IT projektov in IT programov

2. Portfeljski okvir

- Struktura portfelja: opredelitev državnega portfelja IT projektov in IT programov ter morebitnih podportfeljev

- Značilnosti portfelja: merila, ki določajo, kateri gradniki spadajo v portfelj

- Kriteriji vrednotenja: merila in uteži za ocenjevanje pobud

- Kategorije gradnikov: vrste gradnikov (novi razvoji, izboljšave učinkovitosti, zakonske obveznosti, varnostne izboljšave)

3. Upravljanje portfelja

- Ravni upravljanja: strateška, portfeljska ter izvedbena raven.

- Vloge in odgovornosti: podroben opis vlog.

- Matrika odgovornosti (RACI): pregledna tabela odgovornosti za ključne aktivnosti.

4. Procesi upravljanja portfelja

- Proces oblikovanja portfelja: opredelitev aktivnosti, vhodnih podatkov, rezultatov ter časovnega okvirja letnega cikla oblikovanja portfelja

- Proces spremljanja portfelja: določitev frekvence spremljanja, vrst poročil ter ključnih kazalnikov

- Proces prilagajanja portfelja: opredelitev postopkov za obvladovanje sprememb, tveganj ter težav

5. Dokumenti in predloge

- Pregled ključnih dokumentov portfelja

- Standardizirane predloge ter navodila za uporabo

- Zahteve za dokumentacijo gradnikov

6. Komunikacija in poročanje

- Načela komunikacije z deležniki

- Struktura poročil ter frekvenca poročanja

- Komunikacijski kanali

7. Orodja in informacijska podpora

- Portfeljski repozitorij ter način uporabe

- Informacijska orodja za spremljanje portfelja

- Dostop do dokumentacije ter gradiv

8. Postopki in pravila

- Postopek vključevanja novih gradnikov

- Postopek odobritve sprememb

- Eskalacijski postopki

- Postopek zaključevanja gradnikov

9. Pregledi in izboljševanja

- Frekvenca pregledov priročnika

- Postopek predlaganja sprememb

- Način usklajevanja in potrjevanja sprememb

## 9.2 Matrika deležnikov portfelja

Matrika deležnikov omogoča sistematično prepoznavanje, analizo in upravljanje deležnikov, ki vplivajo na portfelj ali so pod njegovim vplivom. Vsebuje ključne podatke o vlogi, interesu, vplivu, pričakovanjih in načinu sodelovanja posameznih deležnikov. Uporablja se za načrtovanje in spremljanje komunikacije ter za prilagajanje pristopa k sodelovanju glede na spremembe v interesih ali prioritetah.

Zajema naslednje podatke za vsakega deležnika ali skupino deležnikov:

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Deležnik | Ime posameznika, organa ali skupine |
| Vloga v organizaciji | Funkcija ali položaj v državni upravi |
| Vloga v portfelju | Vloga v kontekstu portfeljskega upravljanja |
| Kontaktni podatki | Elektronski naslov, telefon |
| Interes | Stopnja interesa za portfelj (visok, srednji, nizek) |
| Vpliv | Stopnja vpliva na odločitve in izvajanje (visok, srednji, nizek) |
| Pričakovanja | Ključna pričakovanja glede portfelja |
| Komunikacijska strategija | Pristop k vključevanju (aktivno sodelovanje, redno obveščanje, občasno informiranje) |
| Frekvenca komunikacije | Kako pogosto je potrebna komunikacija |
| Komunikacijski kanali | Prednostni kanali za komunikacijo |
| Odgovorna oseba | Kdo iz portfeljske ekipe je odgovoren za sodelovanje |
| Zadovoljstvo | Ocena zadovoljstva z dosedanjim sodelovanjem |
| Opombe | Dodatne informacije relevantne za upravljanje |

Matrika se redno posodablja in dopolnjuje z informacijami o zadovoljstvu in vključenosti deležnikov.

## 9.3 Načrt komunikacije portfelja

Načrt komunikacije portfelja je dokument, ki podrobno opredeljuje, kako se informacije o portfelju zbirajo, pripravljajo ter posredujejo različnim skupinam deležnikov. Zagotavlja, da vsi deležniki pravočasno prejmejo relevantne informacije v ustrezni obliki.

### 9.3.1 Priporočena vsebina načrta komunikacije

1. Komunikacijska strategija portfelja

- Temeljni principi komunikacije (transparentnost, pravočasnost, jasnost)

- Cilji komunikacije

- Ključna sporočila portfelja

2. Pregled deležnikov

- Reference na matriko deležnikov

- Kategorizacija deležnikov glede na komunikacijske potrebe

3. Matrika komunikacijskih aktivnosti

- Skupen pregled deležnikov, komunikacijskih aktivnosti, kanalov in frekvenc izmenjave informacij

4. Komunikacijski kanali

- Formalni kanali: seje, pisna poročila, uradna obvestila

- Operativni kanali: sestanki, elektronska pošta, portfeljski repozitorij

- Javni kanali: spletne strani, sporočila za javnost

5. Komunikacijska orodja

- Portfeljski repozitorij

- Nadzorne table

- Predloge poročil ter predstavitev

- Orodja za videokonference

6. Protokoli za krizno komunikacijo

- Definicija kriznih situacij

- Postopki obveščanja

- Ključna sporočila

- Odgovorne osebe

7. Merjenje učinkovitosti komunikacije

- Kazalniki učinkovitosti komunikacije

- Metode zbiranja povratnih informacij

- Postopki prilagajanja

Načrt se redno posodablja glede na spremembe v potrebah deležnikov, uvedbo novih orodij in povratne informacije iz izvajanja.

## 9.4 Poročilo o analizi portfelja

Poročilo o analizi portfelja združuje podatke o stanju, napredku, porabi sredstev, doseženih koristih in tveganjih portfelja. Namenjeno je portfeljskim deležnikom s ciljem sprejemanja odločitev ter ocene učinkovitosti digitalnih naložb.

Poročilo prikazuje ključne trende, primerjavo z načrti in odstopanja od le-teh ter predlaga ukrepe za izboljšave. Pripravi ga Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja na podlagi podatkov iz evidenc portfelja. Izdaja se periodično, skladno z usmeritvami organa pristojnega za upravljanje portfelja.

### 9.4.1 Priporočena vsebina poročila o analizi portfelja

0. Povzetek za vodstvo

- Ključne ugotovitve

- Pomembna odstopanja

- Priporočene odločitve

- Pričakovan razvoj

1. Pregled obdobja

- Časovno obdobje, ki ga poročilo pokriva

- Pomembni dogodki v obdobju

- Kontekstualni dejavniki

2. Sestava portfelja

- Sestava portfelja: število gradnikov po fazah življenjskega cikla

- Spremembe sestave: novi gradniki, zaključeni gradniki, predčasno zaključeni gradniki

- Pregled po področjih: razporeditev gradnikov po vsebinskih področjih

- Medsebojne odvisnosti: prikaz ključnih odvisnosti med gradniki

3. Finančna analiza

- Proračun portfelja: razpoložljiva sredstva po virih financiranja

- Poraba sredstev: primerjava načrtovane in dejanske porabe

- Finančni kazalniki: odstotki porabe, napovedi za prihodnje obdobje

- Finančna odstopanja: analiza pomembnejših odstopanj ter njihovih vzrokov

4. Analiza napredka

- Doseganje mejnikov: pregled doseženih mejnikov po gradnikih

- Kazalniki napredka: agregirani kazalniki na ravni portfelja

- Časovna odstopanja: analiza zamud ter njihovih vzrokov

- Trend napredka: primerjava s predhodnimi obdobji

5. Doseganje koristi

- Načrtovane koristi: pregled pričakovanih koristi po ključnih kazalnikih

- Dosežene koristi: merjenje dejanskih koristi

- Analiza odstopanj: primerjava načrtovanih in doseženih koristi

- Projekcija koristi: pričakovane koristi v prihodnjih obdobjih

6. Upravljanje tveganj

- Pregled tveganj: ključna tveganja portfelja z oceno verjetnosti in vpliva

- Nova tveganja: tveganja, identificirana v poročevalskem obdobju

- Uresničena tveganja: tveganja, ki so se uresničila, ter njihove posledice

- Ukrepi: stanje implementacije ukrepov za obvladovanje tveganj

7. Upravljanje težav

- Odprte težave: pregled težav in njihov vpliv na portfelj

- Rešene težave: težave, uspešno razrešene v obdobju

- Eskalacije: težave, eskalirane na višje ravni upravljanja

- Učinki težav: vpliv težav na doseganje ciljev portfelja

8. Upravljanje sprememb

- Odobrene spremembe: pomembnejše spremembe sestave ali obsega portfelja

- Vpliv sprememb: kako so spremembe vplivale na portfelj

- Spremembe v pripravi: načrtovane spremembe za prihodnje obdobje

9. Upravljanje virov

- Kadrovski viri: razpoložljivost ter poraba kadrov

- Finančni viri: analiza porabe po virih financiranja

- Tehnološki viri: stanje infrastrukture ter platformskih rešitev

- Ozka grla: identifikacija omejitev virov.

10. Ocena skladnosti

- Skladnost s strategijo: ocena usklajenosti portfelja s strategijo Digitalna Slovenija 2030

- Skladnost s procesi: preverjanje izvajanja metodologije

- Skladnost z zakonodajo: izpolnjevanje zakonskih obveznosti

11. Priporočila

- Priporočila za odločitve: konkretni predlogi odločitev za portfeljska telesa

- Priporočila za izboljšave: predlogi za povečanje uspešnosti portfelja

- Priporočeni ukrepi: specifični ukrepi za obravnavanje ugotovljenih težav

12. Sklep

- Povzetek ključnih ugotovitev

- Ocena celotne uspešnosti portfelja

- Pričakovanja za prihodnje obdobje

## 9.5 Evidence in dnevniki portfelja

Evidence in dnevniki portfelja zagotavljajo sledljivost vseh ključnih informacij, odločitev in sprememb v življenjskem ciklu portfelja. Namenjeni so preglednemu spremljanju izvajanja, analizam in podpori odločanju na vseh ravneh upravljanja.

Vzpostavljene evidence omogočajo enoten vpogled v stanje portfelja, povezovanje podatkov med gradniki ter pripravo ažurnih analiz. Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja skrbi za njihovo vodenje, posodabljanje in usklajenost z drugimi informacijskimi viri.

Glavne evidence vključujejo:

- evidenca koristi portfelja, kjer se beležijo uresničene koristi portfelja,

- evidenco sprememb, kjer se beležijo vse odobrene spremembe v obsegu, proračunu ali prioritetah portfelja,

- evidenco tveganj, ki sledi prepoznanim tveganjem, njihovim vplivom in izvedenim ukrepom,

- evidenco izzivov in težav, kjer se beležijo odprti in rešeni izzivi in težave ter odgovorne osebe za njihovo obravnavo,

- evidenco odločitev, v kateri so zabeležene vse sprejete odločitve, njihovi razlogi in pričakovani učinki.

Evidence se posodabljajo redno, njihovo vzdrževanje zagotavlja popolnost, točnost in zanesljivost podatkov ter omogoča transparentno upravljanje celotnega portfelja.

# 10. IMPLEMENTACIJA METODOLOGIJE

Implementacija metodologije ni enkraten projekt, temveč dolgoročen proces razvoja zmogljivosti državne uprave za učinkovito upravljanje digitalnih investicij. Zahteva spremembe v načinu odločanja, načinu dela ter v odnosih med organi državne uprave.

# 10.1 Postopna uvedba portfeljskega upravljanja

Postopna uvedba metodologije je usklajena s procesnim modelom življenjskega cikla portfelja (glej poglavje 4). Poteka po fazah, ki sledijo logiki življenjskega cikla portfelja PM²-PfM, od vzpostavitve okvirja upravljanja, preko postopne sestave in izvedbe, do stalne optimizacije procesov in zmogljivosti.

Faza 1: Priprava in načrtovanje

Namen faze je vzpostaviti osnovni okvir za portfeljsko upravljanje in pripraviti pogoje za njegovo izvajanje.

Ključne aktivnosti:

- vzpostavitev projekta uvedbe metodologije, imenovanje projektne ekipe in določitev odgovornosti,

- analiza obstoječega stanja projektnega upravljanja in informacijske podpore,

- identifikacija vrzeli v odnosu do usmeritev PM²-PfM,

- priprava prilagojene različice metodologije za državno upravo,

- opredelitev portfeljskega okvira (struktura, merila, procesi, vloge),

- oblikovanje osnutka Priročnika za upravljanje portfelja,

- vzpostavitev upravljavske ureditve in portfeljskega repozitorija,

- priprava načrta usposabljanj in pilotnega preizkusa metodologije.

Rezultati faze: Potrjena metodologija, osnutek priročnika, imenovane vloge, vzpostavljena osnovna struktura portfelja in projekt uvedbe potrjen na Vrata 0–1 (Presoja pobude in Odobritev gradnika).

Faza 2: Vzpostavitev in testno izvajanje

Namen faze je preizkusiti portfeljske procese v omejenem obsegu, na manjšem naboru gradnikov.

Ključne aktivnosti:

- vzpostavitev službe ali pisarne za koordinacijo in spremljanje portfelja,

- vnos podatkov o obstoječih gradnikih v portfeljski repozitorij,

- izvedba prvega cikla sestave portfelja,

- izvajanje procesov spremljanja, poročanja in upravljanja sprememb na pilotnih gradnikih,

- izvedba usposabljanj za ključne deležnike,

- prilagoditev dokumentacije in orodij na podlagi ugotovitev iz pilotnega izvajanja.

Rezultati faze: Vzpostavljeno delovanje portfeljskih procesov, delujoč repozitorij, izveden prvi letni cikel sestave portfelja in potrjena sestava portfelja na Vrata 2 (Vmesni pregled).

Faza 3: Širitev in standardizacija

Namen faze je razširiti uporabo metodologije na celotno državno upravo ter standardizirati procese in dokumentacijo.

Ključne aktivnosti:

- postopna vključitev vseh IT projektov in IT programov v državni portfelj,

- vzpostavitev rednega letnega cikla oblikovanja in spremljanja portfelja,

- usklajevanje poročanja in odločanja s faznimi vrati portfelja,

- standardizacija procesov in predlog (poročila, evidence, RACI matrike, komunikacijski načrt),

- nadgradnja informacijskega orodja ter integracija z drugimi državnimi sistemi,

- krepitev kadrovskih in analitičnih zmogljivosti portfeljske pisarne.

Rezultati faze: Enotna uporaba metodologije, standardizirana poročila in procesi, povečana preglednost in učinkovitost upravljanja portfelja.

Faza 4: Optimizacija in zrelost

Namen faze je doseči visoko raven zrelosti portfeljskega upravljanja ter uveljaviti kulturo stalnih izboljšav.

Ključne aktivnosti:

- redno spremljanje kazalnikov uspešnosti portfeljskega upravljanja,

- uvajanje naprednih analitičnih orodij (napovedna analitika, scenariji),

- izvajanje notranjih in zunanjih pregledov učinkovitosti (revizije zrelosti),

- delitev dobrih praks in mednarodno sodelovanje,

- stalno posodabljanje priročnika, predlog in procesov glede na izkušnje,

- vključitev upravljanja koristi in zrelosti v redne letne portfeljske preglede.

Rezultati faze: Uveljavljeno portfeljsko upravljanje kot sestavni del proračunskega in strateškega procesa države, stalno izboljševanje učinkovitosti in zrelosti upravljanja.

Spremljanje implementacije vodi Služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja v sodelovanju z vodjo portfelja. Proces vključuje zbiranje podatkov o izvedenih aktivnostih, deležnikih, procesih in rezultatih, analizo napredka glede na kazalnike in ciljne vrednosti, pripravo poročil o implementaciji ter pripravo priporočil za prilagoditev procesov, dokumentacije in usposabljanj. S tem se vzpostavi krog stalnega izboljševanja, ki povezuje implementacijo metodologije z rednim letnim ciklom upravljanja portfelja, od oblikovanja in spremljanja do poročanja in optimizacije.

# 10.2 Usposabljanje za uporabo metodologije upravljanja portfelja

Usposabljanje je ključni element uspešne implementacije metodologije upravljanja portfelja. Zagotavlja, da vsi deležniki razumejo svoje vloge, obveznosti ter načine dela ter so sposobni učinkovito prispevati k portfeljskemu upravljanju. Usposabljanja organizira služba ali pisarna za koordinacijo in spremljanje portfelja v sodelovanju z organom pristojnim za usposabljanje v državni upravi.

Usposabljanja so prilagojena različnim ciljnim skupinam:

Strateška raven

Ciljno občinstvo: člani organa pristojnega za upravljanje portfelja, vladni funkcionarji

Predvideno trajanje: 4 ure

Vsebina:

- strateški pomen portfeljskega upravljanja,

- povezava portfelja s strategijo Digitalna Slovenija 2030,

- vloge in odgovornosti strateške ravni,

- ključni kazalniki uspešnosti portfelja,

- proces odločanja ter pregledi portfelja.

Oblika: Interaktivna predstavitev, razprava

Portfeljska raven - upravljavska telesa

Ciljno občinstvo: člani telesa odgovornega za izdajo predhodnih mnenj

Predvideno trajanje: 8 ur

Vsebina:

Poglobljen pregled metodologije PM2-PfM.

- vloge in odgovornosti portfeljske ravni,

- procesi upravljanja portfelja (oblikovanje, spremljanje, prilagajanje),

- dokumenti portfelja ter njihova uporaba,

- merila vrednotenja ter prioritizacija,

- upravljanje tveganj, težav ter sprememb,

- procesi odločanja ter eskalacije,

- primeri iz prakse.

Oblika: Predavanja, delavnice, študije primerov

Portfeljska raven - operativna ekipa

Ciljno občinstvo: vodja portfelja, sodelavci službe ali pisarne za koordinacijo in spremljanje portfelja

Predvideno trajanje: 24 ur

Vsebina:

- celovit pregled metodologije,

- podrobno izvajanje vseh portfeljskih procesov,

- priprava portfeljskih dokumentov (priročnik, poročila, evidence),

- uporaba portfeljskega repozitorija,

- analitične metode ter orodja,

- vrednotenje in prioritizacija gradnikov,

- upravljanje deležnikov ter komunikacija,

- priprava poročil ter vizualizacij,

- izvajanje portfeljskih pregledov,

- praktične vaje ter simulacije.

Oblika: Predavanja, praktične vaje, delavnice, simulacije

Izvajalci gradnikov

Ciljno občinstvo: vodje IT projektov in IT programov, vodje projektnih pisarn, ključni člani projektnih ekip

Predvideno trajanje: 8 ur

Vsebina:

- pregled metodologije upravljanja portfelja ter povezava z metodologijo upravljanja IT projektov in IT programov,

- vloge in odgovornosti izvajalcev gradnikov,

- zahteve portfelja do gradnikov,

- proces vključevanja gradnikov v portfelj,

- priprava pobud in poslovnih primerov,

- poročanje v portfelj (frekvenca, vsebina, format),

- upravljanje tveganj, težav ter sprememb na ravni gradnikov,

- eskalacijski postopki,

- uporaba portfeljskega repozitorija,

- primeri dobrih praks.

Oblika: Predavanja, delavnice, primeri

# PRILOGE

## Priloga A: Terminološki slovar

Slovar terminov, uporabljenih v metodologiji upravljanja portfelja IT projektov in IT programov v državni upravi. Termini so razporejeni po abecednem vrstnem redu.

#### [Preglednica]: Terminološki slovar

| Slovenski termin | Angleški termin (PM²/PM²-PfM) | Razlaga termina po slovensko |
| --- | --- | --- |
| Analiza tveganj | Risk analysis | Proces identificiranja, ocenjevanja ter načrtovanja odzivov na tveganja, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev portfelja. |
| Deležnik | Stakeholder | Posameznik, skupina ali organizacija, ki lahko vpliva na portfelj ali je pod njegovim vplivom. |
| Digitalna preobrazba | Digital transformation | Proces sprememb v javni upravi, ki temelji na uporabi digitalnih tehnologij za izboljšanje storitev, procesov ter načinov dela. |
| Eskalacija | Escalation | Postopek prenosa odločanja ali reševanja težav na višjo raven, kadar trenutna raven nima pristojnosti ali zmožnosti za rešitev. |
| Evidenca | Log | Strukturirana zbirka podatkov o portfeljskih elementih (spremembe, tveganja, težave, odločitve). |
| Fazna vrata | Stage Gate | Odločitvena točka v življenjskem ciklu portfelja ali gradnika, na kateri se preverja upravičenost nadaljevanja izvajanja. |
| Gradnik portfelja | Portfolio Component | Posamezni IT projekt ali IT program, ki je vključen v portfelj in prispeva k njegovim ciljem. |
| Izvedbena raven | Component Layer | Raven izvajanja posameznih projektov in programov, ki prispevajo k ciljem portfelja. |
| Kategorizacija gradnikov | Component classification | Razvrstitev gradnikov po njihovih značilnostih (novi razvoji, izboljšave učinkovitosti, zakonske obveznosti, varnostne izboljšave). |
| Kazalniki uspešnosti (KPI) | Key Performance Indicators (KPI) | Ključni kazalniki uspešnosti, ki merijo doseganje ciljev ter uspešnost izvajanja portfelja. |
| Ključni kazalniki koristi (KBI) | Key Benefit Indicators (KBI) | Kazalniki, ki merijo doseganje načrtovanih poslovnih koristi portfelja. |
| Koristi portfelja | Portfolio Benefits | Merljivi ali kvalitativni rezultati, ki jih ustvarja portfelj v podporo strateškim ciljem države. |
| Matrika deležnikov portfelja | Portfolio Stakeholder Matrix | Dokument, ki opredeljuje deležnike glede na njihov vpliv in interes ter strategijo komuniciranja z njimi. |
| Načrt komunikacije portfelja | Portfolio Communication Plan | Dokument, ki določa cilje, ciljne skupine, kanale, frekvenco in odgovornosti za komunikacijo v portfelju. |
| Nadzorna tabla | Dashboard | Vizualni prikaz ključnih kazalnikov portfelja za sprotno spremljanje stanja. |
| Organ poročevalec | Reporting entity | Organ državne uprave, ki izvaja gradnike portfelja ter poroča o njihovem izvajanju. |
| Organ, pristojen za upravljanje portfelja | Portfolio Directing Group (PfDG) | Najvišje telo, ki določa portfeljski okvir, cilje, prioritete ter odloča o vključitvi projektov in programov v portfelj. |
| Ozko grlo | Bottleneck | Omejitev v virih (kadrovski, finančni, tehnološki), ki omejuje ali upočasnjuje izvedbo portfelja. |
| Poročilo o analizi portfelja | Portfolio Analysis Report | Dokument, ki podaja konsolidirano sliko o stanju, napredku ter doseganju ciljev portfelja. |
| Portfelj | Portfolio | Zbirka projektov, programov in drugih pobud, ki jih organizacija upravlja kot celoto za doseganje strateških ciljev. |
| Portfeljska evidenca | Portfolio Log / Record | Evidenca, ki beleži informacije o spremembah, tveganjih, težavah, odločitvah in ukrepih v portfelju. |
| Portfeljska raven | Portfolio Layer | Raven, kjer se izvaja upravljanje portfelja: spremljanje, analiziranje, odločanje in usklajevanje z izvedbeno ravnjo. |
| Portfeljski okvir | Portfolio Management Framework | Okvir, ki določa strukturo, procese, vloge in pravila za upravljanje portfelja v organizaciji. |
| Portfeljski priročnik | Portfolio Handbook | Osrednji dokument, ki opisuje strukturo, procese, vloge, pravila in orodja za izvajanje portfeljskega upravljanja. |
| Portfeljski repozitorij | Portfolio Repository | Centralna zbirka podatkov o projektih, programih, tveganjih, koristih in odločitvah v portfelju. |
| Portfeljsko upravljanje | Portfolio Management (PfM) | Proces usklajevanja in nadzora projektov in programov, da so skladni s strateškimi cilji, optimalno razporejajo vire in dosegajo koristi. |
| Postopna uvedba | Gradual implementation | Pristop k implementaciji metodologije v več fazah, ki omogoča učenje ter prilagajanje. |
| Prednostno razvrščanje gradnikov | Prioritisation of Components | Uvrščanje pobud po pomembnosti in prispevku k ciljem glede na vnaprej določena merila. |
| Presoja pobud | Component Evaluation | Sistematično vrednotenje pobud glede na strateško usklajenost, dodano vrednost, vire in tveganja. |
| Priročnik upravljanja portfelja | Portfolio Handbook | Temeljni dokument, ki opredeljuje, kako se portfelj vodi, spremlja ter usmerja. |
| Proces oblikovanja portfelja | Portfolio Composition Process | Proces zbiranja, ocenjevanja in potrjevanja projektnih in programskih pobud za vključitev v portfelj. |
| Proces prilagajanja portfelja | Portfolio Change Management Process | Postopek za obravnavo sprememb, eskalacij in ponovne uravnotežitve sestave portfelja. |
| Proces spremljanja portfelja | Portfolio Realisation / Monitoring Process | Proces spremljanja napredka, doseženih koristi, tveganj in sprememb na ravni portfelja. |
| RASCI matrika | Responsibility Assignment Matrix (RASCI) | Orodje za določanje vlog in odgovornosti, opredeljuje, kdo izvaja nalogo (Responsible), kdo nosi končno odgovornost (Accountable), s kom se posvetujemo (Consulted) kdo mora biti obveščen (Informed) in kdo podpira izvedbo nalog S (Support) |
| Služba za koordinacijo in spremljanje portfelja | Portfolio Support Office (PfSO) | Stalna organizacijska enota, ki zagotavlja metodološko, analitično in administrativno podporo portfeljskemu upravljanju. |
| Strateška raven | Strategy Layer | Najvišja raven upravljanja, kjer se določajo strateški cilji, usmeritve in prioritetne investicije. |
| Telo, odgovorno za izdajo predhodnih mnenj | Portfolio Steering Committee (PfSC) | Operativno-strokovno telo, ki spremlja izvajanje portfelja, izdaja predhodna mnenja in usklajuje delo organov poročevalcev. |
| Težava v portfelju | Portfolio Issue | Nepredviden dogodek, ki že vpliva na izvajanje portfelja. |
| Tveganje portfelja | Portfolio Risk | Nepričakovan dogodek, ki lahko pozitivno ali negativno vpliva na doseganje ciljev portfelja. |
| Ukrep / korektivni ukrep | Corrective Action | Aktivnost za odpravo ugotovljenih odstopanj, težav ali tveganj pri izvajanju portfelja. |
| Upravljanje koristi | Benefits management | Proces spremljanja ter zagotavljanja, da portfelj prinaša načrtovane koristi. |
| Upravljanje sprememb | Change management | Proces obravnavanja ter nadzorovanja sprememb, ki vplivajo na portfelj. |
| Upravljanje tveganj | Risk Management | Proces prepoznavanja, vrednotenja in obvladovanja tveganj v portfelju. |
| Upravljavska ureditev | Governance framework | Struktura vlog, teles ter odgovornosti za upravljanje portfelja. |
| Vodja portfelja | Portfolio Manager (PfM) | Oseba, odgovorna za vodenje procesov upravljanja portfelja, pripravo analiz, poročil in predlogov odločitev ter koordinacijo med deležniki. |
| Vrednotenje gradnikov | Components evaluation | Proces ocenjevanja gradnikov glede na vnaprej določena merila. |
| Življenjski cikel gradnika | Component lifecycle | Faze, ki jih gradnik preide od iniciacije do zaključka (iniciacija, načrtovanje, izvajanje, zaključevanje). |